## D0331_1056204000049_02_0_61_1
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от 28.06. 2016 г. №728
Форма 2. Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним
Инвестиционная программа Публичное акционерное Общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с с приказом ГУ "РЭК" Рязанской области №2-ип от 11.09.2018
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2019 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [10 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2019 |  | План на 01.01.2019 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2019 года |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого за период реализации инвестиционной программы (Утвержденный план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Предложение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 2018 | 2023 | 2024 | нд | нд | 3.7119 | 76.5601 | 0 | 0 | 0 | 76.5601 | 119.475 | 0 | 0 | 0 | 119.475 | 72.8482 | 72.8482 | 72.8482 | 72.8482 | 115.7631 | 115.7631 | 20.2197 | 21.8848 | 19.5987 | 20.1666 | 13.6445 | 20.6281 | 9.3942 | 16.126 | 9.9912 | 17.9396 | 19.018 | 71.6466 | 93.8783 | нд
0.1 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | г. Рязань | Г | нд | 2018 | 2023 | 2024 | нд | нд | 3.7119 | 76.5601 | 0 | 0 | 0 | 76.5601 | 119.475 | 0 | 0 | 0 | 119.475 | 72.8482 | 72.8482 | 72.8482 | 72.8482 | 115.7631 | 115.7631 | 20.2197 | 21.8848 | 19.5987 | 20.1666 | 13.6445 | 20.6281 | 9.3942 | 16.126 | 9.9912 | 17.9396 | 19.018 | 71.6466 | 93.8783 | нд
1.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 3.7119 | 76.5601 | 0 | 0 | 0 | 76.5601 | 119.475 | 0 | 0 | 0 | 119.475 | 72.8482 | 72.8482 | 72.8482 | 72.8482 | 115.7631 | 115.7631 | 20.2197 | 21.8848 | 19.5987 | 20.1666 | 13.6445 | 20.6281 | 9.3942 | 16.126 | 9.9912 | 17.9396 | 19.018 | 71.6466 | 93.8783 | нд
1.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | 2018 | 2024 | 2022 | нд | нд | 0 | 25.3755 | 0 | 0 | 0 | 25.3755 | 35.7385 | 0 | 0 | 0 | 35.7385 | 25.3755 | 25.3755 | 25.3755 | 25.3755 | 35.7385 | 35.7385 | 13.7899 | 13.7899 | 11.5856 | 7.435 | 0 | 3.63 | 0 | 2.7714 | 0 | 3.8123 | 4.2999 | 15.8855 | 21.9486 | нд
1.3.1 | Покупка объектов недвижимости всего, в том числе: | Г | нд | 2018 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 25.3755 | 0 | 0 | 0 | 25.3755 | 35.7385 | 0 | 0 | 0 | 35.7385 | 25.3755 | 25.3755 | 25.3755 | 25.3755 | 35.7385 | 35.7385 | 13.7899 | 13.7899 | 11.5856 | 7.435 | 0 | 3.63 | 0 | 2.7714 | 0 | 3.8123 | 4.2999 | 15.8855 | 21.9486 | нд
1.3.1 | Покупка офисного здания в г.Касимов (421,3 кв.м.) | G_Z0804-101 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 13.7899 | 0 | 0 | 0 | 13.7899 | 13.7899 | 0 | 0 | 0 | 13.7899 | 13.7899 | 13.7899 | 13.7899 | 13.7899 | 13.7899 | 13.7899 | 13.7899 | 13.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Покупка офисного здания в с.Путятино (85кв.м.) | G_Z0804-102 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7714 | 0 | 0 | 0 | 2.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7714 | 2.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7714 | Приобретение зданий в р.п. Путятино, р.п. Сараи, р.п. Сапожок и в г. Спасск первоначально планировалось в 2018 г. Однако из-за отказа собственников в продаже данных объектов недвижимости, при корректоровке ИП на 2018 г. было запланировано к приобретению здание в г. Новомичуринске, а покупка зданий в данных населенных пунктах перенесена на период с 2020 по 2024 гг. в соответствии с размером собсбственных источников финансирования ИП.Так же произошло уточнение кол-ва кв.м., необходимых для размещения сотрудников учаcтка и стоимости 1 кв.м.цены по состоянию на момент формирования ИП 2020-24
1.3.1 | Покупка офисного здания в р.п. Сапожок (112кв.м.) | G_Z0804-103 | Н | 2023 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.8123 | 0 | 0 | 0 | 3.8123 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.8123 | 3.8123 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8123 | 0 | 3.2 | 3.8123 | Приобретение зданий в р.п. Путятино, р.п. Сараи, р.п. Сапожок и в г. Спасск первоначально планировалось в 2018 г. Однако из-за отказа собственников в продаже данных объектов недвижимости, при корректоровке ИП на 2018 г. было запланировано к приобретению здание в г. Новомичуринске, а покупка зданий в данных населенных пунктах перенесена на период с 2020 по 2024 гг. в соответствии с размером собсбственных источников финансирования ИП.Так же произошло уточнение кол-ва кв.м., необходимых для размещения сотрудников учаcтка и стоимости 1 кв.м.цены по состоянию на момент формирования ИП 2020-24
1.3.1 | Покупка офисного здания в р.п. Сараи (121кв.м.) | G_Z0804-104 | Н | 2024 | 2020 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 4.2999 | 0 | 0 | 0 | 4.2999 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.2999 | 4.2999 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2999 | 7.5999 | 4.2999 | Приобретение зданий в р.п. Путятино, р.п. Сараи, р.п. Сапожок и в г. Спасск первоначально планировалось в 2018 г. Однако из-за отказа собственников в продаже данных объектов недвижимости, при корректоровке ИП на 2018 г. было запланировано к приобретению здание в г. Новомичуринске, а покупка зданий в данных населенных пунктах перенесена на период с 2020 по 2024 гг. в соответствии с размером собсбственных источников финансирования ИП.Так же произошло уточнение кол-ва кв.м., необходимых для размещения сотрудников учаcтка и стоимости 1 кв.м.цены по состоянию на момент формирования ИП 2020-24
1.3.1 | Покупка офисного здания в г.Кораблино (121кв.м.) | G_Z0804-106 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 3.63 | 3.63 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 3.63 | Приобретение зданий в р.п. Путятино, р.п. Сараи, р.п. Сапожок и в г. Спасск первоначально планировалось в 2018 г. Однако из-за отказа собственников в продаже данных объектов недвижимости, при корректоровке ИП на 2018 г. было запланировано к приобретению здание в г. Новомичуринске, а покупка зданий в данных населенных пунктах перенесена на период с 2020 по 2024 гг. в соответствии с размером собсбственных источников финансирования ИП.Так же произошло уточнение кол-ва кв.м., необходимых для размещения сотрудников учаcтка и стоимости 1 кв.м.цены по состоянию на момент формирования ИП 2020-24
1.3.1 | Покупка офисного здания в г.Спасск (378,42 кв.м.) | G_Z0804-109 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.2256 | 0 | 0 | 0 | 2.2256 | 7.435 | 0 | 0 | 0 | 7.435 | 2.2256 | 2.2256 | 2.2256 | 2.2256 | 7.435 | 7.435 | 0 | 0 | 2.2256 | 7.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2256 | 7.435 | Приобретение зданий в р.п. Путятино, р.п. Сараи, р.п. Сапожок и в г. Спасск первоначально планировалось в 2018 г. Однако из-за отказа собственников в продаже данных объектов недвижимости, при корректоровке ИП на 2018 г. было запланировано к приобретению здание в г. Новомичуринске, а покупка зданий в данных населенных пунктах перенесена на период с 2020 по 2024 гг. в соответствии с размером собсбственных источников финансирования ИП.Так же произошло уточнение кол-ва кв.м., необходимых для размещения сотрудников учаcтка и стоимости 1 кв.м.цены по состоянию на момент формирования ИП 2020-24
1.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 2018 | 2023 | 2024 | нд | нд | 3.7119 | 51.1846 | 0 | 0 | 0 | 51.1846 | 83.7365 | 0 | 0 | 0 | 83.7365 | 47.4728 | 47.4728 | 47.4728 | 47.4728 | 80.0246 | 80.0246 | 6.4298 | 8.0949 | 8.0131 | 12.7316 | 13.6445 | 16.9981 | 9.3942 | 13.3546 | 9.9912 | 14.1273 | 14.7181 | 55.7611 | 71.9297 | нд
1.3.3 | Покупка транспорта всего, в том числе: | Г | нд | 2018 | 2023 | 2024 | нд | нд | 2.9161 | 30.5697 | 0 | 0 | 0 | 30.5697 | 44.3594 | 0 | 0 | 0 | 44.3594 | 27.6536 | 27.6536 | 27.6536 | 27.6536 | 41.4433 | 41.4433 | 5.3238 | 5.3238 | 5.8374 | 5.9401 | 6.606 | 7.4199 | 4.8678 | 6.0884 | 5.0187 | 6.3533 | 10.3178 | 32.6476 | 36.1195 | нд
1.3.3 | Покупка автомобилей марки Рено Логан (33 шт.) | G_T0804-202 | И | 2018 | 2023 | 2024 | нд | нд | 1.5483 | 19.8755 | 0 | 0 | 0 | 19.8755 | 18.0621 | 0 | 0 | 0 | 18.0621 | 18.3272 | 18.3272 | 18.3272 | 18.3272 | 16.5137 | 16.5137 | 5.3238 | 5.3238 | 5.0898 | 0 | 2.9492 | 3.6196 | 2.4443 | 3.0202 | 2.5201 | 3.1501 | 1.4 | 14.4035 | 11.19 | Актуализация коммерческого предложения и сценарных условий. Кол-во автомобилей не изменилось.
1.3.3 | Покупка автомобилей марки Фиат Дукато (1 шт) | G_T0804-204 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.411 | 0 | 0 | 0 | 2.411 | 2.6136 | 0 | 0 | 0 | 2.6136 | 2.411 | 2.411 | 2.411 | 2.411 | 2.6136 | 2.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.411 | 2.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.411 | 2.6136 | Актуализация коммерческого предложения и сценарных условий.
1.3.3 | Покупка автомобилей марки Пежо Партнер (1 шт) | G_T0804-205 | И | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2458 | 1.2458 | 1.2458 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2458 | 0 | Отсутствует потребность.
1.3.3 | Покупка автомобилей марки Renault DUSTER (17 шт) | I_T0804-208 | И | 2018 | 2023 | 2024 | нд | нд | 1.3678 | 7.0374 | 0 | 0 | 0 | 7.0374 | 17.5151 | 0 | 0 | 0 | 17.5151 | 5.6696 | 5.6696 | 5.6696 | 5.6696 | 16.1473 | 16.1473 | 0 | 0 | 0.74759 | 0.95808 | 0 | 0 | 2.4234 | 3.0682 | 2.4986 | 3.2032 | 8.9178 | 14.5873 | 16.1473 | Актуализация коммерческого предложения и сценарных условий.
1.3.3 | Покупка автомобилей марки Renault Dokker | J_T0804-209 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1867 | 0 | 0 | 0 | 1.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1867 | 1.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1867 | Производственная необходимость.
1.3.3 | Покупка автомобилей марки Volkswagen Multivan Comfortline (1 шт) | J_T0804-210 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.982 | 0 | 0 | 0 | 4.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.982 | 4.982 | 0 | 0 | 0 | 4.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.982 | Производственная необходимость.
1.3.3 | Покупка серверного оборудования всего, в том числе: | Г | нд | 2018 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 14.8975 | 0 | 0 | 0 | 14.8975 | 16.3266 | 0 | 0 | 0 | 16.3266 | 14.8975 | 14.8975 | 14.8975 | 14.8975 | 16.3266 | 16.3266 | 1.0212 | 1.0212 | 2.1757 | 2.656 | 4.5385 | 5.5445 | 3.5264 | 3.476 | 3.6357 | 3.6289 | 0 | 13.8763 | 15.3054 | нд
1.3.3 | Покупка вычислительного узла 3 (Flex System x240 M5 Compute Node) (или аналог) (9 шт) | H-003 | Н | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 14.8975 | 0 | 0 | 0 | 14.8975 | 10.3479 | 0 | 0 | 0 | 10.3479 | 14.8975 | 14.8975 | 14.8975 | 14.8975 | 10.3479 | 10.3479 | 1.0212 | 1.0212 | 2.1757 | 0 | 4.5385 | 2.2218 | 3.5264 | 3.476 | 3.6357 | 3.6289 | 0 | 13.8763 | 9.3267 | Актуализация коммерческого предложения и сценарных условий.
1.3.3 | Покупка системы хранения данных на ssd дисках | J_S0804-308 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.656 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.656 | Произвдственная необходимость - для хранения резервных копий данных.
1.3.3 | Покупка системы хранения данных на sas дисках | J_S0804-309 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3227 | 0 | 0 | 0 | 3.3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3227 | 3.3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3227 | Произвдственная необходимость - для хранения резервных копий данных.
1.3.3 | Покупка оргтехники всего, в том числе: | Г | нд | 2020 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.30581 | 0 | 0 | 0 | 0.30581 | 0.63489 | 0 | 0 | 0 | 0.63489 | 0.30581 | 0.30581 | 0.30581 | 0.30581 | 0.63489 | 0.63489 | 0 | 0 | 0 | 0.46895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30581 | 0 | 0.16594 | 0.47175 | 0.63489 | нд
1.3.3 | Покупка принтеров марки HP M605dn (или аналог) | G_O0804-401 | Н | 2020 | 2023 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.30581 | 0 | 0 | 0 | 0.30581 | 0.32886 | 0 | 0 | 0 | 0.32886 | 0.30581 | 0.30581 | 0.30581 | 0.30581 | 0.32886 | 0.32886 | 0 | 0 | 0 | 0.32886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30581 | 0 | 0 | 0.30581 | 0.32886 | Актуализация коммерческих предложений и сценарных условий, увеличение кол-ва принтеров в связи с необходимостью обеспечения перебойной работы специалистов на участках.
1.3.3 | Покупка многофункционального устройства | J_O0804-402 | Н | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30603 | 0 | 0 | 0 | 0.30603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30603 | 0.30603 | 0 | 0 | 0 | 0.14009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16594 | 0.16594 | 0.30603 | Необходимость реализации данного проекта связана с обеспечением бесперебойной работы специалистов в участках компании.
1.3.3 | Покупка мебели всего, в том числе: | Г | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Отсутствует потребность.
1.3.3 | Покупка комплектов мебели №1(Комплект: Стол угловой на ЛДСП с тумбой, Тумба приставная с универсальным топом арт. ЛТО - 21, Шкаф д/одежды с горизонтальной штангой, арт. ЛОГ-206, Шкаф-стеллаж со стеклянными дверями, Шкаф низкий закрытый, Бриф-приставка «капля» на ноге-опоре -10 шт.; комплект: Стул офисный (для посетителей).,арт. Стул ИЗО- 1 шт.; комплект: Кресло (для сотрудников), арт. AV 108 PL MK 1 шт.; комплект: Кресло (для руководителей), арт. AV 102 WD MK- 1 шт.; Кабинет руководителя серия «Арсенал» -1 шт.) | G_M0804-501 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.3.3 | Покупка кондиционеров всего, в том числе: | Г | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | Отсутствует потребность.
1.3.3 | Покупка кондиционеров марки Midea MS11D-09HRN1 Neola (18 шт) | G_K0804-601 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
1.3.3 | Монтаж электронной системы управления очередью | Г | нд | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.625 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с принятием решения о создании ЕРКЦ в г. Новомичуринске согласно приказу ПАО «РЭСК» от 22.03.2019 №25-Д и выполнения п. 3.2.11. «Стандарта обслуживания клиентов ПАО «РЭСК», утвержденного протоколом №03/133-15 от 26.08.2015, требуется наличие в офисах очного обслуживания системы электронной очереди.
1.3.3 | Монтаж электронной системы управления очередью в г. Новомичуринске | J_O0804-1401 | нд | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.625 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Покупка других ОС всего, в том числе: | Г | нд | 2018 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0.79576 | 3.8268 | 0 | 0 | 0 | 3.8268 | 3.6105 | 0 | 0 | 0 | 3.6105 | 3.031 | 3.031 | 3.031 | 3.031 | 2.8147 | 2.8147 | 0 | 0.154 | 0 | 0.26747 | 1 | 0.67367 | 1 | 1.1914 | 1.031 | 0 | 0.5282 | 3.5592 | 2.6607 | нд
1.3.3 | Покупка счетчика банкнот марки Magner 150 Digital (или аналог) (16 шт.) | G_C0804-701 | И | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.7 | 1.3003 | 0 | 0 | 0 | 1.3003 | 1.1765 | 0 | 0 | 0 | 1.1765 | 0.60034 | 0.60034 | 0.60034 | 0.60034 | 0.4765 | 0.4765 | 0 | 0 | 0 | 0.26747 | 0.60034 | 0.20903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60034 | 0.4765 | В 2021 году по утвержденному плану было запланировано приобретение 7 счетчиков банкнот Magner 150 Digital , при корректировке данного проекта, было решено в связи с производственной необходимостью перераспределить покупку счетчиков по годам: в 2020 - 4 шт, в 2021 - 3 шт.
1.3.3 | Покупка ИБП марки APC SRT 2200 RMX (или аналог), (8 шт.) | G_C0804-702 | И | 2018 | 2021 | 2024 | нд | нд | 0.095763 | 0.49542 | 0 | 0 | 0 | 0.49542 | 1.0886 | 0 | 0 | 0 | 1.0886 | 0.39966 | 0.39966 | 0.39966 | 0.39966 | 0.99284 | 0.99284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39966 | 0.46464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5282 | 0.92787 | 0.99284 | Актуализация коммерческих предложений и сценарных условий. Перераспределения по годам связано с изменением потребностей.
1.3.3 | Покупка ИБП марки APC SURT 1000 XLI (или аналог),(20 шт) | G_C0804-703 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.031 | 0 | 0 | 0 | 2.031 | 1.1914 | 0 | 0 | 0 | 1.1914 | 2.031 | 2.031 | 2.031 | 2.031 | 1.1914 | 1.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1914 | 1.031 | 0 | 0 | 2.031 | 1.1914 | Актуализация коммерческих предложений и сценарных условий. Перераспределения по годам связано с изменением потребностей.
1.3.3 | Установка информационного киоска в г. Новомичуринск, 1 шт. | J_C0804-704 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с принятием решения о создании ЕРКЦ в г. Новомичуринске согласно приказу ПАО «РЭСК» от 22.03.2019 №25-Д и выполнения п. 3.2.11. «Стандарта обслуживания клиентов ПАО «РЭСК», утвержденного протоколом №03/133-15 от 26.08.2015, требуется наличие в офисах очного обслуживания терминала с информацией.
1.3.3 | Пожарно-охранная сигнализация | Г | нд | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24758 | 0 | 0 | 0 | 0.24758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24758 | 0.24758 | 0 | 0.24758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ННеобходимость внедрения автоматической пожарной сигнализации (АПС) и охранной сигнализации в новом офисе ПАО «РЭСК» в г. Новомичуринске, г.Спасск-Рязанский, г. Кораблино, с.Путятино, р.п.Сараи предназначена для обнаружения возгораний, на ранней стадии возникновения, включения системы оповещения о пожаре, а также для предупреждения внезапных проникновений.
1.3.3 | Монтаж охранной сигнализации в г. Новомичуринск, 1 шт. | J_O0804-1201 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098241 | 0 | 0 | 0 | 0.098241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098241 | 0.098241 | 0 | 0.098241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Монтаж пожарной системы и системы оповещения в г. Новомичуринске, 1 шт. | J_O0804-1202 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14934 | 0 | 0 | 0 | 0.14934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14934 | 0.14934 | 0 | 0.14934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Монтаж системы видеонаблюдения | Г | нд | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2063 | 0 | 0 | 0 | 2.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2063 | 2.2063 | 0 | 0.38721 | 0 | 1.8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8191 | нд
1.3.3 | Монтаж системы видеонаблюдения в р.п. Кадом | J_V0804-913 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33763 | 0 | 0 | 0 | 0.33763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33763 | 0.33763 | 0 | 0 | 0 | 0.33763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33763 | Для повышения безопасности персонала, материальных ценностей и помещений компании, а также исполнения стандарта качества обслуживания клиентов в 7-ти собственных зданиях в районах области и в 5-ти планируемых к приобретению зданиях в районах для участков компании требуется установка систем видеонаблюдения. В рамках проекта будут установлены внутренние и наружные камеры высокого разрешения полностью охватывающие прилегающую к зданию территорию, а также все внутренние помещения.
1.3.3 | Монтаж системы видеонаблюдения в р.п. Милославское | J_V0804-914 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25691 | 0 | 0 | 0 | 0.25691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25691 | 0.25691 | 0 | 0 | 0 | 0.25691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25691
1.3.3 | Монтаж системы видеонаблюдения в р.п. Пителино | J_V0804-915 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1625 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1625
1.3.3 | Монтаж системы видеонаблюдения в г. Рыбное | J_V0804-916 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39792 | 0 | 0 | 0 | 0.39792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39792 | 0.39792 | 0 | 0 | 0 | 0.39792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39792
1.3.3 | Монтаж системы видеонаблюдения в г. Спас-Клепки | J_V0804-917 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20174 | 0 | 0 | 0 | 0.20174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20174 | 0.20174 | 0 | 0 | 0 | 0.20174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20174
1.3.3 | Монтаж системы видеонаблюдения в г. Шацк | J_V0804-918 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46238 | 0 | 0 | 0 | 0.46238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46238 | 0.46238 | 0 | 0 | 0 | 0.46238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46238
1.3.3 | Монтаж системы видеонаблюдения в г.Новомичуринске | J_V0804-919 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38721 | 0 | 0 | 0 | 0.38721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38721 | 0.38721 | 0 | 0.38721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени | Г | нд | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25134 | 0 | 0 | 0 | 0.25134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25134 | 0.25134 | 0 | 0.25134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимость внедрения системы УРВ в новом офисе ПАО «РЭСК» для контроля доступа людей и техники на охраняемый объект, для контроля перемещения сотрудников и учёта рабочего времени.
1.3.3 | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в г.Новомичуринске | J_Y0804-1119 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25134 | 0 | 0 | 0 | 0.25134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25134 | 0.25134 | 0 | 0.25134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Покупка и монтаж АТС | Г | нд | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0.084827 | 0 | 0 | 0 | 0.084827 | 0.084827 | 0 | 0 | 0 | 0.084827 | 0.084827 | 0.084827 | 0.084827 | 0.084827 | 0.084827 | 0.084827 | 0.084827 | 0.084827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Покупка и монтаж АТС в г.Сасово, 1 шт | I_A0804-1001 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0.084827 | 0 | 0 | 0 | 0.084827 | 0.084827 | 0 | 0 | 0 | 0.084827 | 0.084827 | 0.084827 | 0.084827 | 0.084827 | 0.084827 | 0.084827 | 0.084827 | 0.084827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Приобретение и установка приборов учета | Г | Н | 2020 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.39 | 0 | 0 | 0 | 15.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.39 | 15.39 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 3.36 | 0 | 2.5988 | 0 | 4.145 | 3.7062 | 3.7062 | 15.39 | Включение нового проекта в связи с выходом 522 ФЗ
1.3.3 | Проектирование Центра сбора и обработки данных (ЦСОД) | J_A0804-1101 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58
1.3.3 | Приборы учета (в т.ч. создание ЦСОД) | J_A0804-1102 | Н | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.81 | 0 | 0 | 0 | 13.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.81 | 13.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 2.5988 | 0 | 4.145 | 3.7062 | 3.7062 | 13.81
1.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[26 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0