## D0331_1056204000049_03_0_61_1
Форма 3. План ввода основных средств
Инвестиционная программа Публичное акционерное Общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с с приказом ГУ "РЭК" Рязанской области №2-ип от 11.09.2018
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) |  | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2019 году | [11 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [65 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[17 empty] | 2020 Год | [11 empty] | 2021 Год | [11 empty] | 2022 Год | [11 empty] | 2023 Год | [11 empty] | 2024 Год | [5 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
[5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Предложение | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства
[5 empty] | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.3.6 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5 | 7.4.6 | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 7.5.5 | 7.5.6 | 7.6.1 | 7.6.2 | 7.6.3 | 7.6.4 | 7.6.5 | 7.6.6 | 7.6.7 | 7.6.8 | 7.6.9 | 7.6.10 | 7.6.11 | 7.6.12 | 7.6.13 | 7.6.14 | 7.6.15 | 7.6.16 | 7.6.17 | 7.6.18 | 7.6.25 | 7.6.26 | 7.6.27 | 7.6.28 | 7.6.29 | 7.6.30 | 8.1.1 | 8.1.2 | 8.1.3 | 8.1.4 | 8.1.5 | 8.1.6 | 8.2.1 | 8.2.2 | 8.2.3 | 8.2.4 | 8.2.5 | 8.2.6 | 9
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 72.8482 | 115.7664 | 0 | 20.2197 | 0 | 0 | 421.3 | 10 | 0 | 21.8848 | 0 | 0 | 421.3 | 16 | 0 | 19.5987 | 0 | 0 | 735.8 | 12 | 0 | 18.5898 | 0 | 0 | 378.42 | 21 | 0 | 13.6445 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 17.2681 | 0 | 0 | 164.2 | 16 | 0 | 9.3942 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 13.5272 | 0 | 0 | 148 | 30 | 0 | 9.9912 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 13.7946 | 0 | 0 | 215.1 | 10 | 0 | 30.7018 | 0 | 0 | 215.4 | 15 | 0 | 83.3304 | 0 | 0 | 951.2 | 138 | 0 | 93.8816 | 0 | 0 | 1121.12 | 92 | нд
0.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | г. Рязань | Г | 72.8482 | 115.7664 | 0 | 20.2197 | 0 | 0 | 421.3 | 10 | 0 | 21.8848 | 0 | 0 | 421.3 | 16 | 0 | 19.5987 | 0 | 0 | 735.8 | 12 | 0 | 18.5898 | 0 | 0 | 378.42 | 21 | 0 | 13.6445 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 17.2681 | 0 | 0 | 164.2 | 16 | 0 | 9.3942 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 13.5272 | 0 | 0 | 148 | 30 | 0 | 9.9912 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 13.7946 | 0 | 0 | 215.1 | 10 | 0 | 30.7018 | 0 | 0 | 215.4 | 15 | 0 | 83.3304 | 0 | 0 | 951.2 | 138 | 0 | 93.8816 | 0 | 0 | 1121.12 | 92 | нд
1.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 72.8482 | 115.7664 | 0 | 20.2197 | 0 | 0 | 421.3 | 10 | 0 | 21.8848 | 0 | 0 | 421.3 | 16 | 0 | 19.5987 | 0 | 0 | 735.8 | 12 | 0 | 18.5898 | 0 | 0 | 378.42 | 21 | 0 | 13.6445 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 17.2681 | 0 | 0 | 164.2 | 16 | 0 | 9.3942 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 13.5272 | 0 | 0 | 148 | 30 | 0 | 9.9912 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 13.7946 | 0 | 0 | 215.1 | 10 | 0 | 30.7018 | 0 | 0 | 215.4 | 15 | 0 | 83.3304 | 0 | 0 | 951.2 | 138 | 0 | 93.8816 | 0 | 0 | 1121.12 | 92 | нд
1.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 25.3755 | 35.7385 | 0 | 13.7899 | 0 | 0 | 421.3 | 0 | 0 | 13.7899 | 0 | 0 | 421.3 | 0 | 0 | 11.5856 | 0 | 0 | 735.8 | 0 | 0 | 7.435 | 0 | 0 | 378.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 164.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7714 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8123 | 0 | 0 | 215.1 | 0 | 0 | 4.2999 | 0 | 0 | 215.4 | 0 | 0 | 15.8855 | 0 | 0 | 951.2 | 0 | 0 | 21.9486 | 0 | 0 | 1121.12 | 0 | нд
1.3.1 | Покупка объектов недвижимости всего, в том числе: | Г | 25.3755 | 35.7385 | 0 | 13.7899 | 0 | 0 | 421.3 | 0 | 0 | 13.7899 | 0 | 0 | 421.3 | 0 | 0 | 11.5856 | 0 | 0 | 735.8 | 0 | 0 | 7.435 | 0 | 0 | 378.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 164.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7714 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8123 | 0 | 0 | 215.1 | 0 | 0 | 4.2999 | 0 | 0 | 215.4 | 0 | 0 | 15.8855 | 0 | 0 | 951.2 | 0 | 0 | 21.9486 | 0 | 0 | 1121.12 | 0 | нд
1.3.1 | Покупка офисного здания в г.Касимов (421,3 кв.м.) | G_Z0804-101 | 13.7899 | 13.7899 | 0 | 13.7899 | 0 | 0 | 421.3 | 0 | 0 | 13.7899 | 0 | 0 | 421.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Покупка офисного здания в с.Путятино (85кв.м.) | G_Z0804-102 | 0 | 2.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7714 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7714 | 0 | 0 | 148 | 0 | Приобретение зданий в р.п. Путятино, р.п. Сараи, р.п. Сапожок и в г. Спасск первоначально планировалось в 2018 г. Однако из-за отказа собственников в продаже данных объектов недвижимости, при корректоровке ИП на 2018 г. было запланировано к приобретению здание в г. Новомичуринске, а покупка зданий в данных населенных пунктах перенесена на период с 2020 по 2024 гг. в соответствии с размером собсбственных источников финансирования ИП.Так же произошло уточнение кол-ва кв.м., необходимых для размещения сотрудников учаcтка и стоимости 1 кв.м.цены по состоянию на момент формирования ИП 2020-24
1.3.1 | Покупка офисного здания в р.п. Сапожок (112кв.м.) | G_Z0804-103 | 3.2 | 3.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 312.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8123 | 0 | 0 | 215.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 312.8 | 0 | 0 | 3.8123 | 0 | 0 | 215.1 | 0 | Приобретение зданий в р.п. Путятино, р.п. Сараи, р.п. Сапожок и в г. Спасск первоначально планировалось в 2018 г. Однако из-за отказа собственников в продаже данных объектов недвижимости, при корректоровке ИП на 2018 г. было запланировано к приобретению здание в г. Новомичуринске, а покупка зданий в данных населенных пунктах перенесена на период с 2020 по 2024 гг. в соответствии с размером собсбственных источников финансирования ИП.Так же произошло уточнение кол-ва кв.м., необходимых для размещения сотрудников учаcтка и стоимости 1 кв.м.цены по состоянию на момент формирования ИП 2020-24
1.3.1 | Покупка офисного здания в р.п. Сараи (121кв.м.) | G_Z0804-104 | 3.3 | 4.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2999 | 0 | 0 | 215.4 | 0 | 0 | 7.5999 | 0 | 0 | 365.4 | 0 | 0 | 4.2999 | 0 | 0 | 215.4 | 0 | Приобретение зданий в р.п. Путятино, р.п. Сараи, р.п. Сапожок и в г. Спасск первоначально планировалось в 2018 г. Однако из-за отказа собственников в продаже данных объектов недвижимости, при корректоровке ИП на 2018 г. было запланировано к приобретению здание в г. Новомичуринске, а покупка зданий в данных населенных пунктах перенесена на период с 2020 по 2024 гг. в соответствии с размером собсбственных источников финансирования ИП.Так же произошло уточнение кол-ва кв.м., необходимых для размещения сотрудников учаcтка и стоимости 1 кв.м.цены по состоянию на момент формирования ИП 2020-24
1.3.1 | Покупка офисного здания в г.Кораблино (121кв.м.) | G_Z0804-106 | 2.86 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 164.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 164.2 | 0 | Приобретение зданий в р.п. Путятино, р.п. Сараи, р.п. Сапожок и в г. Спасск первоначально планировалось в 2018 г. Однако из-за отказа собственников в продаже данных объектов недвижимости, при корректоровке ИП на 2018 г. было запланировано к приобретению здание в г. Новомичуринске, а покупка зданий в данных населенных пунктах перенесена на период с 2020 по 2024 гг. в соответствии с размером собсбственных источников финансирования ИП.Так же произошло уточнение кол-ва кв.м., необходимых для размещения сотрудников учаcтка и стоимости 1 кв.м.цены по состоянию на момент формирования ИП 2020-24
1.3.1 | Покупка офисного здания в г.Спасск (378,42 кв.м.) | G_Z0804-109 | 2.2256 | 7.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2256 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 7.435 | 0 | 0 | 378.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2256 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 7.435 | 0 | 0 | 378.42 | 0 | Приобретение зданий в р.п. Путятино, р.п. Сараи, р.п. Сапожок и в г. Спасск первоначально планировалось в 2018 г. Однако из-за отказа собственников в продаже данных объектов недвижимости, при корректоровке ИП на 2018 г. было запланировано к приобретению здание в г. Новомичуринске, а покупка зданий в данных населенных пунктах перенесена на период с 2020 по 2024 гг. в соответствии с размером собсбственных источников финансирования ИП.Так же произошло уточнение кол-ва кв.м., необходимых для размещения сотрудников учаcтка и стоимости 1 кв.м.цены по состоянию на момент формирования ИП 2020-24
1.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 47.4727 | 80.0279 | 0 | 6.4298 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8.0949 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8.0131 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11.1548 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 13.6445 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 13.6381 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9.3942 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10.7558 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 9.9912 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 9.9823 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26.4019 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 67.4449 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 71.9329 | 0 | 0 | 0 | 92 | нд
1.3.3 | Покупка транспорта всего, в том числе: | Г | 27.6536 | 41.4466 | 0 | 5.3237 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5.3238 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5.8374 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5.9433 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.606 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7.4199 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4.8678 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.0884 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5.0187 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.3533 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10.3178 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32.6476 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 36.1228 | 0 | 0 | 0 | 33 | нд
1.3.3 | Покупка автомобилей марки Рено Логан (33 шт) | G_T0804-202 | 18.3272 | 16.5137 | 0 | 5.3237 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5.3238 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5.0898 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9492 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.6196 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.4443 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.0202 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.5201 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.1501 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.4035 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11.19 | 0 | 0 | 0 | 15 | Актуализация коммерческого предложения и сценарных условий. Кол-во автомобилей не изменилось.
1.3.3 | Покупка автомобилей марки Фиат Дукато (1 шт) | G_T0804-204 | 2.411 | 2.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.6136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.6136 | 0 | 0 | 0 | 1 | Актуализация коммерческого предложения и сценарных условий.
1.3.3 | Покупка автомобилей марки Пежо Партнер (1 шт) | G_T0804-205 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует потребность.
1.3.3 | Покупка автомобилей марки Renault DUSTER (17 шт) | I_T0804-208 | 5.6696 | 16.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74759 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4234 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.0682 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.4986 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.2032 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.9178 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14.5873 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16.1492 | 0 | 0 | 0 | 15 | Актуализация коммерческого предложения и сценарных условий.
1.3.3 | Покупка автомобилей марки Renault Dokker | J_T0804-209 | 0 | 1.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1867 | 0 | 0 | 0 | 1 | Производственная необходимость.
1.3.3 | Покупка автомобилей марки Volkswagen Multivan Comfortline (1 шт.) | J_T0804-210 | 0 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 1 | Производственная необходимость.
1.3.3 | Покупка серверного оборудования всего, в том числе: | Г | 14.8975 | 16.3266 | 0 | 1.0212 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0212 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1757 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5385 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.5445 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.5264 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.476 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.6357 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.6289 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8763 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15.3054 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд
1.3.3 | Покупка вычислительного узла 3 (Flex System x240 M5 Compute Node) (или аналог) (9 шт) | H-003 | 14.8975 | 10.3479 | 0 | 1.0212 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0212 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1757 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5385 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.2218 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.5264 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.476 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.6357 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.6289 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8763 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9.3267 | 0 | 0 | 0 | 8 | Актуализация коммерческого предложения и сценарных условий.
1.3.3 | Покупка системы хранения данных на ssd дисках | J_S0804-308 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 1 | Произвдственная необходимость - для хранения резервных копий данных.
1.3.3 | Покупка системы хранения данных на sas дисках | J_S0804-309 | 0 | 3.3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3227 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3227 | 0 | 0 | 0 | 1 | Произвдственная необходимость - для хранения резервных копий данных.
1.3.3 | Покупка оргтехники всего, в том числе: | Г | 0.30581 | 0.63489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46895 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30581 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16594 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.47175 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.63489 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд
1.3.3 | Покупка принтеров марки HP M605dn (или аналог) | G_O0804-401 | 0.30581 | 0.32886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32886 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30581 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30581 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.32886 | 0 | 0 | 0 | 6 | Актуализация коммерческих предложений и сценарных условий, увеличение кол-ва принтеров в связи с необходимостью обеспечения перебойной работы специалистов на участках.
1.3.3 | Покупка многофункционального устройства (4 шт.) | J_O0804-402 | 0 | 0.30603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16594 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.16594 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.30603 | 0 | 0 | 0 | 4 | Необходимость реализации данного проекта связана с обеспечением бесперебойной работы специалистов в участках компании.
1.3.3 | Покупка мебели всего, в том числе: | Г | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует потребность.
1.3.3 | Покупка комплектов мебели №1(Комплект: Стол угловой на ЛДСП с тумбой, Тумба приставная с универсальным топом арт. ЛТО - 21, Шкаф д/одежды с горизонтальной штангой, арт. ЛОГ-206, Шкаф-стеллаж со стеклянными дверями, Шкаф низкий закрытый, Бриф-приставка «капля» на ноге-опоре -10 шт.; комплект: Стул офисный (для посетителей).,арт. Стул ИЗО- 1 шт.; комплект: Кресло (для сотрудников), арт. AV 108 PL MK 1 шт.; комплект: Кресло (для руководителей), арт. AV 102 WD MK- 1 шт.; Кабинет руководителя серия «Арсенал» -1 шт.) | G_M0804-501 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Покупка кондиционеров всего, в том числе: | Г | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует потребность.
1.3.3 | Покупка кондиционеров марки Midea MS11D-09HRN1 Neola (18 шт) | G_K0804-601 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Монтаж электронной системы управления очередью | Г | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с принятием решения о создании ЕРКЦ в г. Новомичуринске согласно приказу ПАО «РЭСК» от 22.03.2019 №25-Д и выполнения п. 3.2.11. «Стандарта обслуживания клиентов ПАО «РЭСК», утвержденного протоколом №03/133-15 от 26.08.2015, требуется наличие в офисах очного обслуживания системы электронной очереди.
1.3.3 | Монтаж электронной системы управления очередью в г. Новомичуринске | J_O0804-1401 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Покупка других ОС всего, в том числе: | Г | 3.031 | 2.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26747 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.67367 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.1914 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5282 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.5592 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 2.6607 | 0 | 0 | 0 | 33 | нд
1.3.3 | Покупка счетчика банкнот марки Magner 150 Digital (или аналог) (16 шт) | G_C0804-701 | 0.60034 | 0.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26747 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.60034 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.20903 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60034 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.4765 | 0 | 0 | 0 | 7 | В 2021 году по утвержденному плану было запланировано приобретение 7 счетчиков банкнот Magner 150 Digital , при корректировке данного проекта, было решено в связи с производственной необходимостью перераспределить покупку счетчиков по годам: в 2020 - 4 шт, в 2021 - 3 шт.
1.3.3 | Покупка ИБП марки APC SRT 2200 RMX (или аналог), (8 шт.) | G_C0804-702 | 0.39966 | 0.99284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39966 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.46464 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5282 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.92787 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.99284 | 0 | 0 | 0 | 6 | Актуализация коммерческих предложений и сценарных условий. Перераспределения по годам связано с изменением потребностей.
1.3.3 | Покупка ИБП марки APC SURT 1000 XLI (или аналог),(20 шт) | G_C0804-703 | 2.031 | 1.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.1914 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.031 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1.1914 | 0 | 0 | 0 | 20 | Актуализация коммерческих предложений и сценарных условий. Перераспределения по годам связано с изменением потребностей.
1.3.3 | Установка информационного киоска в г. Новомичуринск, 1 шт. | J_C0804-704 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с принятием решения о создании ЕРКЦ в г. Новомичуринске согласно приказу ПАО «РЭСК» от 22.03.2019 №25-Д и выполнения п. 3.2.11. «Стандарта обслуживания клиентов ПАО «РЭСК», утвержденного протоколом №03/133-15 от 26.08.2015, требуется наличие в офисах очного обслуживания терминала с информацией.
1.3.3 | Пожарно-охранная сигнализация | Г | 0 | 0.24758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24758 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимость внедрения автоматической пожарной сигнализации (АПС) и охранной сигнализации в новом офисе ПАО «РЭСК» в г. Новомичуринске, г.Спасск-Рязанский, г. Кораблино, с.Путятино, р.п.Сараи предназначена для обнаружения возгораний, на ранней стадии возникновения, включения системы оповещения о пожаре, а также для предупреждения внезапных проникновений.
1.3.3 | Монтаж охранной сигнализации в г. Новомичуринск, 1 шт. | J_O0804-1201 | 0 | 0.098241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098241 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Монтаж пожарной системы и системы оповещения в г. Новомичуринске, 1 шт. | J_O0804-1202 | 0 | 0.14934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14934 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Монтаж системы видеонаблюдения | Г | 0 | 2.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38721 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8191 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8191 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд
1.3.3 | Монтаж системы видеонаблюдения в р.п. Кадом | J_V0804-913 | 0 | 0.33763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33763 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33763 | 0 | 0 | 0 | 1 | Для повышения безопасности персонала, материальных ценностей и помещений компании, а также исполнения стандарта качества обслуживания клиентов в 6-ти собственных зданиях в районах области для участков компании требуется установка систем видеонаблюдения. В рамках проекта будут установлены внутренние и наружные камеры высокого разрешения полностью охватывающие прилегающую к зданию территорию, а также все внутренние помещения.
1.3.3 | Монтаж системы видеонаблюдения в р.п. Милославское | J_V0804-914 | 0 | 0.25691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25691 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25691 | 0 | 0 | 0 | 1
1.3.3 | Монтаж системы видеонаблюдения в р.п. Пителино | J_V0804-915 | 0 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 1
1.3.3 | Монтаж системы видеонаблюдения в г. Рыбное | J_V0804-916 | 0 | 0.39792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39792 | 0 | 0 | 0 | 1
1.3.3 | Монтаж системы видеонаблюдения в г. Спас-Клепки | J_V0804-917 | 0 | 0.20174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20174 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20174 | 0 | 0 | 0 | 1
1.3.3 | Монтаж системы видеонаблюдения в г. Шацк | J_V0804-918 | 0 | 0.46238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46238 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46238 | 0 | 0 | 0 | 1
1.3.3 | Монтаж системы видеонаблюдения в г.Новомичуринске | J_V0804-919 | 0 | 0.38721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38721 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени | Г | 0 | 0.25134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимость внедрения системы УРВ в новом офисе ПАО «РЭСК» для контроля доступа людей и техники на охраняемый объект, для контроля перемещения сотрудников и учёта рабочего времени.
1.3.3 | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в г.Новомичуринске | J_Y0804-1119 | 0 | 0.25134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Покупка и монтаж АТС | Г | 0.084827 | 0.084827 | 0 | 0.084827 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.084827 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Покупка и монтаж АТС в г.Сасово, 1 шт | I_A0804-1001 | 0.084827 | 0.084827 | 0 | 0.084827 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.084827 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Приобретение и установка приборов учета | Г | 0 | 15.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение нового проекта в связи с выходом 522 ФЗ
1.3.3 | Проектирование Центра сбора и обработки данных (ЦСОД) | J_A0804-1101 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Приборы учета (в т.ч. создание ЦСОД) | J_A0804-1102 | 0 | 13.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.81 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
|  |  | -5.2093e-06 | 0.0032517 |  | -5.2093e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.0012352 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.5988 | [5 empty] | -8.4746e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.145 | [5 empty] | -11.6839 | [11 empty] | 0.0032517