## G0331_1056204000049_03_0_61_0
Приложение 3
к решению Совета директоров ПАО "РЭСК"
Протокол №________ от _____________г.
Форма 3. План ввода основных средств
Инвестиционная программа Публичное акционерное Общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с с приказом ГУ "РЭК" Рязанской области №8-ип от 29.10.2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) |  | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2022 году | [11 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [65 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[17 empty] | 2023 Год | [11 empty] | 2024 Год | [11 empty] | 2025 Год | [11 empty] | 2026 Год | [11 empty] | 2027 Год | [5 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
[5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Предложение | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства
[5 empty] | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.3.6 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5 | 7.4.6 | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 7.5.5 | 7.5.6 | 7.6.1 | 7.6.2 | 7.6.3 | 7.6.4 | 7.6.5 | 7.6.6 | 7.6.7 | 7.6.8 | 7.6.9 | 7.6.10 | 7.6.11 | 7.6.12 | 7.6.13 | 7.6.14 | 7.6.15 | 7.6.16 | 7.6.17 | 7.6.18 | 7.6.25 | 7.6.26 | 7.6.27 | 7.6.28 | 7.6.29 | 7.6.30 | 8.1.1 | 8.1.2 | 8.1.3 | 8.1.4 | 8.1.5 | 8.1.6 | 8.2.1 | 8.2.2 | 8.2.3 | 8.2.4 | 8.2.5 | 8.2.6 | 9
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 638.3572 | 696.5976 | 0 | 118.1799 | 0 | 0 | 0 | 9317 | 0 | 128.0432 | 0 | 0 | 0 | 9514 | 0 | 111.6708 | 0 | 0 | 378.42 | 9224 | 0 | 109.5583 | 0 | 0 | 378.42 | 9440 | 0 | 116.8786 | 0 | 0 | 430.5 | 9148 | 0 | 106.8603 | 0 | 0 | 215.1 | 9353 | 0 | 111.9605 | 0 | 0 | 164.2 | 9120 | 0 | 107.5976 | 0 | 0 | 164.2 | 9321 | 0 | 120.5116 | 0 | 0 | 0 | 9133 | 0 | 114.678 | 0 | 0 | 156.3 | 9333 | 0 | 102.0862 | 0 | 0 | 215.4 | 9298 | 0 | 563.1077 | 0 | 0 | 1188.52 | 45923 | 0 | 540.7803 | 0 | 0 | 1129.42 | 46745 | нд
0.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 638.3572 | 696.5976 | 0 | 118.1799 | 0 | 0 | 0 | 9317 | 0 | 128.0432 | 0 | 0 | 0 | 9514 | 0 | 111.6708 | 0 | 0 | 378.42 | 9224 | 0 | 109.5583 | 0 | 0 | 378.42 | 9440 | 0 | 116.8786 | 0 | 0 | 430.5 | 9148 | 0 | 106.8603 | 0 | 0 | 215.1 | 9353 | 0 | 111.9605 | 0 | 0 | 164.2 | 9120 | 0 | 107.5976 | 0 | 0 | 164.2 | 9321 | 0 | 120.5116 | 0 | 0 | 0 | 9133 | 0 | 114.678 | 0 | 0 | 156.3 | 9333 | 0 | 102.0862 | 0 | 0 | 215.4 | 9298 | 0 | 563.1077 | 0 | 0 | 1188.52 | 45923 | 0 | 540.7803 | 0 | 0 | 1129.42 | 46745 | нд
1 | г. Рязань | Г | 638.3572 | 696.5976 | 0 | 118.1799 | 0 | 0 | 0 | 9317 | 0 | 128.0432 | 0 | 0 | 0 | 9514 | 0 | 111.6708 | 0 | 0 | 378.42 | 9224 | 0 | 109.5583 | 0 | 0 | 378.42 | 9440 | 0 | 116.8786 | 0 | 0 | 430.5 | 9148 | 0 | 106.8603 | 0 | 0 | 215.1 | 9353 | 0 | 111.9605 | 0 | 0 | 164.2 | 9120 | 0 | 107.5976 | 0 | 0 | 164.2 | 9321 | 0 | 120.5116 | 0 | 0 | 0 | 9133 | 0 | 114.678 | 0 | 0 | 156.3 | 9333 | 0 | 102.0862 | 0 | 0 | 215.4 | 9298 | 0 | 563.1077 | 0 | 0 | 1188.52 | 45923 | 0 | 540.7803 | 0 | 0 | 1129.42 | 46745 | нд
1.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5. | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 638.3572 | 696.5976 | 0 | 118.1799 | 0 | 0 | 0 | 9317 | 0 | 128.0432 | 0 | 0 | 0 | 9514 | 0 | 111.6708 | 0 | 0 | 378.42 | 9224 | 0 | 109.5583 | 0 | 0 | 378.42 | 9440 | 0 | 116.8786 | 0 | 0 | 430.5 | 9148 | 0 | 106.8603 | 0 | 0 | 215.1 | 9353 | 0 | 111.9605 | 0 | 0 | 164.2 | 9120 | 0 | 107.5976 | 0 | 0 | 164.2 | 9321 | 0 | 120.5116 | 0 | 0 | 0 | 9133 | 0 | 114.678 | 0 | 0 | 156.3 | 9333 | 0 | 102.0862 | 0 | 0 | 215.4 | 9298 | 0 | 563.1077 | 0 | 0 | 1188.52 | 45923 | 0 | 540.7803 | 0 | 0 | 1129.42 | 46745 | нд
1.5.1 | Покупка объектов недвижимости всего, в том числе: | Г | 20.6793 | 25.5589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.195 | 0 | 0 | 378.42 | 0 | 0 | 11.056 | 0 | 0 | 378.42 | 0 | 0 | 8.1123 | 0 | 0 | 430.5 | 0 | 0 | 3.8123 | 0 | 0 | 215.1 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 164.2 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 164.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7606 | 0 | 0 | 156.3 | 0 | 0 | 4.2999 | 0 | 0 | 215.4 | 0 | 0 | 22.2372 | 0 | 0 | 1188.52 | 0 | 0 | 25.5589 | 0 | 0 | 1129.42 | 0 | нд
1.5.1.1 | Покупка офисного здания в с.Путятино (156,3 кв. м) | G_Z0804-102 | 2.742 | 2.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7606 | 0 | 0 | 156.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7606 | 0 | 0 | 156.3 | 0 | Проект не был реализован в 2021 г. в связи с тем, что на аукцион по продаже здания администрацией Путятинского района на ЭТП была подана только одна заявки от ПАО "РЭСК". Аукцион признан несостоявшимся на основании части 3 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001г. № ФЗ-178 "О приватизации государственного и муниципального имущества. Покупка здания перенесена с 2021 г. на 2026 г. Стоимость скорректирована с учетом индексов-дефляторов.
1.5.1.2 | Покупка офисного здания в р.п. Сапожок (215,1 кв.м) | G_Z0804-103 | 3.8123 | 3.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8123 | 0 | 0 | 215.1 | 0 | 0 | 3.8123 | 0 | 0 | 215.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8123 | 0 | 0 | 215.1 | 0 | 0 | 3.8123 | 0 | 0 | 215.1 | 0 | Проект соответствуют утвержденной ИП на 2022-2026 гг.
1.5.1.3 | Покупка офисного здания в р.п. Сараи (215,4 кв. м) | G_Z0804-104 | 4.2999 | 4.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2999 | 0 | 0 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2999 | 0 | 0 | 215.4 | 0 | 0 | 8.5998 | 0 | 0 | 430.8 | 0 | 0 | 4.2999 | 0 | 0 | 215.4 | 0 | Проект по объемам финансирования и освоения соответствует утвержденной ИП на 2022-2026 гг. Срок реализации (перенос с 2025 г. на 2027 г.) скорректирован в связи с планами приобретать по одному объекту в год (ране было запланировано два объекта), для концентрации на одном конкретном направлении в рамках доведения до требований Стандарта обслуживания клиентских офисов
1.5.1.4 | Покупка офисного здания в г.Кораблино (164,2 кв. м) | G_Z0804-106 | 3.63 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 164.2 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 164.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 164.2 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 164.2 | 0 | Проект соответствуют утвержденной ИП на 2022-2026 гг.
1.5.1.5 | Покупка офисного здания в г.Спасск (378,42 кв.м.) | G_Z0804-109 | 6.195 | 11.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.195 | 0 | 0 | 378.42 | 0 | 0 | 11.056 | 0 | 0 | 378.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.195 | 0 | 0 | 378.42 | 0 | 0 | 11.056 | 0 | 0 | 378.42 | 0 | Увеличение стоимости объекта в связи с проведением ремонтно – отделочных работ собственником.
1.5.2. | Покупка транспорта всего, в том числе: | Г | 62.4253 | 2.3238 | 0 | 7.0436 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6133 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4079 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8478 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2616 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1307 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5.2.1 | Покупка автомобилей марки Renault DUSTER (36 шт.) | I_T0804-208 | 44.3826 | 2.3238 | 0 | 2.3736 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9407 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4079 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4093 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7579 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На текущий момент ПАО "РЭСК"ведет переговоры с АО ТК "РусГидро"о переходе на транспортное обслуживание. В связи с переводом транспорта Общества на аутсорсинг в АО ТК "РусГидро" транспортные средства приобретаться не будут
1.5.2.2 | Покупка автомобилей марки Форд Транзит грузопассажирский фургон 5 мест (1 шт.) | L_T0804-213 | 2.3704 | 0 | 0 | 2.3704 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.3 | Покупка автомобилей марки Форд Транзит цельнометаллический фургон (1 шт.) | L_T0804-214 | 2.2996 | 0 | 0 | 2.2996 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.4 | Покупка автомобилей марки Volkswagen Кэдди Trendline (1 шт.) | L_T0804-215 | 2.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.5 | Покупка автомобилей марки Toyota Camry (1 шт.) | L_T0804-216 | 2.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6726 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6726 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.6 | Покупка автомобилей марки Renault DUSTER (6 шт.) | L_T0804-217 | 8.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4486 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8523 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3009 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3. | Покупка серверного оборудования всего, в том числе: | Г | 8.1008 | 14.0701 | 0 | 3.7408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.2376 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83251 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83251 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд
1.5.3.1 | Покупка системы хранения данных на sas дисках | J_S0804-309 | 3.7408 | 8.8776 | 0 | 3.7408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.8776 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости по проекту связано с исполнением законодательства РФ в связи с переходом на оборудование, включенной в реестр промышленной продукции произведенной на территории РФ
1.5.3.2 | Покупка сервера тип 1 (3 шт.) | L_S0804-310 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект утвержден в составе утв. ИП на 2021 г.,объявлена закупочная процедура, финансирование и освоение по данному проекту перенесено на 2 кв 2022 г.
1.5.3.3 | Покупка сервера тип 2 (1 шт.) | L_S0804-311 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект утвержден в составе утв. ИП на 2021 г.,объявлена закупочная процедура, финансирование и освоение по данному проекту перенесено на 2 кв 2022 г.
1.5.3.4 | Покупка сетевого хранилища данных (6 шт.) | M_S0804-312 | 0 | 0.83251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83251 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83251 | 0 | 0 | 0 | 6 | Внесен новый проект на 2023 г., реализвация которого позволит организовать хранение и предоставления разграниченного доступа к электронным файлам в Обществе.
1.5.4. | Покупка оргтехники всего, в том числе: | Г | 1.841 | 24.0692 | 0 | 0.15971 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15971 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44975 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.6177 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0.17508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3309 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3508 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.70812 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5.4922 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 4.7694 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 6.1024 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 23.5612 | 0 | 0 | 0 | 214 | нд
1.5.4.1 | Покупка принтеров марки HP M605dn (или аналог) (12 шт.) | G_O0804-401 | 0.71642 | 0.9154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44975 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.64873 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44975 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.64873 | 0 | 0 | 0 | 6 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.4.2 | Покупка принтеров (6 шт.) | L_O0804-403 | 0.5162 | 0.74457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5162 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.74457 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5162 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.74457 | 0 | 0 | 0 | 6 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.4.3 | Покупка многофункционального устройства (2 шт.) | J_O0804-402 | 0.25674 | 0.25708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17541 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17541 | 0 | 0 | 0 | 1 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.4.4 | Покупка многофункционального устройства (2 шт.) | L_O0804-404 | 0.35163 | 0.352 | 0 | 0.15971 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15971 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19229 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19229 | 0 | 0 | 0 | 1 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.4.5 | Покупка АРМ (200 шт.) | M_O0804-405 | 0 | 21.8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.969 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1555 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3508 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5553 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4.7694 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4.7694 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21.8002 | 0 | 0 | 0 | 200 | В период с 2023-2027 г. внесен новый проект по обновлению компьютерного парка Компании.
1.5.5. | Покупка других ОС всего, в том числе: | Г | 5.2661 | 5.63 | 0 | 2.4305 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.4964 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67615 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.67745 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74121 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.74262 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4174 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.7517 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд
1.5.5.1 | Покупка счетчика банкнот марки Magner 150 Digital (или аналог) (16 шт.) | G_C0804-701 | 1.241 | 0.88122 | 0 | 0.35981 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отпала необходимость в связи с обеспечением всех касс в участках детекторами банкнот и счетчиками купюр (в раздельном варианте исполнения, стоимость не превысила 40 тыс. руб.)
1.5.5.2 | Покупка ИБП марки APC SRT 2200 RMX (или аналог), (7 шт.) | G_C0804-702 | 1.1176 | 1.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67615 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.67745 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67615 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.67745 | 0 | 0 | 0 | 4 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.5.3 | Покупка ИБП марки APC SRT 2200 RMX (или аналог), (6 шт.) | L_C0804-704 | 1.0496 | 1.051 | 0 | 0.30841 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.30841 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74121 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.74262 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74121 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.74262 | 0 | 0 | 0 | 4 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.5.4 | Покупка ИБП марки APC SURT 1000 XLI (или аналог), (22 шт.) | G_C0804-703 | 1.8579 | 1.8579 | 0 | 1.7623 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.7623 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.5.5 | Покупка вертикального подъемника для инвалидов, (1 шт.) | M_C0804-705 | 0 | 0.42566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42566 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2022 г. внесен новый проект для организации доступа инвалидов в административное здание на Дзержинского 21а
1.5.5.6 | Покупка дизель-генераторной установки в защитном кожухе, (1 шт.) | M_C0804-706 | 0 | 0.33167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33167 | 0 | 0 | 0 | 1 | В 2023 г. внесен новый проект, реализация которого необходима для обеспечения автономной работы важных энергетических потребителей (котельная, атс, сервер, пож.сигнализация)административного здания на Дзержинского 21а
1.5.6. | Пожарно-охранная сигнализация | Г | 2.8169 | 2.9982 | 0 | 0.50361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55206 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.69872 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.73156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.60518 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.76594 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.80194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.1152 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.9982 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд
1.5.6.1 | Монтаж охранной сигнализации в г. Спасске | K_O0804-1203 | 0.21534 | 0.20236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21534 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21534 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20236 | 0 | 0 | 0 | 1 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.6.2 | Монтаж пожарной системы и системы оповещения в г. Спасске | K_O0804-1204 | 0.33672 | 0.49636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.49636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.49636 | 0 | 0 | 0 | 1
1.5.6.3 | Монтаж охранной сигнализации в с. Путятино | L_O0804-1205 | 0.19644 | 0.23226 | 0 | 0.19644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.23226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.23226 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с тем, что покупка здания в Путятино в 2021 г. не состоялась, , приобретение здания в данном населенном пункте перенесено на 2026 г. В связи с этим в 2027 году необходимо оснастить его пожарно-охранной сигнализацией в исполнении требований «Стандарта обслуживания клиентов». Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.6.4 | Монтаж пожарной системы и системы оповещения в с. Путятино | L_O0804-1206 | 0.30717 | 0.56968 | 0 | 0.30717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56968 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.56968 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.56968 | 0 | 0 | 0 | 1
1.5.6.5 | Монтаж охранной сигнализации в р.п. Сапожок | L_O0804-1207 | 0.22546 | 0.21187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22546 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.21187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22546 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.21187 | 0 | 0 | 0 | 1 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.6.6 | Монтаж пожарной системы и системы оповещения в р.п. Сапожок | L_O0804-1208 | 0.35255 | 0.51968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.51968 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.51968 | 0 | 0 | 0 | 1
1.5.6.7 | Монтаж охранной сигнализации в р.п. Сараи | L_O0804-1209 | 0.22546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22546 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22546 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с тем, что покупка здания в р.п. Сараи пересена на 2027 г., его оснащение системой пожарно-охранной сигнализации в период с 2022-2027 г. осуществляться не будет
1.5.6.8 | Монтаж пожарной системы и системы оповещения в р.п. Сараи | L_O0804-1210 | 0.35255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.6.9 | Монтаж охранной сигнализации в г. Кораблино | L_O0804-1211 | 0.23606 | 0.22183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22183 | 0 | 0 | 0 | 1 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индексов-дефляторов
1.5.6.10 | Монтаж пожарной системы и системы оповещения в г. Кораблино | L_O0804-1212 | 0.36912 | 0.54411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36912 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.54411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36912 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.54411 | 0 | 0 | 0 | 1
1.5.7. | Монтаж системы видеонаблюдения | Г | 2.8929 | 2.2041 | 0 | 0.51721 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.51367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1872 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.53781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.62152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.56309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.58956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.9653 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.2041 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд
1.5.7.1 | Монтаж системы видеонаблюдения в г.Спасске | K_V0804-920 | 0.56697 | 0.51367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.51367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.51367 | 0 | 0 | 0 | 1 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индексов-дефляторов
1.5.7.2 | Монтаж системы видеонаблюдения в с. Путятино | L_V0804-921 | 0.51721 | 0.58956 | 0 | 0.51721 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.58956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.58956 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с тем, что покупка здания в Путятино в 2021 г. не состоялась, , приобретение здания в данном населенном пункте перенесено на 2026 г. В связи с этим в 2027 году необходимо оснащенить его системой видеонаблюдения в исполнении требований «Стандарта обслуживания клиентов». . Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.7.3 | Монтаж системы видеонаблюдения в р.п. Сапожок | L_V0804-922 | 0.59362 | 0.53781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59362 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.53781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59362 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.53781 | 0 | 0 | 0 | 1 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индексов-дефляторов
1.5.7.4 | Монтаж системы видеонаблюдения в р.п. Сараи | L_V0804-923 | 0.59362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59362 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59362 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с тем, что покупка здания в р.п. Сараи перенесена на 2027 г., его оснащение системой видеонаблюдения в период с 2022-2027 г. осуществляться не будет
1.5.7.5 | Монтаж системы видеонаблюдения в г. Кораблино | L_V0804-924 | 0.62152 | 0.56309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.56309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.56309 | 0 | 0 | 0 | 1 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индексов-дефляторов
1.5.8. | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени | Г | 1.4368 | 1.8475 | 0 | 0.25687 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28159 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.43056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.58964 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.4508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.30868 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.47198 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.49417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.6741 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.8475 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд
1.5.8.1 | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в г.Спасске | K_Y0804-1120 | 0.28159 | 0.43056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28159 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.43056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28159 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.43056 | 0 | 0 | 0 | 1 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индексов-дефляторов
1.5.8.2 | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в с. Путятино | L_Y0804-1121 | 0.25687 | 0.49417 | 0 | 0.25687 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.49417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.49417 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с тем, что покупка здания в Путятино в 2021 г. не состоялась, , приобретение здания в данном населенном пункте перенесено на 2026 г. В связи с этим в 2027 году необходимо оснащенить его системой СКУД для приведения клиентского офиса к требованиям Стандарта обслуживания клиентов . Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.8.3 | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в р.п. Сапожок | L_Y0804-1122 | 0.29482 | 0.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29482 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29482 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4508 | 0 | 0 | 0 | 1 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индексов-дефляторов
1.5.8.4 | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в р.п. Сараи | L_Y0804-1123 | 0.29482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29482 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29482 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с тем, что покупка здания в р.п. Сараи пересена на 2027 г., его оснащение СКУД в период с 2022-2027 г. осуществляться не будет
1.5.8.5 | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в г. Кораблино | L_Y0804-1124 | 0.30868 | 0.47198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30868 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.47198 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30868 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.47198 | 0 | 0 | 0 | 1 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индексов-дефляторов
1.5.9. | Поставка и монтаж электронной очереди | Г | 8.5783 | 10.0358 | 0 | 0.93583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.9858 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.4451 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.8968 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5925 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.0499 | 0 | 0 | 0 | 5 | Приведение клиентских офисов компании к требованиям Стандарта обслуживания клиентов. Дооснащение клинтских офисов системой электронных очередей. . Во 2 кв 2022 г. пройдет фин и освоение по оснащению электронной очередью центрального офиса офиса в г. Рыбное, утвержденнным в 2021 г .(закупка проведена, договор заключен, поставка оборудования во 2 кв. 2022 г.) Стоимость проектов 2022-2026 гг. скорректировна в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.9.1 | Поставка и монтаж электронной очереди в центральном офисе | L_O0804-1402 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.9.2 | Поставка и монтаж электронной очереди в г. Рыбное | L_O0804-1403 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.9.3 | Поставка и монтаж электронной очереди в г. Сасово | L_O0804-1404 | 0.93583 | 0.93583 | 0 | 0.93583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.93583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.9.4 | Поставка и монтаж электронной очереди в г. Скопин | L_O0804-1405 | 1.0333 | 1.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3183 | 0 | 0 | 0 | 1
1.5.9.5 | Поставка и монтаж электронной очереди в г. Касимов | L_O0804-1406 | 1.1258 | 1.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3897 | 0 | 0 | 0 | 1
1.5.9.6 | Поставка и монтаж электронной очереди в р.п. Шилово | L_O0804-1407 | 1.1333 | 1.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.4451 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.4451 | 0 | 0 | 0 | 1
1.5.9.7 | Поставка и монтаж электронной очереди в г. Михайлов | L_O0804-1408 | 1.1842 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 1
1.5.9.8 | Поставка и монтаж электронной очереди в г. Ряжск | L_O0804-1409 | 1.1158 | 1.3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3838 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3838 | 0 | 0 | 0 | 1
1.5.10. | Поставка и монтаж интерактивного оборудования | Г | 77.5787 | 77.682 | 0 | 13.9317 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 20.5037 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 14.5917 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 14.6143 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 15.275 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 15.3012 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 13.2833 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 13.3184 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 13.925 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 13.9444 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.075 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 57.1783 | 0 | 0 | 0 | 98 | Приведение клиентских офисов компании к требованиям Стандарта обслуживания клиентов. Дооснащение клиентских офисов современным высокотехнологичным интерактивным оборудованием. Во 2 кв 2022 г. пройдет фин и освоение по всем 6 проектам, утвержденнным в 2021 г .(закупка проведена, договор заключен, поставка интерактивного оборудования во 2 кв. 2022 г.) Стоимость проектов 2022-2026 гг. скорректировна в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.10.1 | Поставка и монтаж интерактивного информационного табло в уличном исполнении (25 шт) | L_I0804-1501 | 22.6667 | 22.6858 | 0 | 4.1917 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.7917 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4.3917 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.3971 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.6037 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.8561 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.0373 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.875 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 16.8942 | 0 | 0 | 0 | 18
1.5.10.2 | Поставка и монтаж автоматизированной системы Видеоконсультант (12 шт) | L_I0804-1502 | 14.0583 | 14.0943 | 0 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.2903 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.3917 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.398 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5107 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.6287 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7917 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9.8276 | 0 | 0 | 0 | 8
1.5.10.3 | Поставка и монтаж интерактивного информационного табло для людей с ограниченными возможностями (25 шт) | L_I0804-1503 | 7.572 | 7.5812 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.9387 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.4686 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.5376 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.2879 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.3484 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5.6426 | 0 | 0 | 0 | 18
1.5.10.4 | Поставка и монтаж светодиодной панели (25 шт) | L_I0804-1504 | 23.6083 | 23.6328 | 0 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4.575 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.5806 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.7917 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.7959 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.0083 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.0171 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.2059 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.575 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17.5995 | 0 | 0 | 0 | 18
1.5.10.5 | Поставка и монтаж итерактивного стола для детей (25 шт) | L_I0804-1505 | 4.7233 | 4.7266 | 0 | 0.87333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.2067 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.91613 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.95833 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.95918 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.80341 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.84167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.84117 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3.5199 | 0 | 0 | 0 | 18
1.5.10.6 | Место самообслуживания клиента (25 шт) | L_I0804-1506 | 4.95 | 4.9612 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.95833 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.96158 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.0068 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.84167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.84328 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.88291 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3.6945 | 0 | 0 | 0 | 18
1.5.11. | Поставка и монтаж медиафасада на здание | Г | 14.6833 | 14.6833 | 0 | 14.6833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.6833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объемы по финансированию и освоению данного проекта соответствуют утвержденной ИП на 2022-2026 гг.
1.5.11.1 | Поставка и монтаж медиафасада на здание центрального офиса | L_М0804-1601 | 14.6833 | 14.6833 | 0 | 14.6833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.6833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.12. | Приобретение и установка интелектуальных систем учета | Г | 432.0578 | 515.4947 | 0 | 73.9767 | 0 | 0 | 0 | 9252 | 0 | 73.9767 | 0 | 0 | 0 | 9442 | 0 | 76.7878 | 0 | 0 | 0 | 9181 | 0 | 76.7878 | 0 | 0 | 0 | 9359 | 0 | 79.7057 | 0 | 0 | 0 | 9103 | 0 | 79.7057 | 0 | 0 | 0 | 9276 | 0 | 83.133 | 0 | 0 | 0 | 9084 | 0 | 83.133 | 0 | 0 | 0 | 9254 | 0 | 87.0403 | 0 | 0 | 0 | 9084 | 0 | 87.0403 | 0 | 0 | 0 | 9254 | 0 | 91.1312 | 0 | 0 | 0 | 9254 | 0 | 417.798 | 0 | 0 | 0 | 45706 | 0 | 417.798 | 0 | 0 | 0 | 46397 | нд
1.5.12.1 | Приобретение и установка интелектуальных систем учета | K_A0804-1104 | 432.0578 | 515.4947 | 0 | 73.9767 | 0 | 0 | 0 | 9252 | 0 | 73.9767 | 0 | 0 | 0 | 9442 | 0 | 76.7878 | 0 | 0 | 0 | 9181 | 0 | 76.7878 | 0 | 0 | 0 | 9359 | 0 | 79.7057 | 0 | 0 | 0 | 9103 | 0 | 79.7057 | 0 | 0 | 0 | 9276 | 0 | 83.133 | 0 | 0 | 0 | 9084 | 0 | 83.133 | 0 | 0 | 0 | 9254 | 0 | 87.0403 | 0 | 0 | 0 | 9084 | 0 | 87.0403 | 0 | 0 | 0 | 9254 | 0 | 91.1312 | 0 | 0 | 0 | 9254 | 0 | 417.798 | 0 | 0 | 0 | 45706 | 0 | 417.798 | 0 | 0 | 0 | 46397 | Исполнение требований 522-ФЗ. Реализация проекта продлена до 2027 г. Объемы по финансированию и освоению в 2022-2026 гг. соответствуют утвержденной ИП на 2022-2026 гг.
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[76 empty] | 45704 | [5 empty] | 55839