## G0331_1056204000049_01_0_61_0
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 28.07. 2016 г. №728
Форма 1. Перечни инвестиционных проектов и план финансирования капитальных вложений по ним
Инвестиционная программа Публичное акционерное Общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с с приказом ГУ "РЭК" Рязанской области №8-ип от 29.10.2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Фактический объем финансирования на 01.01.2022 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2022 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [54 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | Утверженный план |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [8 empty] | Утверженный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утверженный план 2023 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2023 года |  |  |  |  | Утверженный план 2024 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2024 года |  |  |  |  | Утверженный план 2025 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2025 года |  |  |  |  | Утверженный план 2026 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2026 года |  |  |  |  | Предложение 2027 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (Утвержденный план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  | Утверженный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утверженный план на 01.01.2022 года | Утверженный план на 01.01.2022 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2022 г. | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.1 | 30.2 | 30.3 | 30.4 | 30.5 | 30.6 | 30.7 | 30.8 | 30.9 | 30.10 | 30.11 | 30.12 | 30.13 | 30.14 | 30.15 | 30.16 | 30.17 | 30.18 | 30.19 | 30.20 | 30.21 | 30.22 | 30.23 | 30.24 | 30.25 | 30.26 | 30.27 | 30.28 | 30.29 | 30.30 | 30.31 | 30.32 | 30.33 | 30.34 | 30.35 | 30.36 | 30.37 | 30.38 | 30.39 | 30.40 | 30.46 | 30.47 | 30.48 | 30.49 | 30.50 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 2018 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.2704 | 765.4367 | 835.8586 | 695.0416 | 695.0416 | 802.5881 | 141.8158 | 0 | 0 | 118.1799 | 23.636 | 153.6518 | 0 | 0 | 128.0432 | 25.6086 | 134.005 | 0 | 0 | 111.6708 | 22.3342 | 131.4699 | 0 | 0 | 109.5583 | 21.9117 | 140.2543 | 0 | 0 | 116.8786 | 23.3757 | 128.2323 | 0 | 0 | 106.8603 | 21.3721 | 134.3526 | 0 | 0 | 111.9605 | 22.3921 | 129.1171 | 0 | 0 | 107.5976 | 21.5195 | 144.6139 | 0 | 0 | 120.5116 | 24.1023 | 137.6136 | 0 | 0 | 114.678 | 22.9356 | 122.5035 | 0 | 0 | 102.0862 | 20.4172 | 663.1957 | 0 | 0 | 563.1077 | 100.088 | 648.9364 | 0 | 0 | 540.7803 | 108.1561 | нд
0.1 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 2018 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.2704 | 765.4367 | 835.8586 | 695.0416 | 695.0416 | 802.5881 | 141.8158 | 0 | 0 | 118.1799 | 23.636 | 153.6518 | 0 | 0 | 128.0432 | 25.6086 | 134.005 | 0 | 0 | 111.6708 | 22.3342 | 131.4699 | 0 | 0 | 109.5583 | 21.9117 | 140.2543 | 0 | 0 | 116.8786 | 23.3757 | 128.2323 | 0 | 0 | 106.8603 | 21.3721 | 134.3526 | 0 | 0 | 111.9605 | 22.3921 | 129.1171 | 0 | 0 | 107.5976 | 21.5195 | 144.6139 | 0 | 0 | 120.5116 | 24.1023 | 137.6136 | 0 | 0 | 114.678 | 22.9356 | 122.5035 | 0 | 0 | 102.0862 | 20.4172 | 663.1957 | 0 | 0 | 563.1077 | 100.088 | 648.9364 | 0 | 0 | 540.7803 | 108.1561 | нд
1 | г. Рязань | Г | нд | 2018 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.2704 | 765.4367 | 835.8586 | 695.0416 | 695.0416 | 802.5881 | 141.8158 | 0 | 0 | 118.1799 | 23.636 | 153.6518 | 0 | 0 | 128.0432 | 25.6086 | 134.005 | 0 | 0 | 111.6708 | 22.3342 | 131.4699 | 0 | 0 | 109.5583 | 21.9117 | 140.2543 | 0 | 0 | 116.8786 | 23.3757 | 128.2323 | 0 | 0 | 106.8603 | 21.3721 | 134.3526 | 0 | 0 | 111.9605 | 22.3921 | 129.1171 | 0 | 0 | 107.5976 | 21.5195 | 144.6139 | 0 | 0 | 120.5116 | 24.1023 | 137.6136 | 0 | 0 | 114.678 | 22.9356 | 122.5035 | 0 | 0 | 102.0862 | 20.4172 | 663.1957 | 0 | 0 | 563.1077 | 100.088 | 648.9364 | 0 | 0 | 540.7803 | 108.1561 | нд
1.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5. | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 2018 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.2704 | 765.4367 | 835.8586 | 695.0416 | 695.0416 | 802.5881 | 141.8158 | 0 | 0 | 118.1799 | 23.636 | 153.6518 | 0 | 0 | 128.0432 | 25.6086 | 134.005 | 0 | 0 | 111.6708 | 22.3342 | 131.4699 | 0 | 0 | 109.5583 | 21.9117 | 140.2543 | 0 | 0 | 116.8786 | 23.3757 | 128.2323 | 0 | 0 | 106.8603 | 21.3721 | 134.3526 | 0 | 0 | 111.9605 | 22.3921 | 129.1171 | 0 | 0 | 107.5976 | 21.5195 | 144.6139 | 0 | 0 | 120.5116 | 24.1023 | 137.6136 | 0 | 0 | 114.678 | 22.9356 | 122.5035 | 0 | 0 | 102.0862 | 20.4172 | 663.1957 | 0 | 0 | 563.1077 | 100.088 | 648.9364 | 0 | 0 | 540.7803 | 108.1561 | нд
1.5.1 | Покупка объектов недвижимости всего, в том числе: | Г | И | 2018 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.2667 | 30.6707 | 21.5247 | 21.5247 | 30.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.434 | 0 | 0 | 6.195 | 1.239 | 13.2672 | 0 | 0 | 11.056 | 2.2112 | 9.7347 | 0 | 0 | 8.1123 | 1.6225 | 4.5748 | 0 | 0 | 3.8123 | 0.76247 | 4.356 | 0 | 0 | 3.63 | 0.726 | 4.356 | 0 | 0 | 3.63 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3127 | 0 | 0 | 2.7606 | 0.55212 | 5.1599 | 0 | 0 | 4.2999 | 0.85998 | 26.6846 | 0 | 0 | 22.2372 | 4.4474 | 30.6707 | 0 | 0 | 25.5589 | 5.1118 | нд
1.5.1.1 | Покупка офисного здания в с.Путятино (156,3 кв. м) | G_Z0804-102 | Н | 2021 | 2021 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.742 | 3.3127 | 0 | 0 | 3.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3127 | 0 | 0 | 2.7606 | 0.55212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3127 | 0 | 0 | 2.7606 | 0.55212 | Проект не был реализован в 2021 г. в связи с тем, что на аукцион по продаже здания администрацией Путятинского района на ЭТП была подана только одна заявки от ПАО "РЭСК". Аукцион признан несостоявшимся на основании части 3 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001г. № ФЗ-178 "О приватизации государственного и муниципального имущества. Покупка здания перенесена с 2021 г. на 2026 г. Цена сформирована на основе предложения 2021 г. от администрации с. Путятино, добавлено 10% по условиям аукциона (два шага по 5%от стоимости лота) и проиндексирована на ИПЦ до года реализации проекта
1.5.1.2 | Покупка офисного здания в р.п. Сапожок (215,1 кв.м) | G_Z0804-103 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.5748 | 4.5748 | 4.5748 | 4.5748 | 4.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5748 | 0 | 0 | 3.8123 | 0.76247 | 4.5748 | 0 | 0 | 3.8123 | 0.76247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5748 | 0 | 0 | 3.8123 | 0.76247 | 4.5748 | 0 | 0 | 3.8123 | 0.76247 | Проект соответствуют утвержденной ИП на 2022-2026 гг.
1.5.1.3 | Покупка офисного здания в р.п. Сараи (215,4 кв. м) | G_Z0804-104 | Н | 2024 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.1599 | 5.1599 | 5.1599 | 5.1599 | 5.1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1599 | 0 | 0 | 4.2999 | 0.85998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1599 | 0 | 0 | 4.2999 | 0.85998 | 10.3198 | 0 | 0 | 8.5998 | 1.72 | 5.1599 | 0 | 0 | 4.2999 | 0.85998 | Проект по объемам финансирования и освоения соответствует утвержденной ИП на 2022-2026 гг. Срок реализации (перенос с 2025 г. на 2027 г.) скорректирован в связи с планами приобретать по одному объекту в год (ране было запланировано два объекта), для концентрации на одном конкретном направлении в рамках доведения до требований Стандарта обслуживания клиентских офисов
1.5.1.4 | Покупка офисного здания в г.Кораблино (164,2 кв. м) | G_Z0804-106 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.356 | 4.356 | 4.356 | 4.356 | 4.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.356 | 0 | 0 | 3.63 | 0.726 | 4.356 | 0 | 0 | 3.63 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.356 | 0 | 0 | 3.63 | 0.726 | 4.356 | 0 | 0 | 3.63 | 0.726 | Проект соответствуют утвержденной ИП на 2022-2026 гг.
1.5.1.5 | Покупка офисного здания в г.Спасск (378,42 кв.м.) | G_Z0804-109 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.434 | 13.2672 | 7.434 | 7.434 | 13.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.434 | 0 | 0 | 6.195 | 1.239 | 13.2672 | 0 | 0 | 11.056 | 2.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.434 | 0 | 0 | 6.195 | 1.239 | 13.2672 | 0 | 0 | 11.056 | 2.2112 | Увеличение стоимости объекта в связи с проведением ремонтно – отделочных работ собственником.
1.5.2. | Покупка транспорта всего, в том числе: | Г | И | 2018 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7597 | 74.8815 | 2.7597 | 62.6092 | 62.6092 | 0 | 8.4524 | 0 | 0 | 7.0436 | 1.4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.136 | 0 | 0 | 12.6133 | 2.5227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4895 | 0 | 0 | 10.4079 | 2.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4174 | 0 | 0 | 7.8478 | 1.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1139 | 0 | 0 | 14.2616 | 2.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1568 | 0 | 0 | 45.1307 | 9.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5.2.1 | Покупка автомобилей марки Renault DUSTER (36 шт.) | I_T0804-208 | И | 2018 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7597 | 53.2302 | 2.7597 | 40.9579 | 40.9579 | 0 | 2.8483 | 0 | 0 | 2.3736 | 0.47472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9289 | 0 | 0 | 9.9407 | 1.9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4895 | 0 | 0 | 10.4079 | 2.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6911 | 0 | 0 | 11.4093 | 2.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1095 | 0 | 0 | 31.7579 | 6.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На текущий момент ПАО "РЭСК"ведет переговоры с АО ТК "РусГидро"о переходе на транспортное обслуживание. В связи с переводом транспорта Общества на аутсорсинг в АО ТК "РусГидро" транспортные средства приобретаться не будут
1.5.2.2 | Покупка автомобилей марки Форд Транзит грузопассажирский фургон 5 мест (1 шт.) | L_T0804-213 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8445 | 0 | 2.8445 | 2.8445 | 0 | 2.8445 | 0 | 0 | 2.3704 | 0.47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.3 | Покупка автомобилей марки Форд Транзит цельнометаллический фургон (1 шт.) | L_T0804-214 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.7595 | 0 | 2.7595 | 2.7595 | 0 | 2.7595 | 0 | 0 | 2.2996 | 0.45992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.4 | Покупка автомобилей марки Volkswagen Кэдди Trendline (1 шт.) | L_T0804-215 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8792 | 0 | 2.8792 | 2.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8792 | 0 | 0 | 2.3993 | 0.47986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8792 | 0 | 0 | 2.3993 | 0.47986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.5 | Покупка автомобилей марки Toyota Camry (1 шт.) | L_T0804-216 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.2071 | 0 | 3.2071 | 3.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2071 | 0 | 0 | 2.6726 | 0.53452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2071 | 0 | 0 | 2.6726 | 0.53452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.6 | Покупка автомобилей марки Renault DUSTER (6 шт.) | L_T0804-217 | Н | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.961 | 0 | 9.961 | 9.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5383 | 0 | 0 | 5.4486 | 1.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4228 | 0 | 0 | 2.8523 | 0.57046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.961 | 0 | 0 | 8.3009 | 1.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3. | Покупка серверного оборудования всего, в том числе: | Г | И | 2018 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.721 | 16.8841 | 4.489 | 4.489 | 16.8841 | 4.489 | 0 | 0 | 3.7408 | 0.74816 | 15.8851 | 0 | 0 | 13.2376 | 2.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99901 | 0 | 0 | 0.83251 | 0.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99901 | 0 | 0 | 0.83251 | 0.1665 | нд
1.5.3.1 | Покупка системы хранения данных на sas дисках | J_S0804-309 | И | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.489 | 10.6531 | 4.489 | 4.489 | 10.6531 | 4.489 | 0 | 0 | 3.7408 | 0.74816 | 10.6531 | 0 | 0 | 8.8776 | 1.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости по проекту связано с исполнением законодательства РФ в связи с переходом на оборудование, включенной в реестр промышленной продукции произведенной на территории РФ
1.5.3.2 | Покупка сервера тип 1 (3 шт.) | L_S0804-310 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект утвержден в составе утв. ИП на 2021 г.,объявлена закупочная процедура, финансирование и освоение по данному проекту перенесено на 2 кв 2022 г.
1.5.3.3 | Покупка сервера тип 2 (1 шт.) | L_S0804-311 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.032 | 1.032 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0.86 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект утвержден в составе утв. ИП на 2021 г.,объявлена закупочная процедура, финансирование и освоение по данному проекту перенесено на 2 кв 2022 г.
1.5.3.4 | Покупка сетевого хранилища данных (6 шт.) | M_S0804-312 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.99901 | 0 | 0 | 0.99901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99901 | 0 | 0 | 0.83251 | 0.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99901 | 0 | 0 | 0.83251 | 0.1665 | Внесен новый проект на 2023 г., реализвация которого позволит организовать хранение и предоставления разграниченного доступа к электронным файлам в Обществе.
1.5.4. | Покупка оргтехники всего, в том числе: | Г | Н | 2020 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.418 | 2.2092 | 28.883 | 1.7912 | 1.7912 | 28.465 | 0.19165 | 0 | 0 | 0.15971 | 0.031942 | 0.19165 | 0 | 0 | 0.15971 | 0.031942 | 0.53971 | 0 | 0 | 0.44975 | 0.089951 | 5.5413 | 0 | 0 | 4.6177 | 0.92355 | 0.21009 | 0 | 0 | 0.17508 | 0.035015 | 5.1971 | 0 | 0 | 4.3309 | 0.86619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.221 | 0 | 0 | 4.3508 | 0.87017 | 0.84974 | 0 | 0 | 0.70812 | 0.14162 | 6.5906 | 0 | 0 | 5.4922 | 1.0984 | 5.7233 | 0 | 0 | 4.7694 | 0.95389 | 7.3229 | 0 | 0 | 6.1024 | 1.2205 | 28.2734 | 0 | 0 | 23.5612 | 4.7122 | нд
1.5.4.1 | Покупка принтеров марки HP M605dn (или аналог) (12 шт.) | G_O0804-401 | И | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32 | 0.8597 | 1.0985 | 0.53971 | 0.53971 | 0.77848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53971 | 0 | 0 | 0.44975 | 0.089951 | 0.77848 | 0 | 0 | 0.64873 | 0.12975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53971 | 0 | 0 | 0.44975 | 0.089951 | 0.77848 | 0 | 0 | 0.64873 | 0.12975 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.4.2 | Покупка принтеров (6 шт.) | L_O0804-403 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.61944 | 0.89348 | 0.61944 | 0.61944 | 0.89348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61944 | 0 | 0 | 0.5162 | 0.10324 | 0.89348 | 0 | 0 | 0.74457 | 0.14891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61944 | 0 | 0 | 0.5162 | 0.10324 | 0.89348 | 0 | 0 | 0.74457 | 0.14891 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.4.3 | Покупка многофункционального устройства (2 шт.) | J_O0804-402 | И | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.098 | 0.30809 | 0.30849 | 0.21009 | 0.21009 | 0.21049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21009 | 0 | 0 | 0.17508 | 0.035015 | 0.21049 | 0 | 0 | 0.17541 | 0.035082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21009 | 0 | 0 | 0.17508 | 0.035015 | 0.21049 | 0 | 0 | 0.17541 | 0.035082 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.4.4 | Покупка многофункционального устройства (2 шт.) | L_O0804-404 | Н | 2022 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.42196 | 0.4224 | 0.42196 | 0.42196 | 0.4224 | 0.19165 | 0 | 0 | 0.15971 | 0.031942 | 0.19165 | 0 | 0 | 0.15971 | 0.031942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2303 | 0 | 0 | 0.19192 | 0.038384 | 0.23074 | 0 | 0 | 0.19229 | 0.038457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2303 | 0 | 0 | 0.19192 | 0.038384 | 0.23074 | 0 | 0 | 0.19229 | 0.038457 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.4.5 | Покупка АРМ (200 шт.) | M_O0804-405 | Н | 2023 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 26.1602 | 0 | 0 | 26.1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7628 | 0 | 0 | 3.969 | 0.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9866 | 0 | 0 | 4.1555 | 0.83111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.221 | 0 | 0 | 4.3508 | 0.87017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4664 | 0 | 0 | 4.5553 | 0.91107 | 5.7233 | 0 | 0 | 4.7694 | 0.95389 | 5.7233 | 0 | 0 | 4.7694 | 0.95389 | 26.1602 | 0 | 0 | 21.8002 | 4.36 | В период с 2023-2027 г. внесен новый проект по обновлению компьютерного парка Компании.
1.5.5. | Покупка других ОС всего, в том числе: | Г | И | 2018 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6436 | 6.3047 | 6.7413 | 4.6175 | 4.6175 | 5.0977 | 2.9166 | 0 | 0 | 2.4305 | 0.48611 | 2.9957 | 0 | 0 | 2.4964 | 0.49928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0.33167 | 0.066333 | 0.81138 | 0 | 0 | 0.67615 | 0.13523 | 0.81293 | 0 | 0 | 0.67745 | 0.13549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88945 | 0 | 0 | 0.74121 | 0.14824 | 0.89114 | 0 | 0 | 0.74262 | 0.14852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7008 | 0 | 0 | 1.4174 | 0.28347 | 2.1021 | 0 | 0 | 1.7517 | 0.35035 | нд
1.5.5.1 | Покупка счетчика банкнот марки Magner 150 Digital (или аналог) (16 шт.) | G_C0804-701 | И | 2018 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0447 | 1.4765 | 1.0447 | 0.43177 | 0.43177 | 0 | 0.43177 | 0 | 0 | 0.35981 | 0.071961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отпала необходимость в связи с обеспечением всех касс в участках детекторами банкнот и счетчиками купюр (в раздельном варианте исполнения, стоимость не превысила 40 тыс. руб.)
1.5.5.2 | Покупка ИБП марки APC SRT 2200 RMX (или аналог), (7 шт.) | G_C0804-702 | И | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48608 | 1.3411 | 1.299 | 0.81138 | 0.81138 | 0.81293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81138 | 0 | 0 | 0.67615 | 0.13523 | 0.81293 | 0 | 0 | 0.67745 | 0.13549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81138 | 0 | 0 | 0.67615 | 0.13523 | 0.81293 | 0 | 0 | 0.67745 | 0.13549 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.5.3 | Покупка ИБП марки APC SRT 2200 RMX (или аналог), (6 шт.) | L_C0804-704 | Н | 2022 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2595 | 1.2612 | 1.2595 | 1.2595 | 1.2612 | 0.37009 | 0 | 0 | 0.30841 | 0.061681 | 0.37009 | 0 | 0 | 0.30841 | 0.061681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88945 | 0 | 0 | 0.74121 | 0.14824 | 0.89114 | 0 | 0 | 0.74262 | 0.14852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88945 | 0 | 0 | 0.74121 | 0.14824 | 0.89114 | 0 | 0 | 0.74262 | 0.14852 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.5.4 | Покупка ИБП марки APC SURT 1000 XLI (или аналог), (22 шт.) | G_C0804-703 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11277 | 2.2275 | 2.2275 | 2.1148 | 2.1148 | 2.1148 | 2.1148 | 0 | 0 | 1.7623 | 0.35246 | 2.1148 | 0 | 0 | 1.7623 | 0.35246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.5.5 | Покупка вертикального подъемника для инвалидов, (1 шт.) | M_C0804-705 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.51079 | 0 | 0 | 0.51079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51079 | 0 | 0 | 0.42566 | 0.085131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2022 г. внесен новый проект для организации доступа инвалидов в административное здание на Дзержинского 21а
1.5.5.6 | Покупка дизель-генераторной установки в защитном кожухе, (1 шт.) | M_C0804-706 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0.33167 | 0.066333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0.33167 | 0.066333 | В 2023 г. внесен новый проект, реализация которого необходима для обеспечения автономной работы важных энергетических потребителей (котельная, атс, сервер, пож.сигнализация)административного здания на Дзержинского 21а
1.5.6. | Пожарно-охранная сигнализация | Г | И | 2019 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.3802 | 3.5978 | 3.3802 | 3.3802 | 3.5978 | 0.60433 | 0 | 0 | 0.50361 | 0.10072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66248 | 0 | 0 | 0.55206 | 0.11041 | 0.83846 | 0 | 0 | 0.69872 | 0.13974 | 1.3872 | 0 | 0 | 1.156 | 0.2312 | 0.87787 | 0 | 0 | 0.73156 | 0.14631 | 0.72621 | 0 | 0 | 0.60518 | 0.12104 | 0.91913 | 0 | 0 | 0.76594 | 0.15319 | 0.96233 | 0 | 0 | 0.80194 | 0.16039 | 3.7382 | 0 | 0 | 3.1152 | 0.62304 | 3.5978 | 0 | 0 | 2.9982 | 0.59963 | нд
1.5.6.1 | Монтаж охранной сигнализации в г. Спасске | K_O0804-1203 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.25841 | 0.24283 | 0.25841 | 0.25841 | 0.24283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25841 | 0 | 0 | 0.21534 | 0.043068 | 0.24283 | 0 | 0 | 0.20236 | 0.040472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25841 | 0 | 0 | 0.21534 | 0.043068 | 0.24283 | 0 | 0 | 0.20236 | 0.040472 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.6.2 | Монтаж пожарной системы и системы оповещения в г. Спасске | K_O0804-1204 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.40407 | 0.59563 | 0.40407 | 0.40407 | 0.59563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40407 | 0 | 0 | 0.33672 | 0.067345 | 0.59563 | 0 | 0 | 0.49636 | 0.099271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40407 | 0 | 0 | 0.33672 | 0.067345 | 0.59563 | 0 | 0 | 0.49636 | 0.099271
1.5.6.3 | Монтаж охранной сигнализации в с. Путятино | L_O0804-1205 | Н | 2022 | 2022 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.23573 | 0.27871 | 0.23573 | 0.23573 | 0.27871 | 0.23573 | 0 | 0 | 0.19644 | 0.039288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27871 | 0 | 0 | 0.23226 | 0.046451 | 0.27871 | 0 | 0 | 0.23226 | 0.046451 | 0.27871 | 0 | 0 | 0.23226 | 0.046451 | В связи с тем, что покупка здания в Путятино в 2021 г. не состоялась, , приобретение здания в данном населенном пункте перенесено на 2026 г. В связи с этим в 2027 году необходимо оснастить его пожарно-охранной сигнализацией в исполнении требований «Стандарта обслуживания клиентов». Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.6.4 | Монтаж пожарной системы и системы оповещения в с. Путятино | L_O0804-1206 | Н | 2022 | 2022 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3686 | 0.68362 | 0.3686 | 0.3686 | 0.68362 | 0.3686 | 0 | 0 | 0.30717 | 0.061434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68362 | 0 | 0 | 0.56968 | 0.11394 | 0.68362 | 0 | 0 | 0.56968 | 0.11394 | 0.68362 | 0 | 0 | 0.56968 | 0.11394
1.5.6.5 | Монтаж охранной сигнализации в р.п. Сапожок | L_O0804-1207 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27055 | 0.25425 | 0.27055 | 0.27055 | 0.25425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27055 | 0 | 0 | 0.22546 | 0.045092 | 0.25425 | 0 | 0 | 0.21187 | 0.042374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27055 | 0 | 0 | 0.22546 | 0.045092 | 0.25425 | 0 | 0 | 0.21187 | 0.042374 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.6.6 | Монтаж пожарной системы и системы оповещения в р.п. Сапожок | L_O0804-1208 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.42306 | 0.62362 | 0.42306 | 0.42306 | 0.62362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42306 | 0 | 0 | 0.35255 | 0.07051 | 0.62362 | 0 | 0 | 0.51968 | 0.10394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42306 | 0 | 0 | 0.35255 | 0.07051 | 0.62362 | 0 | 0 | 0.51968 | 0.10394
1.5.6.7 | Монтаж охранной сигнализации в р.п. Сараи | L_O0804-1209 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27055 | 0 | 0.27055 | 0.27055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27055 | 0 | 0 | 0.22546 | 0.045092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27055 | 0 | 0 | 0.22546 | 0.045092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с тем, что покупка здания в р.п. Сараи пересена на 2027 г., его оснащение системой пожарно-охранной сигнализации в период с 2022-2027 г. осуществляться не будет
1.5.6.8 | Монтаж пожарной системы и системы оповещения в р.п. Сараи | L_O0804-1210 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.42306 | 0 | 0.42306 | 0.42306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42306 | 0 | 0 | 0.35255 | 0.07051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42306 | 0 | 0 | 0.35255 | 0.07051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.6.9 | Монтаж охранной сигнализации в г. Кораблино | L_O0804-1211 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.28327 | 0.2662 | 0.28327 | 0.28327 | 0.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28327 | 0 | 0 | 0.23606 | 0.047212 | 0.2662 | 0 | 0 | 0.22183 | 0.044366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28327 | 0 | 0 | 0.23606 | 0.047212 | 0.2662 | 0 | 0 | 0.22183 | 0.044366 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индексов-дефляторов
1.5.6.10 | Монтаж пожарной системы и системы оповещения в г. Кораблино | L_O0804-1212 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.44294 | 0.65293 | 0.44294 | 0.44294 | 0.65293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44294 | 0 | 0 | 0.36912 | 0.073824 | 0.65293 | 0 | 0 | 0.54411 | 0.10882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44294 | 0 | 0 | 0.36912 | 0.073824 | 0.65293 | 0 | 0 | 0.54411 | 0.10882
1.5.7. | Монтаж системы видеонаблюдения | Г | Н | 2020 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4715 | 2.645 | 3.4715 | 3.4715 | 2.645 | 0.62065 | 0 | 0 | 0.51721 | 0.10344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68037 | 0 | 0 | 0.56697 | 0.11339 | 0.6164 | 0 | 0 | 0.51367 | 0.10273 | 1.4247 | 0 | 0 | 1.1872 | 0.23745 | 0.64538 | 0 | 0 | 0.53781 | 0.10756 | 0.74583 | 0 | 0 | 0.62152 | 0.1243 | 0.67571 | 0 | 0 | 0.56309 | 0.11262 | 0.70747 | 0 | 0 | 0.58956 | 0.11791 | 3.5583 | 0 | 0 | 2.9653 | 0.59306 | 2.645 | 0 | 0 | 2.2041 | 0.44083 | нд
1.5.7.1 | Монтаж системы видеонаблюдения в г.Спасске | K_V0804-920 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.68037 | 0.6164 | 0.68037 | 0.68037 | 0.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68037 | 0 | 0 | 0.56697 | 0.11339 | 0.6164 | 0 | 0 | 0.51367 | 0.10273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68037 | 0 | 0 | 0.56697 | 0.11339 | 0.6164 | 0 | 0 | 0.51367 | 0.10273 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индексов-дефляторов
1.5.7.2 | Монтаж системы видеонаблюдения в с. Путятино | L_V0804-921 | Н | 2022 | 2022 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.62065 | 0.70747 | 0.62065 | 0.62065 | 0.70747 | 0.62065 | 0 | 0 | 0.51721 | 0.10344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70747 | 0 | 0 | 0.58956 | 0.11791 | 0.70747 | 0 | 0 | 0.58956 | 0.11791 | 0.70747 | 0 | 0 | 0.58956 | 0.11791 | В связи с тем, что покупка здания в Путятино в 2021 г. не состоялась, , приобретение здания в данном населенном пункте перенесено на 2026 г. В связи с этим в 2027 году необходимо оснащенить его системой видеонаблюдения в исполнении требований «Стандарта обслуживания клиентов». . Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.7.3 | Монтаж системы видеонаблюдения в р.п. Сапожок | L_V0804-922 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.71234 | 0.64538 | 0.71234 | 0.71234 | 0.64538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71234 | 0 | 0 | 0.59362 | 0.11872 | 0.64538 | 0 | 0 | 0.53781 | 0.10756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71234 | 0 | 0 | 0.59362 | 0.11872 | 0.64538 | 0 | 0 | 0.53781 | 0.10756 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индексов-дефляторов
1.5.7.4 | Монтаж системы видеонаблюдения в р.п. Сараи | L_V0804-923 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.71234 | 0 | 0.71234 | 0.71234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71234 | 0 | 0 | 0.59362 | 0.11872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71234 | 0 | 0 | 0.59362 | 0.11872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с тем, что покупка здания в р.п. Сараи перенесена на 2027 г., его оснащение системой видеонаблюдения в период с 2022-2027 г. осуществляться не будет
1.5.7.5 | Монтаж системы видеонаблюдения в г. Кораблино | L_V0804-924 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.74583 | 0.67571 | 0.74583 | 0.74583 | 0.67571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74583 | 0 | 0 | 0.62152 | 0.1243 | 0.67571 | 0 | 0 | 0.56309 | 0.11262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74583 | 0 | 0 | 0.62152 | 0.1243 | 0.67571 | 0 | 0 | 0.56309 | 0.11262 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индексов-дефляторов
1.5.8. | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени | Г | И | 2019 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7241 | 2.217 | 1.7241 | 1.7241 | 2.217 | 0.30825 | 0 | 0 | 0.25687 | 0.051374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3379 | 0 | 0 | 0.28159 | 0.056317 | 0.51667 | 0 | 0 | 0.43056 | 0.086112 | 0.70757 | 0 | 0 | 0.58964 | 0.11793 | 0.54096 | 0 | 0 | 0.4508 | 0.090159 | 0.37041 | 0 | 0 | 0.30868 | 0.061735 | 0.56638 | 0 | 0 | 0.47198 | 0.094397 | 0.593 | 0 | 0 | 0.49417 | 0.098833 | 2.0089 | 0 | 0 | 1.6741 | 0.33481 | 2.217 | 0 | 0 | 1.8475 | 0.3695 | нд
1.5.8.1 | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в г.Спасске | K_Y0804-1120 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3379 | 0.51667 | 0.3379 | 0.3379 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3379 | 0 | 0 | 0.28159 | 0.056317 | 0.51667 | 0 | 0 | 0.43056 | 0.086112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3379 | 0 | 0 | 0.28159 | 0.056317 | 0.51667 | 0 | 0 | 0.43056 | 0.086112 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индексов-дефляторов
1.5.8.2 | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в с. Путятино | L_Y0804-1121 | Н | 2022 | 2022 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.30825 | 0.593 | 0.30825 | 0.30825 | 0.593 | 0.30825 | 0 | 0 | 0.25687 | 0.051374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0.49417 | 0.098833 | 0.593 | 0 | 0 | 0.49417 | 0.098833 | 0.593 | 0 | 0 | 0.49417 | 0.098833 | В связи с тем, что покупка здания в Путятино в 2021 г. не состоялась, , приобретение здания в данном населенном пункте перенесено на 2026 г. В связи с этим в 2027 году необходимо оснащенить его системой СКУД для приведения клиентского офиса к требованиям Стандарта обслуживания клиентов . Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.8.3 | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в р.п. Сапожок | L_Y0804-1122 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35378 | 0.54096 | 0.35378 | 0.35378 | 0.54096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35378 | 0 | 0 | 0.29482 | 0.058964 | 0.54096 | 0 | 0 | 0.4508 | 0.090159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35378 | 0 | 0 | 0.29482 | 0.058964 | 0.54096 | 0 | 0 | 0.4508 | 0.090159 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индексов-дефляторов
1.5.8.4 | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в р.п. Сараи | L_Y0804-1123 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35378 | 0 | 0.35378 | 0.35378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35378 | 0 | 0 | 0.29482 | 0.058964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35378 | 0 | 0 | 0.29482 | 0.058964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с тем, что покупка здания в р.п. Сараи пересена на 2027 г., его оснащение СКУД в период с 2022-2027 г. осуществляться не будет
1.5.8.5 | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в г. Кораблино | L_Y0804-1124 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.37041 | 0.56638 | 0.37041 | 0.37041 | 0.56638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37041 | 0 | 0 | 0.30868 | 0.061735 | 0.56638 | 0 | 0 | 0.47198 | 0.094397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37041 | 0 | 0 | 0.30868 | 0.061735 | 0.56638 | 0 | 0 | 0.47198 | 0.094397 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индексов-дефляторов
1.5.9. | Поставка и монтаж электронной очереди | Г | И | 2021 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.294 | 12.0429 | 7.834 | 7.834 | 12.0429 | 1.123 | 0 | 0 | 0.93583 | 0.18717 | 3.583 | 0 | 0 | 2.9858 | 0.59717 | 1.24 | 0 | 0 | 1.0333 | 0.20667 | 1.5819 | 0 | 0 | 1.3183 | 0.26365 | 1.351 | 0 | 0 | 1.1258 | 0.22517 | 1.6676 | 0 | 0 | 1.3897 | 0.27794 | 1.36 | 0 | 0 | 1.1333 | 0.22667 | 1.7341 | 0 | 0 | 1.4451 | 0.28902 | 2.76 | 0 | 0 | 2.3 | 0.46 | 3.4762 | 0 | 0 | 2.8968 | 0.57937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5925 | 0 | 0 | 5.5925 | 0 | 8.4599 | 0 | 0 | 7.0499 | 1.41 | Приведение клиентских офисов компании к требованиям Стандарта обслуживания клиентов. Дооснащение клинтских офисов системой электронных очередей. . Во 2 кв 2022 г. пройдет фин и освоение по оснащению электронной очередью центрального офиса офиса в г. Рыбное, утвержденнным в 2021 г .(закупка проведена, договор заключен, поставка оборудования во 2 кв. 2022 г.) Стоимость проектов 2022-2026 гг. скорректировна в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.9.1 | Поставка и монтаж электронной очереди в центральном офисе | L_O0804-1402 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.9.2 | Поставка и монтаж электронной очереди в г. Рыбное | L_O0804-1403 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0.85 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.9.3 | Поставка и монтаж электронной очереди в г. Сасово | L_O0804-1404 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 0 | 0 | 0.93583 | 0.18717 | 1.123 | 0 | 0 | 0.93583 | 0.18717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.9.4 | Поставка и монтаж электронной очереди в г. Скопин | L_O0804-1405 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.24 | 1.5819 | 1.24 | 1.24 | 1.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 1.0333 | 0.20667 | 1.5819 | 0 | 0 | 1.3183 | 0.26365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 1.5819 | 0 | 0 | 1.3183 | 0.26365
1.5.9.5 | Поставка и монтаж электронной очереди в г. Касимов | L_O0804-1406 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.351 | 1.6676 | 1.351 | 1.351 | 1.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.351 | 0 | 0 | 1.1258 | 0.22517 | 1.6676 | 0 | 0 | 1.3897 | 0.27794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1258 | 0 | 0 | 1.1258 | 0 | 1.6676 | 0 | 0 | 1.3897 | 0.27794
1.5.9.6 | Поставка и монтаж электронной очереди в р.п. Шилово | L_O0804-1407 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.36 | 1.7341 | 1.36 | 1.36 | 1.7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 1.1333 | 0.22667 | 1.7341 | 0 | 0 | 1.4451 | 0.28902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 1.7341 | 0 | 0 | 1.4451 | 0.28902
1.5.9.7 | Поставка и монтаж электронной очереди в г. Михайлов | L_O0804-1408 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.421 | 1.8156 | 1.421 | 1.421 | 1.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 0 | 0 | 1.1842 | 0.23683 | 1.8156 | 0 | 0 | 1.513 | 0.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 1.8156 | 0 | 0 | 1.513 | 0.3026
1.5.9.8 | Поставка и монтаж электронной очереди в г. Ряжск | L_O0804-1409 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.339 | 1.6606 | 1.339 | 1.339 | 1.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 0 | 1.1158 | 0.22317 | 1.6606 | 0 | 0 | 1.3838 | 0.27676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1158 | 0 | 0 | 1.1158 | 0 | 1.6606 | 0 | 0 | 1.3838 | 0.27676
1.5.10. | Поставка и монтаж интерактивного оборудования | Г | И | 2021 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 93.0944 | 93.2184 | 85.208 | 85.208 | 93.2184 | 16.718 | 0 | 0 | 13.9317 | 2.7863 | 24.6044 | 0 | 0 | 20.5037 | 4.1007 | 17.51 | 0 | 0 | 14.5917 | 2.9183 | 17.5372 | 0 | 0 | 14.6143 | 2.9229 | 18.33 | 0 | 0 | 15.275 | 3.055 | 18.3614 | 0 | 0 | 15.3012 | 3.0602 | 15.94 | 0 | 0 | 13.2833 | 2.6567 | 15.9821 | 0 | 0 | 13.3184 | 2.6637 | 16.71 | 0 | 0 | 13.925 | 2.785 | 16.7333 | 0 | 0 | 13.9444 | 2.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.075 | 0 | 0 | 57.075 | 0 | 68.614 | 0 | 0 | 57.1783 | 11.4357 | Приведение клиентских офисов компании к требованиям Стандарта обслуживания клиентов. Дооснащение клиентских офисов современным высокотехнологичным интерактивным оборудованием. Во 2 кв 2022 г. пройдет фин и освоение по всем 6 проектам, утвержденнным в 2021 г .(закупка проведена, договор заключен, поставка интерактивного оборудования во 2 кв. 2022 г.) Стоимость проектов 2022-2026 гг. скорректировна в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.10.1 | Поставка и монтаж интерактивного информационного табло в уличном исполнении (25 шт) | L_I0804-1501 | И | 2021 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 27.2 | 27.223 | 25.28 | 25.28 | 27.223 | 5.03 | 0 | 0 | 4.1917 | 0.83833 | 6.95 | 0 | 0 | 5.7917 | 1.1583 | 5.27 | 0 | 0 | 4.3917 | 0.87833 | 5.2765 | 0 | 0 | 4.3971 | 0.87941 | 5.52 | 0 | 0 | 4.6 | 0.92 | 5.5245 | 0 | 0 | 4.6037 | 0.92074 | 4.62 | 0 | 0 | 3.85 | 0.77 | 4.6273 | 0 | 0 | 3.8561 | 0.77122 | 4.84 | 0 | 0 | 4.0333 | 0.80667 | 4.8448 | 0 | 0 | 4.0373 | 0.80746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.875 | 0 | 0 | 16.875 | 0 | 20.273 | 0 | 0 | 16.8942 | 3.3788
1.5.10.2 | Поставка и монтаж автоматизированной системы Видеоконсультант (12 шт) | L_I0804-1502 | И | 2021 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.87 | 16.9131 | 14.37 | 14.37 | 16.9131 | 2.62 | 0 | 0 | 2.1833 | 0.43667 | 5.12 | 0 | 0 | 4.2667 | 0.85333 | 2.74 | 0 | 0 | 2.2833 | 0.45667 | 2.7484 | 0 | 0 | 2.2903 | 0.45806 | 2.87 | 0 | 0 | 2.3917 | 0.47833 | 2.8776 | 0 | 0 | 2.398 | 0.47959 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 3.0128 | 0 | 0 | 2.5107 | 0.50213 | 3.14 | 0 | 0 | 2.6167 | 0.52333 | 3.1544 | 0 | 0 | 2.6287 | 0.52573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7917 | 0 | 0 | 9.7917 | 0 | 11.7931 | 0 | 0 | 9.8276 | 1.9655
1.5.10.3 | Поставка и монтаж интерактивного информационного табло для людей с ограниченными возможностями (25 шт) | L_I0804-1503 | И | 2021 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.0864 | 9.0975 | 8.44 | 8.44 | 9.0975 | 1.68 | 0 | 0 | 1.4 | 0.28 | 2.3264 | 0 | 0 | 1.9387 | 0.38773 | 1.76 | 0 | 0 | 1.4667 | 0.29333 | 1.7623 | 0 | 0 | 1.4686 | 0.29372 | 1.84 | 0 | 0 | 1.5333 | 0.30667 | 1.8451 | 0 | 0 | 1.5376 | 0.30752 | 1.54 | 0 | 0 | 1.2833 | 0.25667 | 1.5455 | 0 | 0 | 1.2879 | 0.25758 | 1.62 | 0 | 0 | 1.35 | 0.27 | 1.6181 | 0 | 0 | 1.3484 | 0.26969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6333 | 0 | 0 | 5.6333 | 0 | 6.7711 | 0 | 0 | 5.6426 | 1.1285
1.5.10.4 | Поставка и монтаж светодиодной панели (25 шт) | L_I0804-1504 | И | 2021 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 28.33 | 28.3594 | 26.33 | 26.33 | 28.3594 | 5.24 | 0 | 0 | 4.3667 | 0.87333 | 7.24 | 0 | 0 | 6.0333 | 1.2067 | 5.49 | 0 | 0 | 4.575 | 0.915 | 5.4968 | 0 | 0 | 4.5806 | 0.91613 | 5.75 | 0 | 0 | 4.7917 | 0.95833 | 5.7551 | 0 | 0 | 4.7959 | 0.95918 | 4.81 | 0 | 0 | 4.0083 | 0.80167 | 4.8205 | 0 | 0 | 4.0171 | 0.80341 | 5.04 | 0 | 0 | 4.2 | 0.84 | 5.047 | 0 | 0 | 4.2059 | 0.84117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.575 | 0 | 0 | 17.575 | 0 | 21.1194 | 0 | 0 | 17.5995 | 3.5199
1.5.10.5 | Поставка и монтаж итерактивного стола для детей (25 шт) | L_I0804-1505 | И | 2021 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.668 | 5.6719 | 5.268 | 5.268 | 5.6719 | 1.048 | 0 | 0 | 0.87333 | 0.17467 | 1.448 | 0 | 0 | 1.2067 | 0.24133 | 1.1 | 0 | 0 | 0.91667 | 0.18333 | 1.0994 | 0 | 0 | 0.91613 | 0.18323 | 1.15 | 0 | 0 | 0.95833 | 0.19167 | 1.151 | 0 | 0 | 0.95918 | 0.19184 | 0.96 | 0 | 0 | 0.8 | 0.16 | 0.9641 | 0 | 0 | 0.80341 | 0.16068 | 1.01 | 0 | 0 | 0.84167 | 0.16833 | 1.0094 | 0 | 0 | 0.84117 | 0.16823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5167 | 0 | 0 | 3.5167 | 0 | 4.2239 | 0 | 0 | 3.5199 | 0.70398
1.5.10.6 | Место самообслуживания клиента (25 шт) | L_I0804-1506 | И | 2021 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.94 | 5.9535 | 5.52 | 5.52 | 5.9535 | 1.1 | 0 | 0 | 0.91667 | 0.18333 | 1.52 | 0 | 0 | 1.2667 | 0.25333 | 1.15 | 0 | 0 | 0.95833 | 0.19167 | 1.1539 | 0 | 0 | 0.96158 | 0.19232 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1.2081 | 0 | 0 | 1.0068 | 0.20136 | 1.01 | 0 | 0 | 0.84167 | 0.16833 | 1.0119 | 0 | 0 | 0.84328 | 0.16866 | 1.06 | 0 | 0 | 0.88333 | 0.17667 | 1.0595 | 0 | 0 | 0.88291 | 0.17658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6833 | 0 | 0 | 3.6833 | 0 | 4.4335 | 0 | 0 | 3.6945 | 0.73891
1.5.11. | Поставка и монтаж медиафасада на здание | Г | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.62 | 17.62 | 17.62 | 17.62 | 17.62 | 17.62 | 0 | 0 | 14.6833 | 2.9367 | 17.62 | 0 | 0 | 14.6833 | 2.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объемы по финансированию и освоению данного проекта соответствуют утвержденной ИП на 2022-2026 гг.
1.5.11.1 | Поставка и монтаж медиафасада на здание центрального офиса | L_М0804-1601 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.62 | 17.62 | 17.62 | 17.62 | 17.62 | 17.62 | 0 | 0 | 14.6833 | 2.9367 | 17.62 | 0 | 0 | 14.6833 | 2.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.12. | Приобретение и установка интеллектуальных систем учета | Г | И | 2021 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.4491 | 518.4694 | 618.5787 | 480.7722 | 480.7722 | 590.1296 | 88.772 | 0 | 0 | 73.9767 | 14.7953 | 88.772 | 0 | 0 | 73.9767 | 14.7953 | 92.1453 | 0 | 0 | 76.7878 | 15.3576 | 92.1453 | 0 | 0 | 76.7878 | 15.3576 | 95.6468 | 0 | 0 | 79.7057 | 15.9411 | 95.6468 | 0 | 0 | 79.7057 | 15.9411 | 99.7597 | 0 | 0 | 83.133 | 16.6266 | 99.7597 | 0 | 0 | 83.133 | 16.6266 | 104.4484 | 0 | 0 | 87.0403 | 17.4081 | 104.4484 | 0 | 0 | 87.0403 | 17.4081 | 109.3574 | 0 | 0 | 91.1312 | 18.2262 | 501.3576 | 0 | 0 | 417.798 | 83.5596 | 501.3576 | 0 | 0 | 417.798 | 83.5596 | нд
1.5.12.1 | Приобретение и установка интеллектуальных систем учета | K_A0804-1104 | И | 2021 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.4491 | 518.4694 | 618.5787 | 480.7722 | 480.7722 | 590.1296 | 88.772 | 0 | 0 | 73.9767 | 14.7953 | 88.772 | 0 | 0 | 73.9767 | 14.7953 | 92.1453 | 0 | 0 | 76.7878 | 15.3576 | 92.1453 | 0 | 0 | 76.7878 | 15.3576 | 95.6468 | 0 | 0 | 79.7057 | 15.9411 | 95.6468 | 0 | 0 | 79.7057 | 15.9411 | 99.7597 | 0 | 0 | 83.133 | 16.6266 | 99.7597 | 0 | 0 | 83.133 | 16.6266 | 104.4484 | 0 | 0 | 87.0403 | 17.4081 | 104.4484 | 0 | 0 | 87.0403 | 17.4081 | 109.3574 | 0 | 0 | 91.1312 | 18.2262 | 501.3576 | 0 | 0 | 417.798 | 83.5596 | 501.3576 | 0 | 0 | 417.798 | 83.5596 | Исполнение требований 522-ФЗ. Реализация проекта продлена до 2027 г. Объемы по финансированию и освоению в 2022-2026 гг. соответствуют утвержденной ИП на 2022-2026 гг.
[13 empty] | -2.1481 | -4.2724 | 2.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
1) Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае – слова «Предложение по корректировке утвержденного плана». | [43 empty] | 8.2157e-15
2) Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае – слова «Утвержденный план».
3) Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».
4) «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).