## J0331_1056204000049_03_0_61_0
Форма 3. План ввода основных средств
Инвестиционная программа Публичное акционерное Общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом ГУ "РЭК" Рязанской области №2-ип от 06.09.2024
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) |  | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2024 году | [11 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [83 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[17 empty] | 2025 Год | [11 empty] | 2026 Год | [11 empty] | 2027 Год | [11 empty] | 2028 Год | [11 empty] | 2029 Год | [11 empty] | 2030 Год | [11 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
[5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Факт | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства
[5 empty] | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.1.8 | 7.1.9 | 7.1.10 | 7.1.11 | 7.1.12 | 7.1.13 | 7.1.14 | 7.1.15 | 7.1.16 | 7.1.17 | 7.1.18 | 7.1.19 | 7.1.20 | 7.1.21 | 7.1.22 | 7.1.23 | 7.1.24 | 7.1.25 | 7.1.26 | 7.1.27 | 7.1.28 | 7.1.29 | 7.1.30 | 7.1.31 | 7.1.32 | 7.1.33 | 7.1.34 | 7.1.35 | 7.1.36 | 7.1.37 | 7.1.38 | 7.1.39 | 7.1.40 | 7.1.41 | 7.1.42 | 7.1.43 | 7.1.44 | 7.1.45 | 7.1.46 | 7.1.47 | 7.1.48 | 7.1.37 | 7.1.38 | 7.1.39 | 7.1.40 | 7.1.41 | 7.1.42 | 7.1.43 | 7.1.44 | 7.1.45 | 7.1.46 | 7.1.47 | 7.1.48 | 7.1.49 | 7.1.50 | 7.1.51 | 7.1.52 | 7.1.53 | 7.1.54 | 7.1.55 | 7.1.56 | 7.1.57 | 7.1.58 | 7.1.59 | 7.1.60 | 8.1.1 | 8.1.2 | 8.1.3 | 8.1.4 | 8.1.5 | 8.1.6 | 8.2.1 | 8.2.2 | 8.2.3 | 8.2.4 | 8.2.5 | 8.2.6 | 9
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1181.4008 | 1389.0586 | 38.7995 | 146.405 | 0 | 0 | 0 | 19315 | 2.5021 | 114.0677 | 0 | 0 | 0 | 12990 | 7.9221 | 208.2707 | 0 | 0 | 164.2 | 15081 | 80.7976 | 252.7312 | 0 | 0 | 0 | 21428 | 1.4514 | 192.6747 | 0 | 0 | 378.42 | 13313 | 5.0832 | 220.8948 | 0 | 0 | 378.42 | 13360 | 0 | 161.5674 | 0 | 0 | 215.4 | 10847 | 3.6834 | 151.4973 | 0 | 0 | 215 | 10867 | 0 | 162.7216 | 0 | 0 | 215 | 10787 | 3.3574 | 147.5968 | 0 | 0 | 215 | 10787 | 0 | 174.4348 | 0 | 0 | 0 | 11471 | 3.5058 | 154.8008 | 0 | 0 | 0 | 11471 | 3.6608 | 157.7261 | 0 | 0 | 0 | 11386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0343 | 1057.3953 | 0 | 0 | 973.02 | 72885 | 100.0882 | 1085.2469 | 0 | 0 | 808.42 | 79299 | нд
0.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 44.1399 | 95.6671 | 37.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1137.2609 | 1293.3915 | 1.1939 | 146.405 | 0 | 0 | 0 | 19315 | 1.1524 | 114.0677 | 0 | 0 | 0 | 12990 | 1.3878 | 208.2707 | 0 | 0 | 164.2 | 15081 | 4.7876 | 252.7312 | 0 | 0 | 0 | 21428 | 1.4514 | 192.6747 | 0 | 0 | 378.42 | 13313 | 0.98334 | 220.8948 | 0 | 0 | 378.42 | 13360 | 0 | 161.5674 | 0 | 0 | 215.4 | 10847 | 0 | 151.4973 | 0 | 0 | 215 | 10867 | 0 | 162.7216 | 0 | 0 | 215 | 10787 | 0 | 147.5968 | 0 | 0 | 215 | 10787 | 0 | 174.4348 | 0 | 0 | 0 | 11471 | 0 | 154.8008 | 0 | 0 | 0 | 11471 | 0 | 157.7261 | 0 | 0 | 0 | 11386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8392 | 1057.3953 | 0 | 0 | 973.02 | 72885 | 5.7709 | 1085.2469 | 0 | 0 | 808.42 | 79299 | нд
1 | г. Рязань | Г | 1181.4008 | 1389.0586 | 38.7995 | 146.405 | 0 | 0 | 0 | 19315 | 2.5021 | 114.0677 | 0 | 0 | 0 | 12990 | 7.9221 | 208.2707 | 0 | 0 | 164.2 | 15081 | 80.7976 | 252.7312 | 0 | 0 | 0 | 21428 | 1.4514 | 192.6747 | 0 | 0 | 378.42 | 13313 | 5.0832 | 220.8948 | 0 | 0 | 378.42 | 13360 | 0 | 161.5674 | 0 | 0 | 215.4 | 10847 | 3.6834 | 151.4973 | 0 | 0 | 215 | 10867 | 0 | 162.7216 | 0 | 0 | 215 | 10787 | 3.3574 | 147.5968 | 0 | 0 | 215 | 10787 | 0 | 174.4348 | 0 | 0 | 0 | 11471 | 3.5058 | 154.8008 | 0 | 0 | 0 | 11471 | 3.6608 | 157.7261 | 0 | 0 | 0 | 11386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0343 | 1057.3953 | 0 | 0 | 973.02 | 72885 | 100.0882 | 1085.2469 | 0 | 0 | 808.42 | 79299 | нд
1.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 44.1399 | 95.6671 | 37.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 44.1399 | 95.6671 | 37.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Поставка лицензий на отечественную систему управления базами данных | O_M0804-5 | 3.1943 | 2.8124 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.3.4 | Внедрение программного модуля Единый личный кабинет клиента | O_M0804-6 | 15.628 | 15.628 | 15.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос части обязательств по договору 2024 г. на 2025 г.
1.3.4 | Программный модуль "Личный кабинет корпоративного клиента" | O_M0804-7 | 4.9 | 15.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости в связи с увеличением объема работ
1.3.4 | Внедрение программного модуля "АИС OMNI-US" версия 5.0 на отечественной платформе | O_M0804-8 | 20.4176 | 20.4176 | 20.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос части обязательств по договору 2024 г. на 2025 г.
1.3.4 | Внедрение импортозамещаемой версии «ЕИБД» | P_M0804-12 | 0 | 13.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Выполнение директива Правительства Российской Федерации от 14.04.2021 № 3438п-П13
1.3.4 | Поставка серверной лицензии ALDPro | P_M0804-13 | 0 | 0.37046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Исполнение «Стратегии цифровой трансформации» группы «РусГидро» на период 2022-2024 годы с перспективой до 2030 года, утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 30.05.2024 (протокол от 31.05.2024 № 374) (Стратегия).
1.3.4 | Поставка клиентских лицензий ALDPro | P_M0804-14 | 0 | 1.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Поставка серверных лицензий AlterOS | P_M0804-15 | 0 | 0.53644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Поставка серверных лицензий AstraLinux | P_M0804-16 | 0 | 1.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Поставка лицензий на программное обеспечение "Альфа М" Alter Linux Crossgrade | P_M0804-17 | 0 | 1.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Поставка лицензий на систему обеспечения безопасности сетевой инфраструктуры | P_M0804-18 | 0 | 4.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Поставка лицензий для системы резервного копирования (2026 г.) | P_M0804-19 | 0 | 0.57241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Выполнение директива Правительства Российской Федерации от 14.04.2021 № 3438п-П13
1.3.4 | Поставка лицензий на отечественную систему управления базами данных (с 2026 г.) | P_M0804-20 | 0 | 16.8185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Выполнение директива Правительства Российской Федерации от 14.04.2021 № 3438п-П13
1.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1137.2609 | 1293.3915 | 1.1939 | 146.405 | 0 | 0 | 0 | 19315 | 1.1524 | 114.0677 | 0 | 0 | 0 | 12990 | 1.3878 | 208.2707 | 0 | 0 | 164.2 | 15081 | 4.7876 | 252.7312 | 0 | 0 | 0 | 21428 | 1.4514 | 192.6747 | 0 | 0 | 378.42 | 13313 | 0.98334 | 220.8948 | 0 | 0 | 378.42 | 13360 | 0 | 161.5674 | 0 | 0 | 215.4 | 10847 | 0 | 151.4973 | 0 | 0 | 215 | 10867 | 0 | 162.7216 | 0 | 0 | 215 | 10787 | 0 | 147.5968 | 0 | 0 | 215 | 10787 | 0 | 174.4348 | 0 | 0 | 0 | 11471 | 0 | 154.8008 | 0 | 0 | 0 | 11471 | 0 | 157.7261 | 0 | 0 | 0 | 11386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8392 | 1057.3953 | 0 | 0 | 973.02 | 72885 | 5.7709 | 1085.2469 | 0 | 0 | 808.42 | 79299 | нд
1.5 | Покупка объектов недвижимости всего, в том числе: | Г | 28.7174 | 31.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5272 | 0 | 0 | 164.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9114 | 0 | 0 | 378.42 | 0 | 0 | 14.2228 | 0 | 0 | 378.42 | 0 | 0 | 6.4953 | 0 | 0 | 215.4 | 0 | 0 | 8.5089 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 6.7834 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 8.8727 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 28.7174 | 0 | 0 | 973.02 | 0 | 0 | 31.6043 | 0 | 0 | 808.42 | 0 | нд
1.5 | Покупка офисного здания в р.п. Сапожок | G_Z0804-103 | 6.7834 | 8.8727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7834 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 8.8727 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.7834 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 8.8727 | 0 | 0 | 215 | 0 | Стоимость проекта скорректированас учетом актуализацией цен на недвижимость по Рязанской области и ИПЦ.
1.5 | Покупка офисного здания в р.п. Сараи | G_Z0804-104 | 6.4953 | 8.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4953 | 0 | 0 | 215.4 | 0 | 0 | 8.5089 | 0 | 0 | 215 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.4953 | 0 | 0 | 215.4 | 0 | 0 | 8.5089 | 0 | 0 | 215 | 0 | Стоимость проекта скорректированас учетом актуализацией цен на недвижимость по Рязанской области и ИПЦ.
1.5 | Покупка офисного здания в г.Кораблино | G_Z0804-106 | 4.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5272 | 0 | 0 | 164.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.5272 | 0 | 0 | 164.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ от приобретения здания в г. Кораблино
1.5 | Покупка офисного здания в г.Спасск | G_Z0804-109 | 10.9114 | 14.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9114 | 0 | 0 | 378.42 | 0 | 0 | 14.2228 | 0 | 0 | 378.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.9114 | 0 | 0 | 378.42 | 0 | 0 | 14.2228 | 0 | 0 | 378.42 | 0 | Стоимость проекта скорректированас учетом актуализацией цен на недвижимость по Рязанской области и ИПЦ.
1.5 | Покупка серверного оборудования всего, в том числе: | Г | 0 | 25.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0508 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0508 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд
1.5 | Поставка серверов Тип 1 (2 шт.) | P_S0804-313 | 0 | 12.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1568 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1568 | 0 | 0 | 0 | 2 | Новый проект. Обеспечение компании необходимыми вычислительными мощностями и повышение гибкости управления и распределения вычислительных мощностей.
1.5 | Поставка дисковой полки | P_S0804-314 | 0 | 12.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.894 | 0 | 0 | 0 | 1
1.5 | Покупка оргтехники всего, в том числе: | Г | 21.2468 | 31.5796 | 0 | 4.3864 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4.1638 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5.7175 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 9.4914 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 5.7871 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 9.1003 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 5.0258 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 8.4942 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.5304 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 27.0858 | 0 | 0 | 0 | 202 | нд
1.5 | Покупка принтеров (6 шт.) | L_O0804-403 | 0.8606 | 0.84683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8606 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.84683 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.8606 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.84683 | 0 | 0 | 0 | 6 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5 | Покупка многофункционального устройства (2 шт.) | L_O0804-404 | 0.45083 | 0.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1189 | 0 | 0 | 0 | 1 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5 | Покупка АРМ (220 шт.) | M_O0804-405 | 18.8131 | 28.5204 | 0 | 4.3864 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4.1638 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4.5952 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 7.7278 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 4.8057 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 8.1346 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5.0258 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 8.4942 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.4267 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 24.3566 | 0 | 0 | 0 | 180 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ. Увеличино кол-во приобретаемых АРМов с 40 до 60 шт. в 2025-2027 гг.
1.5 | Покупка ноутбуков (15 шт.) | O_O0804-406 | 1.1223 | 1.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1223 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.7635 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1223 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.7635 | 0 | 0 | 0 | 15 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ. Увеличино кол-во приобретаемых ноутбуков с 10 до 15 шт.
1.5 | Покупка других ОС всего, в том числе: | Г | 7.882 | 10.6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2443 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10.0141 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.63764 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.66605 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.882 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10.6801 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд
1.5 | Покупка ИБП марки APC SRT 2200 RMX (или аналог), (4 шт.) | L_C0804-704 | 0.63764 | 0.66605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63764 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.66605 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.63764 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.66605 | 0 | 0 | 0 | 4 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5 | Поставка проекторов (2 шт.) | O_C0804-709 | 0.85879 | 0.82961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85879 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.82961 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.85879 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.82961 | 0 | 0 | 0 | 2 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5 | Поставка и монтаж автоматической телефонной станции (1 шт.) | O_C0804-710 | 2.198 | 4.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7016 | 0 | 0 | 0 | 1 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5 | Оснащение серверной системой кондиционирования (1 шт.) | O_C0804-711 | 4.1875 | 4.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.4828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.1875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.4828 | 0 | 0 | 0 | 1 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5 | Пожарно-охранная сигнализация | Г | 4.0344 | 3.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94189 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98503 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0097 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0301 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0543 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0773 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.1009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.0344 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3.1649 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд
1.5 | Монтаж охранной сигнализации в г. Спасске | K_O0804-1203 | 0.46394 | 0.44677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44677 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.46394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44677 | 0 | 0 | 0 | 1 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ
1.5 | Монтаж пожарной системы и системы оповещения в г. Спасске | K_O0804-1204 | 0.52109 | 0.56291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.56291 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.52109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.56291 | 0 | 0 | 0 | 1
1.5 | Монтаж охранной сигнализации в р.п. Сапожок | L_O0804-1207 | 0.50741 | 0.48715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50741 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.48715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.50741 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.48715 | 0 | 0 | 0 | 1 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ
1.5 | Монтаж пожарной системы и системы оповещения в р.п. Сапожок | L_O0804-1208 | 0.56991 | 0.61378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56991 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.61378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.56991 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.61378 | 0 | 0 | 0 | 1
1.5 | Монтаж охранной сигнализации в р.п. Сараи | L_O0804-1209 | 0.48519 | 0.46653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.46653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.48519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.46653 | 0 | 0 | 0 | 1 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ
1.5 | Монтаж пожарной системы и системы оповещения в р.п. Сараи | L_O0804-1210 | 0.54496 | 0.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54496 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.54496 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5878 | 0 | 0 | 0 | 1
1.5 | Монтаж охранной сигнализации в г. Кораблино | L_O0804-1211 | 0.44363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44363 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.44363 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ от реализации проекта в связи с отказом от покупки здания в г. Кораблино
1.5 | Монтаж пожарной системы и системы оповещения в г. Кораблино | L_O0804-1212 | 0.49827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49827 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.49827 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Монтаж системы видеонаблюдения | Г | 3.2501 | 1.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75879 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79354 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.58069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.82988 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.60636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.86789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.63317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.2501 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.8202 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд
1.5 | Монтаж системы видеонаблюдения в г.Спасске | K_V0804-920 | 0.79354 | 0.58069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79354 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.58069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.79354 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.58069 | 0 | 0 | 0 | 1 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ
1.5 | Монтаж системы видеонаблюдения в р.п. Сапожок | L_V0804-922 | 0.86789 | 0.63317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.63317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.86789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.63317 | 0 | 0 | 0 | 1 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ
1.5 | Монтаж системы видеонаблюдения в р.п. Сараи | L_V0804-923 | 0.82988 | 0.60636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82988 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.60636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.82988 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.60636 | 0 | 0 | 0 | 1 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ
1.5 | Монтаж системы видеонаблюдения в г. Кораблино | L_V0804-924 | 0.75879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75879 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.75879 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ от реализации проекта в связи с отказом от покупки здания в г. Кораблино
1.5 | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени | Г | 2.666 | 1.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62241 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.49536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.68073 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.51726 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.71191 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.54013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.666 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.5528 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд
1.5 | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в г.Спасске | K_Y0804-1120 | 0.65092 | 0.49536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.49536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.65092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.49536 | 0 | 0 | 0 | 1 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ
1.5 | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в р.п. Сапожок | L_Y0804-1122 | 0.71191 | 0.54013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71191 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.54013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.71191 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.54013 | 0 | 0 | 0 | 1 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ
1.5 | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в р.п. Сараи | L_Y0804-1123 | 0.68073 | 0.51726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68073 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.51726 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.68073 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.51726 | 0 | 0 | 0 | 1 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ
1.5 | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в г. Кораблино | L_Y0804-1124 | 0.62241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62241 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.62241 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ от реализации проекта в связи с отказом от покупки здания в г. Кораблино
1.5 | Поставка и монтаж электронной очереди | Г | 3.9602 | 5.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51911 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5555 | 4.2959 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.54289 | 1.4815 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.062 | 2.8982 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5555 | 4.2959 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд
1.5 | Поставка и монтаж электронной очереди в р.п. Шилово | L_O0804-1407 | 1.9358 | 2.2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51911 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.56583 | 1.6834 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51911 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.56583 | 1.6834 | 0 | 0 | 0 | 1 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5 | Поставка и монтаж электронной очереди в г. Михайлов | L_O0804-1408 | 2.0244 | 1.9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51851 | 1.4253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.54289 | 1.4815 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54289 | 1.4815 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.51851 | 1.4253 | 0 | 0 | 0 | 1 | Пренос срока реализации проекта с 2026 г. на 2025 г. в связи с производственной необходимостью
1.5 | Поставка и монтаж электронной очереди в г. Шацк | P_O0804-1410 | 0 | 1.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47119 | 1.1871 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47119 | 1.1871 | 0 | 0 | 0 | 1 | Новый проект. Пролизводственная необходимость
1.5 | Поставка и монтаж интерактивного оборудования | Г | 16.0756 | 27.476 | 1.1939 | 3.1404 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.1524 | 2.9812 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.8687 | 2.3128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.2321 | 10.6284 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.90848 | 2.4188 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.98334 | 3.2661 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7772 | 4.7316 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.2154 | 13.8945 | 0 | 0 | 0 | 18 | нд
1.5 | Поставка и монтаж автоматизированной системы Видеоконсультант (12 шт) | L_I0804-1502 | 16.0756 | 17.6525 | 1.1939 | 3.1404 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.1524 | 2.9812 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.8687 | 2.3128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.93417 | 3.1028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.90848 | 2.4188 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.98334 | 3.2661 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7772 | 4.7316 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9175 | 6.3689 | 0 | 0 | 0 | 4 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5 | Поставка и монтаж терминала Скиф (2 шт.) | P_I0804-1509 | 0 | 4.5227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 3.4307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 3.4307 | 0 | 0 | 0 | 2 | Новый проект. Приведение клиентских офисов компании к требованиям Стандарта обслуживания клиентов. Дооснащение клинтских офисов системой электронных очередей. Реализация Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро»
1.5 | Поставка и монтаж терминала автоматизированного ввода данных (9 шт.) | P_I0804-1510 | 0 | 4.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2059 | 3.014 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2059 | 3.014 | 0 | 0 | 0 | 9
1.5 | Поставка детских интерактивных столов (3 шт.) | P_I0804-1511 | 0 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 3
1.5 | Поставка коммутационного оборудования | Г | 2.522 | 15.2469 | 0 | 0.81481 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.7054 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.7072 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.2282 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3132 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7072 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14.5415 | 0 | 0 | 0 | 40 | нд
1.5 | Поставка коммутаторов (12 шт.) | O_K0804-1703 | 2.522 | 1.9309 | 0 | 0.81481 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.7054 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.7072 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.2255 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7072 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.2255 | 0 | 0 | 0 | 8 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5 | Поставка коммутаторов уровня ядра (3 шт.) | P_K0804-1704 | 0 | 1.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0027 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0027 | 0 | 0 | 0 | 3 | Новый проект. Указ Президента Российской Федерации от 01.05.2022 № 250 "О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации"
1.5 | Поставка аппаратно-программных комплексов шифрования средней производительностью (2 шт.) | P_K0804-1705 | 0 | 2.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2066 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2066 | 0 | 0 | 0 | 2
1.5 | Поставка аппаратно-программных комплексов шифрования малой производительностью (27 шт.) | P_K0804-1706 | 0 | 10.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1067 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1067 | 0 | 0 | 0 | 27
1.5 | Приобретение и установка интеллектуальных систем учета | Г | 1046.9065 | 1139.3645 | 0 | 138.0635 | 0 | 0 | 0 | 19268 | 0 | 106.2174 | 0 | 0 | 0 | 12943 | 0 | 185.3449 | 0 | 0 | 0 | 15016 | 0 | 216.0732 | 0 | 0 | 0 | 21319 | 0 | 169.1151 | 0 | 0 | 0 | 13255 | 0 | 156.2756 | 0 | 0 | 0 | 13255 | 0 | 147.6167 | 0 | 0 | 0 | 10803 | 0 | 132.4085 | 0 | 0 | 0 | 10803 | 0 | 153.3975 | 0 | 0 | 0 | 10783 | 0 | 136.5462 | 0 | 0 | 0 | 10783 | 0 | 171.7777 | 0 | 0 | 0 | 11467 | 0 | 152.5265 | 0 | 0 | 0 | 11467 | 0 | 157.7261 | 0 | 0 | 0 | 11386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 984.978 | 0 | 0 | 0 | 72710 | 0 | 951.556 | 0 | 0 | 0 | 79013 | нд
1.5 | Приобретение и установка интеллектуальных систем учета | K_A0804-1104 | 1046.9065 | 1139.3645 | 0 | 138.0635 | 0 | 0 | 0 | 19268 | 0 | 106.2174 | 0 | 0 | 0 | 12943 | 0 | 185.3449 | 0 | 0 | 0 | 15016 | 0 | 216.0732 | 0 | 0 | 0 | 21319 | 0 | 169.1151 | 0 | 0 | 0 | 13255 | 0 | 156.2756 | 0 | 0 | 0 | 13255 | 0 | 147.6167 | 0 | 0 | 0 | 10803 | 0 | 132.4085 | 0 | 0 | 0 | 10803 | 0 | 153.3975 | 0 | 0 | 0 | 10783 | 0 | 136.5462 | 0 | 0 | 0 | 10783 | 0 | 171.7777 | 0 | 0 | 0 | 11467 | 0 | 152.5265 | 0 | 0 | 0 | 11467 | 0 | 157.7261 | 0 | 0 | 0 | 11386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 984.978 | 0 | 0 | 0 | 72710 | 0 | 951.556 | 0 | 0 | 0 | 79013 | Исполнение требований 522-ФЗ. Реализация проекта продлена до 2030г. Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ, скорректированно количество приборов учета, необходимых к установке
[5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11.7744 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11.7744
|  |  | 2021 | 23720.0792
|  |  | 2022 | 0
|  |  | 2023 | 57871.0299
|  |  | 2024 | 106217.3564