Пояснительная записка к проекту 
«Приобретение и установка интеллектуальных систем учета,

К_A0804-1104»
инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2021 - 2026 годы.

Инвестиционная программа ПАО «РЭСК» на 2021-2026 гг. направлена на реализацию инвестиционных проектов, необходимых для обеспечения стабильного функционирования ГП и выполнения требований по обслуживанию потребителей электрической энергии в соответствии с Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии (мощности), требований Федерального закона 552-ФЗ, а также иных нормативных актов.

Общая стоимость проекта составляет : 518,47  млн.руб. с НДС (432,06 млн. руб. без НДС).

Срок реализации: 2021-2026 гг.

Причины корректировки:

Проект по составу и объемам финансирования соответствует утвержденной инвестиционной программе (Приказ ГУ «РЭК» Рязанской области №5-ИП от 22.10.2020 г.) с 2021 по 2025 гг.

млн. руб.

| год | Финансирование |  | Освоение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Предложение по корректировке | План | Предложение по корректировке |
| 2021 | 37,70 | 37,70 | 31,41 | 31,41 |
| 2022 | 88,77 | 88,77 | 73,98 | 73,98 |
| 2023 | 92,15 | 92,15 | 76,79 | 76,79 |
| 2024 | 95,65 | 95,65 | 79,71 | 79,71 |
| 2025 | 99,76 | 99,76 | 83,13 | 83,13 |
| 2026 | 0,00 | 104,45 | 0 | 87,04 |
| Итого | 414,02 | 518,47 | 345,02 | 432,06 |

Цели реализации проекта:

- Реализация требований Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ в части принятия ответственности ПАО «РЭСК» за коммерческий учет в многоквартирных домах (МКД);

- Повышение эффективности энергосбытовой деятельности за счет автоматизации получения данных коммерческого учета МКД;

- Снижение дебиторской задолженности потребителей в МКД за счет внедрения системы дистанционного ограничения и отключения.

Обоснование необходимости реализации проекта:

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ, ответственность за организацию коммерческого учета в многоквартирных домах возлагается на гарантирующих поставщиков с 01.07.2020 года. Начиная с 01.01.2022 года, все допускаемые приборы учета в МКД должны быть включены в интеллектуальную систему учета (ИСУ) гарантирующего поставщика, которая предполагает удаленное считывание данных учета со счетчиков и возможность дистанционного ограничения и отключения должников.

В рамках данного инвестиционного проекта предлагается оборудовать ИСУ точки учета МКД, необорудованные счетчиками, точки учета с истекшими сроками поверки и остальные допускаемые приборы учета по мере выхода из строя и истечения срока поверки.

В области деятельности ПАО «РЭСК» по состоянию на 01.12.2019 года находится 113,5 тыс. индивидуальных точек учета в МКД и 5,6 тыс. общедомовых точек учета. Не оборудовано счетчиками 1,25 тыс. точек учета.

Остальные точки учета будут включаться в ИСУ по мере выхода из строя и истечения срока поверки. В данном проекте прогнозируется выход из строя 2%  счетчиков (2,2 тыс. шт.) в год от общего их числа и истечение сроков поверки в зависимости от срока предыдущей поверки и межповерочного интервала.

Количество индивидуальных счетчиков с истечением сроков поверок по базе данных по состоянию на 01.12.2019 года и вышедших из строя:

- За 2021 год – 4192 счетчиков;

- За 2022 год – 9252 счетчиков;

- За 2023 год – 9181 счетчиков;

- За 2024год – 9103 счетчиков;

- За 2025 год – 9084 счетчиков;

- За 2026 год – 9084 счетчиков;

В данный проект не включено оснащение новых МКД системой ИСУ, поскольку оснащение домов интеллектуальными счетчиками будут производить застройщики.

Общее количество счетчиков в МКД, прогнозируемых к включению в ИСУ по годам с учетом вышедших из строя и оставшихся неповеренными на момент вступления в действие требований Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ.

| Тип счетчика | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-фазный ПУ | 4135 | 8906 | 8849 | 8775 | 8778 | 8778 |
| 3-фазный ПУ | 57 | 346 | 332 | 328 | 306 | 306 |

Предполагаемый эффект от внедрения:

- Выполнение требований №522-ФЗ от 27.12.2018 о возложении ответственности за коммерческий учет в МКД на гарантирующих поставщиков.

- Повышение эффективности энергосбытовой деятельности за счет автоматизации поступления и обработки данных коммерческого учета МКД. Повышение достоверности и своевременности получения данных.

- Уменьшение дебиторской задолженности населения МКД за счет внедрения дистанционного ограничения и отключения потребителей.