## 2
Форма 2. Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним
Субъект электроэнергетики: Публичное акционерное Общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"
ОГРН: 1056204000049
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом ГУ "РЭК" Рязанской области №6-ип от 21.08.2025 г.
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2025 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2025 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [13 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2026 года , в прогнозных ценах соответствующих лет | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2026 года , в прогнозных ценах соответствующих лет |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | 2031 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты |  |  | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25.1 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 25.8 | 25.9 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26 | 27 | 28
00 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | И | 2018 | 2030 | 2031 | нд | нд | 201.6683 | 1297.4265 | 0 | 0 | 1297.4265 | 0 | 1631.8307 | 0 | 0 | 1631.8307 | 0 | 851.8063 | 1268.0531 | 243.952 | 162.1093 | 225.978 | 315.2583 | 155.1806 | 176.024 | 150.9542 | 178.4895 | 158.3066 | 196.625 | 161.3869 | 202.3167 | 199.3396 | нд | 1051.1459 | 1268.0531 | нд
00.1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 187.8085 | 1139.3645 | 0 | 0 | 1139.3645 | 0 | 1421.5747 | 0 | 0 | 1421.5747 | 0 | 735.4828 | 1086.1236 | 216.0732 | 147.6426 | 156.2756 | 195.509 | 132.4085 | 155.3927 | 136.5462 | 165.4593 | 152.5265 | 186.3782 | 157.7261 | 191.6498 | 191.7346 | нд | 927.2175 | 1086.1236 | нд
00.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
00.3 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
00.4 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 34.4212 | 0 | 0 | 34.4212 | 0 | 79.6136 | 0 | 0 | 79.6136 | 0 | 18.3073 | 75.2402 | 16.1139 | 4.3734 | 4.0998 | 62.0893 | 3.6834 | 3.4585 | 3.3574 | 3.1019 | 3.5058 | 3.229 | 3.6608 | 3.3614 | 0 | нд | 18.3073 | 75.2402 | нд
00.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8599 | 123.6408 | 0 | 0 | 123.6408 | 0 | 130.6425 | 0 | 0 | 130.6425 | 0 | 98.0162 | 106.6893 | 11.7648 | 10.0933 | 65.6026 | 57.66 | 19.0888 | 17.1727 | 11.0506 | 9.9284 | 2.2742 | 7.0178 | 0 | 7.3055 | 7.605 | нд | 105.6212 | 106.6893 | нд
61 | Рязанская область | Г | И | 2018 | 2030 | 2031 | нд | нд | 201.6683 | 1297.4265 | 0 | 0 | 1297.4265 | 0 | 1631.8307 | 0 | 0 | 1631.8307 | 0 | 851.8063 | 1268.0531 | 243.952 | 162.1093 | 225.978 | 315.2583 | 155.1806 | 176.024 | 150.9542 | 178.4895 | 158.3066 | 196.625 | 161.3869 | 202.3167 | 199.3396 | нд | 1051.1459 | 1268.0531 | нд
61.1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 187.8085 | 1139.3645 | 0 | 0 | 1139.3645 | 0 | 1421.5747 | 0 | 0 | 1421.5747 | 0 | 735.4828 | 1086.1236 | 216.0732 | 147.6426 | 156.2756 | 195.509 | 132.4085 | 155.3927 | 136.5462 | 165.4593 | 152.5265 | 186.3782 | 157.7261 | 191.6498 | 191.7346 | нд | 927.2175 | 1086.1236 | нд
61.1.1 | Установка приборов учета, всего, в том числе: | Г | И | 2021 | 2030 | 2031 | нд | нд | 187.8085 | 1139.3645 | 0 | 0 | 1139.3645 | 0 | 1421.5747 | 0 | 0 | 1421.5747 | 0 | 735.4828 | 1086.1236 | 216.0732 | 147.6426 | 156.2756 | 195.509 | 132.4085 | 155.3927 | 136.5462 | 165.4593 | 152.5265 | 186.3782 | 157.7261 | 191.6498 | 191.7346 | нд | 927.2175 | 1086.1236 | нд
61.1.1 | Приобретение и установка интеллектуальных систем учета | K_A0804-1104 | И | 2021 | 2029 | 2031 | нд | нд | 187.8085 | 1139.3645 | 0 | 0 | 1139.3645 | 0 | 1421.5747 | 0 | 0 | 1421.5747 | 0 | 735.4828 | 1086.1236 | 216.0732 | 147.6426 | 156.2756 | 195.509 | 132.4085 | 155.3927 | 136.5462 | 165.4593 | 152.5265 | 186.3782 | 157.7261 | 191.6498 | 191.7346 | нд | 927.2175 | 1086.1236 | Исполнение требований 522-ФЗ. Реализация проекта продлена до 2031г. Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индекса-дефлятора, скорректированно количество приборов учета, необходимых к установке
61.1.2 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
61.2 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
61.2.1 | Реконструкция зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
61.2.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
61.2.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
61.2.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
61.2.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
61.3 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
61.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
61.3.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
61.3.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
61.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
61.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
61.3.4 | Модификация программ для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
61.4 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 34.4212 | 0 | 0 | 34.4212 | 0 | 79.6136 | 0 | 0 | 79.6136 | 0 | 18.3073 | 75.2402 | 16.1139 | 4.3734 | 4.0998 | 62.0893 | 3.6834 | 3.4585 | 3.3574 | 3.1019 | 3.5058 | 3.229 | 3.6608 | 3.3614 | 0 | нд | 18.3073 | 75.2402 | нд
61.4.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
61.4.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
61.4.3 | Прочее новое строительство, создание, покупка объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
61.4.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 34.4212 | 0 | 0 | 34.4212 | 0 | 79.6136 | 0 | 0 | 79.6136 | 0 | 18.3073 | 75.2402 | 16.1139 | 4.3734 | 4.0998 | 62.0893 | 3.6834 | 3.4585 | 3.3574 | 3.1019 | 3.5058 | 3.229 | 3.6608 | 3.3614 | 0 | нд | 18.3073 | 75.2402 | нд
61.4.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение прав на программы для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
61.4.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов, всего, в том числе: | Г | Н | 2024 | 2025 | 2030 | нд | нд | 0 | 34.4212 | 0 | 0 | 34.4212 | 0 | 79.6136 | 0 | 0 | 79.6136 | 0 | 18.3073 | 75.2402 | 16.1139 | 4.3734 | 4.0998 | 62.0893 | 3.6834 | 3.4585 | 3.3574 | 3.1019 | 3.5058 | 3.229 | 3.6608 | 3.3614 | 0 | нд | 18.3073 | 75.2402 | нд
61.4.4.2 | Программный модуль "Личный кабинет корпоративного клиента" | O_M0804-7 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 15.2622 | 0 | 0 | 15.2622 | 0 | 28.1869 | 0 | 0 | 28.1869 | 0 | 0 | 24.6855 | 15.2622 | 3.5014 | 0 | 24.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 24.6855 | Перенос обязательств по проекту 2025 г.
61.4.4.2 | Поставка серверных лицензий AstraLinux | P_M0804-16 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.7681 | 0 | 0 | 1.7681 | 0 | 1.8108 | 0 | 0 | 1.8108 | 0 | 0.91639 | 0.93882 | 0.85175 | 0.872 | 0.44829 | 0.45998 | 0.46811 | 0.47884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.91639 | 0.93882 | Исполнение «Стратегии цифровой трансформации» группы «РусГидро» . Стоимость проекта скорректированас учетом актуализацией цен на недвижимость по Рязанской области и индекса-дефлятора
61.4.4.2 | Поставка лицензий для системы резервного копирования (2026 г.) | P_M0804-19 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.57241 | 0 | 0 | 0.57241 | 0 | 0.2838 | 0 | 0 | 0.2838 | 0 | 0.57241 | 0.2838 | 0 | 0 | 0.57241 | 0.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.57241 | 0.2838 | Выполнение директивы Правительства Российской Федерации от 14.04.2021 № 3438п-П13. Стоимость проекта скорректированас учетом актуализацией цен на недвижимость по Рязанской области и индекса-дефлятора
61.4.4.2 | Поставка лицензий на отечественную систему управления базами данных (с 2026 г.) | P_M0804-20 | Н | 2026 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 16.8185 | 0 | 0 | 16.8185 | 0 | 15.5344 | 0 | 0 | 15.5344 | 0 | 16.8185 | 15.5344 | 0 | 0 | 3.0791 | 2.8623 | 3.2153 | 2.9797 | 3.3574 | 3.1019 | 3.5058 | 3.229 | 3.6608 | 3.3614 | 0 | нд | 16.8185 | 15.5344
61.4.4.2 | Внедрение интеграции АИС «Omni-US 5.0» с сервисом ПОДИС | Q_M0804-21 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2782 | 0 | 0 | 21.2782 | 0 | 0 | 21.2782 | 0 | 0 | 0 | 21.2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 21.2782 | Новый проект.
61.4.4.2 | Поставка лицензий к отечественной системе виртуализации | Q_M0804-22 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9984 | 0 | 0 | 0.9984 | 0 | 0 | 0.9984 | 0 | 0 | 0 | 0.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.9984 | Новый проект
61.4.4.2 | Поставка лицензии КриптоПро 5.0 Серверная лицензия | Q_M0804-23 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13715 | 0 | 0 | 0.13715 | 0 | 0 | 0.13715 | 0 | 0 | 0 | 0.13715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.13715 | Новый проект
61.4.4.2 | Внедрение системы корпоративного электронного документооборота Докумино | Q_M0804-24 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3839 | 0 | 0 | 11.3839 | 0 | 0 | 11.3839 | 0 | 0 | 0 | 11.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 11.3839 | Новый проект. Необходимость внедрения системы корпоративного электронного документооборота
61.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | И | 2018 | 2030 | 2031 | нд | нд | 13.8599 | 123.6408 | 0 | 0 | 123.6408 | 0 | 130.6425 | 0 | 0 | 130.6425 | 0 | 98.0162 | 106.6893 | 11.7648 | 10.0933 | 65.6026 | 57.66 | 19.0888 | 17.1727 | 11.0506 | 9.9284 | 2.2742 | 7.0178 | 0 | 7.3055 | 7.605 | нд | 105.6212 | 106.6893 | нд
61.5 | Покупка офисного здания в р.п. Сапожок | G_Z0804-103 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 8.8727 | 0 | 0 | 8.8727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.8727 | 0 | Отпала производственная необходимость
61.5 | Покупка офисного здания в р.п. Сараи | G_Z0804-104 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 8.5089 | 0 | 0 | 8.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.5089 | 0
61.5 | Покупка офисного здания в г.Спасск | G_Z0804-109 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 14.2228 | 0 | 0 | 14.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2228 | 0 | 0 | 0 | 14.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.2228 | 0
61.5 | Поставка серверов Тип 1 (1 шт.) | P_S0804-313 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.1568 | 0 | 0 | 12.1568 | 0 | 7.9227 | 0 | 0 | 7.9227 | 0 | 12.1568 | 7.9227 | 0 | 0 | 12.1568 | 7.9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.1568 | 7.9227 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индекса-дефлятора. Изменение ставки НДС до 22%Приобретается 1 шт., вместо запланиролванных 2 шт.
61.5 | Поставка дисковой полки | P_S0804-314 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.894 | 0 | 0 | 12.894 | 0 | 9.9348 | 0 | 0 | 9.9348 | 0 | 12.894 | 9.9348 | 0 | 0 | 12.894 | 9.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.894 | 9.9348
61.5 | Поставка сервера для систем безопасности Тип1 | Q_S0804-315 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2931 | 0 | 0 | 2.2931 | 0 | 0 | 2.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.2931 | Новый проект.
61.5 | Поставка сервера для систем безопасности Тип2 | Q_S0804-316 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.025 | 0 | 0 | 3.025 | 0 | 0 | 3.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.025
61.5 | Покупка принтеров (6 шт.) | L_O0804-403 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.84683 | 0 | 0 | 0.84683 | 0 | 1.3224 | 0 | 0 | 1.3224 | 0 | 0.84683 | 1.3224 | 0 | 0 | 0.84683 | 1.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.84683 | 1.3224 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индекса-дефлятора. Изменение ставки НДС до 22%
61.5 | Покупка многофункционального устройства (2 шт.) | L_O0804-404 | И | 2022 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0.33 | 0.4489 | 0 | 0 | 0.4489 | 0 | 0.55324 | 0 | 0 | 0.55324 | 0 | 0.1189 | 0.22324 | 0 | 0 | 0.1189 | 0.22324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1189 | 0.22324
61.5 | Покупка принтеров (30 шт.) с 2027-2031 г | Q_O0804-406 | Н | 2027 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4713 | 0 | 0 | 7.4713 | 0 | 0 | 7.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3767 | 0 | 1.4331 | 0 | 1.4919 | 0 | 1.553 | 1.6167 | нд | 1.6167 | 7.4713 | Новый проект. Необходимость обновления оргтехники компании
61.5 | Покупка АРМ (220 шт.) | M_O0804-405 | И | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | 4.1638 | 28.5204 | 0 | 0 | 28.5204 | 0 | 25.4661 | 0 | 0 | 25.4661 | 0 | 16.6287 | 14.9963 | 7.7278 | 6.306 | 8.1346 | 7.3475 | 8.4942 | 7.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.6287 | 14.9963 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индекса-дефлятора. Изменение ставки НДС до 22%
61.5 | Покупка АРМ (160 шт) 2028-2031 г. | Q_O0804-407 | Н | 2028 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.575 | 0 | 0 | 22.575 | 0 | 0 | 22.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3083 | 0 | 5.5259 | 0 | 5.7525 | 5.9883 | нд | 5.9883 | 22.575 | Новый проект. Необходимость обновления компьютерной техники компании
61.5 | Покупка многофункционального устройства А3 цвет (2028 г.) | Q_O0804-408 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24192 | 0 | 0 | 0.24192 | 0 | 0 | 0.24192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.24192 | Новый проект. Необходимость приобретения цветного МФУ формата А3
61.5 | Покупка ИБП марки APC SRT 2200 RMX (или аналог), (4 шт.) | L_C0804-704 | И | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.66605 | 0 | 0 | 0.66605 | 0 | 0.63235 | 0 | 0 | 0.63235 | 0 | 0.66605 | 0.63235 | 0 | 0 | 0.66605 | 0.63235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66605 | 0.63235 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индекса-дефлятора. Изменение ставки НДС до 22%
61.5 | Монтаж охранной сигнализации в г. Спасске | K_O0804-1203 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.44677 | 0 | 0 | 0.44677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44677 | 0 | Отпала производственная необходимость в реализации проектов в связи с отказом от покупки зданий
61.5 | Монтаж пожарной системы и системы оповещения в г. Спасске | K_O0804-1204 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.56291 | 0 | 0 | 0.56291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.56291 | 0
61.5 | Монтаж охранной сигнализации в р.п. Сапожок | L_O0804-1207 | Н | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.48715 | 0 | 0 | 0.48715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48715 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48715 | 0
61.5 | Монтаж пожарной системы и системы оповещения в р.п. Сапожок | L_O0804-1208 | Н | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.61378 | 0 | 0 | 0.61378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61378 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61378 | 0
61.5 | Монтаж охранной сигнализации в р.п. Сараи | L_O0804-1209 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.46653 | 0 | 0 | 0.46653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46653 | 0
61.5 | Монтаж пожарной системы и системы оповещения в р.п. Сараи | L_O0804-1210 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.5878 | 0 | 0 | 0.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5878 | 0
61.5 | Монтаж системы видеонаблюдения в г.Спасске | K_V0804-920 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.58069 | 0 | 0 | 0.58069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58069 | 0
61.5 | Монтаж системы видеонаблюдения в р.п. Сапожок | L_V0804-922 | Н | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.63317 | 0 | 0 | 0.63317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63317 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63317 | 0
61.5 | Монтаж системы видеонаблюдения в р.п. Сараи | L_V0804-923 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.60636 | 0 | 0 | 0.60636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.60636 | 0
61.5 | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в г.Спасске | K_Y0804-1120 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.49536 | 0 | 0 | 0.49536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.49536 | 0
61.5 | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в р.п. Сапожок | L_Y0804-1122 | Н | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.54013 | 0 | 0 | 0.54013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54013 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54013 | 0
61.5 | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в р.п. Сараи | L_Y0804-1123 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.51726 | 0 | 0 | 0.51726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51726 | 0
61.5 | Поставка и монтаж электронной очереди в р.п. Ухолово | Q_O0804-1411 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.864 | 0 | 0 | 1.864 | 0 | 0 | 1.864 | 0 | 0 | 0 | 1.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.864 | Новые проекты. Приведение клиентских офисов компании к требованиям Стандарта обслуживания клиентов. Дооснащение клинтских офисов системой электронных очередей
61.5 | Поставка и монтаж электронной очереди в г. Спасск | Q_O0804-1412 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.479 | 0 | 0 | 2.479 | 0 | 0 | 2.479 | 0 | 0 | 0 | 2.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.479
61.5 | Поставка и монтаж автоматизированной системы Видеоконсультант (11 шт) | L_I0804-1502 | И | 2022 | 2026 | 2026 | нд | нд | 9.3661 | 17.6525 | 0 | 0 | 17.6525 | 0 | 15.3187 | 0 | 0 | 15.3187 | 0 | 4.2494 | 2.1654 | 4.037 | 3.7873 | 4.2494 | 2.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2494 | 2.1654 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индекса-дефлятора. Снижено количество приобретаемого оборудования с 12 до 11 шт.Изменение ставки НДС до 22%
61.5 | Поставка и монтаж терминала автоматизированного ввода данных (11 шт.) | Q_I0804-1512 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5727 | 0 | 0 | 6.5727 | 0 | 0 | 6.5727 | 0 | 0 | 0 | 6.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 6.5727 | Новые проекты. Дооснащение клинтских офисов интерактивным оборудованием. Реализация Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро»
61.5 | Поставка и монтаж терминала автоматизированного ввода данных СКИФ(1 шт.) | Q_I0804-1513 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.481 | 0 | 0 | 2.481 | 0 | 0 | 2.481 | 0 | 0 | 0 | 2.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.481
61.5 | Поставка детских интерактивных столов (6 шт.) | Q_I0804-1514 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5469 | 0 | 0 | 2.5469 | 0 | 0 | 2.5469 | 0 | 0 | 0 | 2.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5469
61.5 | Поставка коммутаторов (28 шт.) | Q_K0804-1707 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7742 | 0 | 0 | 5.7742 | 0 | 0 | 5.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8291 | 0 | 2.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.7742 | Новый проект. Указ Президента Российской Федерации от 01.05.2022 № 250 "О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации"
61.5 | Поставка аппаратно-программных комплексов шифрования средней производительностью (2 шт.) | P_K0804-1705 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.2066 | 0 | 0 | 2.2066 | 0 | 2.303 | 0 | 0 | 2.303 | 0 | 2.2066 | 2.303 | 0 | 0 | 2.2066 | 2.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2066 | 2.303 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индекса-дефлятора. Изменение ставки НДС до 22%
61.5 | Поставка аппаратно-программных комплексов шифрования малой производительностью (27 шт.) | P_K0804-1706 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 10.1067 | 0 | 0 | 10.1067 | 0 | 9.8648 | 0 | 0 | 9.8648 | 0 | 10.1067 | 9.8648 | 0 | 0 | 10.1067 | 9.8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.1067 | 9.8648