## H0331_1056204000049_02_0_61_0
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от 28.06. 2016 г. №728
Форма 2. Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним
Инвестиционная программа Публичное акционерное Общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с с приказом ГУ "РЭК" Рязанской области №4-ип от 28.10.2022
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2023 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [10 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2023 |  | План на 01.01.2023 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2023 года |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год | Итого за период реализации инвестиционной программы (Утвержденный план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Предложение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 2018 | 2027 | 2028 | нд | нд | 37.2048 | 660.2022 | 0 | 0 | 0 | 660.2022 | 1243.1437 | 0 | 0 | 0 | 1243.1437 | 540.7803 | 540.7803 | 540.7803 | 540.7803 | 1205.9388 | 1205.9388 | 109.5583 | 172.8237 | 106.8603 | 137.8408 | 107.5976 | 250.3929 | 114.678 | 243.273 | 102.0862 | 192.1054 | 209.503 | 640.725 | 1033.1151 | нд
0.1 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 2018 | 2027 | 2028 | нд | нд | 37.2048 | 660.2022 | 0 | 0 | 0 | 660.2022 | 1243.1437 | 0 | 0 | 0 | 1243.1437 | 540.7803 | 540.7803 | 540.7803 | 540.7803 | 1205.9388 | 1205.9388 | 109.5583 | 172.8237 | 106.8603 | 137.8408 | 107.5976 | 250.3929 | 114.678 | 243.273 | 102.0862 | 192.1054 | 209.503 | 640.725 | 1033.1151 | нд
1 | г. Рязань | Г | нд | 2018 | 2027 | 2028 | нд | нд | 37.2048 | 660.2022 | 0 | 0 | 0 | 660.2022 | 1243.1437 | 0 | 0 | 0 | 1243.1437 | 540.7803 | 540.7803 | 540.7803 | 540.7803 | 1205.9388 | 1205.9388 | 109.5583 | 172.8237 | 106.8603 | 137.8408 | 107.5976 | 250.3929 | 114.678 | 243.273 | 102.0862 | 192.1054 | 209.503 | 640.725 | 1033.1151 | нд
1.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5. | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 2018 | 2027 | 2028 | нд | нд | 37.2048 | 660.2022 | 0 | 0 | 0 | 660.2022 | 1243.1437 | 0 | 0 | 0 | 1243.1437 | 540.7803 | 540.7803 | 540.7803 | 540.7803 | 1205.9388 | 1205.9388 | 109.5583 | 172.8237 | 106.8603 | 137.8408 | 107.5976 | 250.3929 | 114.678 | 243.273 | 102.0862 | 192.1054 | 209.503 | 640.725 | 1033.1151 | нд
1.5.1 | Покупка объектов недвижимости всего, в том числе: | Г | И | 2018 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 25.5589 | 0 | 0 | 0 | 25.5589 | 30.5556 | 0 | 0 | 0 | 30.5556 | 25.5589 | 25.5589 | 25.5589 | 25.5589 | 30.5556 | 30.5556 | 11.056 | 0 | 3.8123 | 3.4381 | 3.63 | 3.9973 | 2.7606 | 5.4875 | 4.2999 | 5.7586 | 11.8741 | 26.377 | 30.5556 | нд
1.5.1.1 | Покупка офисного здания в с.Путятино | G_Z0804-102 | Н | 2021 | 2026 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7606 | 0 | 0 | 0 | 2.7606 | 3.4381 | 0 | 0 | 0 | 3.4381 | 2.7606 | 2.7606 | 2.7606 | 2.7606 | 3.4381 | 3.4381 | 0 | 0 | 0 | 3.4381 | 0 | 0 | 2.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7606 | 3.4381 | Изменение срока приобретения здания с 2026 г. на 2024 г. обусловлено появлением потенциальных предложений по продаже недвижимости в с. Путятино. Стоимость проекта скорректирована с учетом актуализацией цен на недвижимость по Рязанской области и ИПЦ.
1.5.1.2 | Покупка офисного здания в р.п. Сапожок | G_Z0804-103 | Н | 2024 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.8123 | 0 | 0 | 0 | 3.8123 | 5.4875 | 0 | 0 | 0 | 5.4875 | 3.8123 | 3.8123 | 3.8123 | 3.8123 | 5.4875 | 5.4875 | 0 | 0 | 3.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4875 | 0 | 0 | 0 | 3.8123 | 5.4875 | Изменение срока приобретения здания обусловлено отсутсвием предложений в данном населенном пункте. Стоимость проекта скорректирована с учетом актуализацией цен на недвижимость по Рязанской области и ИПЦ.
1.5.1.3 | Покупка офисного здания в р.п. Сараи | G_Z0804-104 | Н | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.2999 | 0 | 0 | 0 | 4.2999 | 5.7586 | 0 | 0 | 0 | 5.7586 | 4.2999 | 4.2999 | 4.2999 | 4.2999 | 5.7586 | 5.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2999 | 5.7586 | 0 | 4.2999 | 5.7586 | Стоимость проекта скорректирована с учетом актуализацией цен на недвижимость по Рязанской области и ИПЦ.
1.5.1.4 | Покупка офисного здания в г.Кораблино | G_Z0804-106 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 3.9973 | 0 | 0 | 0 | 3.9973 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.9973 | 3.9973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 3.9973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 3.9973 | Стоимость проекта скорректированас учетом актуализацией цен на недвижимость по Рязанской области и ИПЦ.
1.5.1.5 | Покупка офисного здания в г.Спасск | G_Z0804-109 | Н | 2023 | 2023 | 2028 | нд | нд | 0 | 11.056 | 0 | 0 | 0 | 11.056 | 11.8741 | 0 | 0 | 0 | 11.8741 | 11.056 | 11.056 | 11.056 | 11.056 | 11.8741 | 11.8741 | 11.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8741 | 11.8741 | 11.8741 | Покупка здания перенесена с 2023 г. на 2028 г. в связи с тем, что здание не готово к продаже и не ведено в эксплуатацию - идет процесс строительства. .Стоимость проекта скорректированас учетом актуализацией цен на недвижимость по Рязанской области и ИПЦ.
1.5.2. | Покупка серверного оборудования всего, в том числе: | Г | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.83251 | 0 | 0 | 0 | 0.83251 | 0.66182 | 0 | 0 | 0 | 0.66182 | 0.83251 | 0.83251 | 0.83251 | 0.83251 | 0.66182 | 0.66182 | 0.83251 | 0.66182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5.2.1 | Покупка сетевого хранилища данных (6 шт.) | M_S0804-312 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.83251 | 0 | 0 | 0 | 0.83251 | 0.66182 | 0 | 0 | 0 | 0.66182 | 0.83251 | 0.83251 | 0.83251 | 0.83251 | 0.66182 | 0.66182 | 0.83251 | 0.66182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.3. | Покупка оргтехники всего, в том числе: | Г | Н | 2020 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0.67833 | 24.0692 | 0 | 0 | 0 | 24.0692 | 26.3224 | 0 | 0 | 0 | 26.3224 | 23.5612 | 23.5612 | 23.5612 | 23.5612 | 25.6441 | 25.6441 | 4.6177 | 4.931 | 4.3309 | 4.9471 | 4.3508 | 4.7068 | 5.4922 | 5.8902 | 4.7694 | 5.1689 | 0 | 18.9434 | 20.7131 | нд
1.5.3.1 | Покупка принтеров марки HP M605dn (или аналог) (12 шт.) | G_O0804-401 | И | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.26666 | 0.9154 | 0 | 0 | 0 | 0.9154 | 0.93233 | 0 | 0 | 0 | 0.93233 | 0.64873 | 0.64873 | 0.64873 | 0.64873 | 0.66567 | 0.66567 | 0.64873 | 0.66567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.3.2 | Покупка принтеров (6 шт.) | L_O0804-403 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.74457 | 0 | 0 | 0 | 0.74457 | 0.76979 | 0 | 0 | 0 | 0.76979 | 0.74457 | 0.74457 | 0.74457 | 0.74457 | 0.76979 | 0.76979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74457 | 0.76979 | 0 | 0 | 0 | 0.74457 | 0.76979 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.3.3 | Покупка многофункционального устройства (2 шт.) | J_O0804-402 | И | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.081667 | 0.25708 | 0 | 0 | 0 | 0.25708 | 0.5373 | 0 | 0 | 0 | 0.5373 | 0.17541 | 0.17541 | 0.17541 | 0.17541 | 0.45563 | 0.45563 | 0 | 0 | 0.17541 | 0.45563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17541 | 0.45563 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.3.4 | Покупка многофункционального устройства (2 шт.) | L_O0804-404 | Н | 2022 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0.33 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0.51797 | 0 | 0 | 0 | 0.51797 | 0.19229 | 0.19229 | 0.19229 | 0.19229 | 0.18797 | 0.18797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19229 | 0.18797 | 0 | 0 | 0 | 0.19229 | 0.18797 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.3.5 | Покупка АРМ (200 шт.) | M_O0804-405 | Н | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 21.8002 | 0 | 0 | 0 | 21.8002 | 23.565 | 0 | 0 | 0 | 23.565 | 21.8002 | 21.8002 | 21.8002 | 21.8002 | 23.565 | 23.565 | 3.969 | 4.2653 | 4.1555 | 4.4915 | 4.3508 | 4.7068 | 4.5553 | 4.9325 | 4.7694 | 5.1689 | 0 | 17.8312 | 19.2997 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.4. | Покупка других ОС всего, в том числе: | Г | И | 2018 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0.40507 | 2.4652 | 0 | 0 | 0 | 2.4652 | 2.8144 | 0 | 0 | 0 | 2.8144 | 1.7517 | 1.7517 | 1.7517 | 1.7517 | 2.4093 | 2.4093 | 0.33167 | 1.4705 | 0.67745 | 0.44744 | 0 | 0 | 0.74262 | 0.49137 | 0 | 0 | 0 | 1.4201 | 0.93881 | нд
1.5.4.1 | Покупка ИБП марки APC SRT 2200 RMX (или аналог), (7 шт.) | G_C0804-702 | И | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.40507 | 1.0825 | 0 | 0 | 0 | 1.0825 | 0.85251 | 0 | 0 | 0 | 0.85251 | 0.67745 | 0.67745 | 0.67745 | 0.67745 | 0.44744 | 0.44744 | 0 | 0 | 0.67745 | 0.44744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67745 | 0.44744 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.4.2 | Покупка ИБП марки APC SRT 2200 RMX (или аналог), (4 шт.) | L_C0804-704 | Н | 2022 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 0.49137 | 0 | 0 | 0 | 0.49137 | 0.74262 | 0.74262 | 0.74262 | 0.74262 | 0.49137 | 0.49137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74262 | 0.49137 | 0 | 0 | 0 | 0.74262 | 0.49137 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.4.3 | Покупка дизель-генераторной установки в защитном кожухе, (1 шт.) | M_C0804-706 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.33167 | 0 | 0 | 0 | 0.33167 | 0.44122 | 0 | 0 | 0 | 0.44122 | 0.33167 | 0.33167 | 0.33167 | 0.33167 | 0.44122 | 0.44122 | 0.33167 | 0.44122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.4.4 | Покупка тепловизионного комплекса (1 шт.) | N_C0804-707 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84047 | 0 | 0 | 0 | 0.84047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84047 | 0.84047 | 0 | 0.84047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Необходим для выполнения мероприятий по профилактике распространения вирусных заболеваний, в т.ч. COVID-19
1.5.4.5 | Покупка многофункционального прибора для проверки приборов учета (1 шт.) | N_C0804-708 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18881 | 0 | 0 | 0 | 0.18881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18881 | 0.18881 | 0 | 0.18881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Прибор необходим сотрудникам ПАО "РЭСК" для установки приборов учета электрической энергии, в целях исполнения ФЗ-522.
1.5.5. | Пожарно-охранная сигнализация | Г | И | 2019 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.9982 | 0 | 0 | 0 | 2.9982 | 3.3571 | 0 | 0 | 0 | 3.3571 | 2.9982 | 2.9982 | 2.9982 | 2.9982 | 3.3571 | 3.3571 | 0 | 0 | 0.69872 | 0 | 0.73156 | 0.78128 | 0.76594 | 0.81874 | 0.80194 | 0.85799 | 0.89912 | 3.8973 | 3.3571 | нд
1.5.5.1 | Монтаж охранной сигнализации в г. Спасске | K_O0804-1203 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.20236 | 0 | 0 | 0 | 0.20236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20236 | 0.20236 | 0.20236 | 0.20236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20236 | 0 | В связи с тем, что покупка здания в г. Спасске пересена на 2028 г., его оснащение системой пожарно-охранной сигнализации в период с 2023-2028 г. осуществляться не будет
1.5.5.2 | Монтаж пожарной системы и системы оповещения в г. Спасске | K_O0804-1204 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.49636 | 0 | 0 | 0 | 0.49636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49636 | 0.49636 | 0.49636 | 0.49636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49636 | 0
1.5.5.3 | Монтаж охранной сигнализации в с. Путятино | L_O0804-1205 | Н | 2022 | 2027 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.23226 | 0 | 0 | 0 | 0.23226 | 0.3587 | 0 | 0 | 0 | 0.3587 | 0.23226 | 0.23226 | 0.23226 | 0.23226 | 0.3587 | 0.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3587 | 0 | 0 | 0.23226 | 0 | 0 | 0.23226 | 0.3587 | В связи с тем, что покупка здания в с. Путятино пересена на 2024 г., необходимо оснастить его в 2025 г. пожарно-охранной сигнализацией. Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индексов-дефляторов
1.5.5.4 | Монтаж пожарной системы и системы оповещения в с. Путятино | L_O0804-1206 | Н | 2022 | 2027 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.56968 | 0 | 0 | 0 | 0.56968 | 0.42258 | 0 | 0 | 0 | 0.42258 | 0.56968 | 0.56968 | 0.56968 | 0.56968 | 0.42258 | 0.42258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42258 | 0 | 0 | 0.56968 | 0 | 0 | 0.56968 | 0.42258
1.5.5.5 | Монтаж охранной сигнализации в р.п. Сапожок | L_O0804-1207 | Н | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.21187 | 0 | 0 | 0 | 0.21187 | 0.39392 | 0 | 0 | 0 | 0.39392 | 0.21187 | 0.21187 | 0.21187 | 0.21187 | 0.39392 | 0.39392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39392 | 0 | 0.21187 | 0.39392 | В связи с тем, что покупка здания в р.п. Сапожок пересена на 2026 г., необходимо оснастить его в 2027 г. пожарно-охранной сигнализацией . Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индексов-дефляторов
1.5.5.6 | Монтаж пожарной системы и системы оповещения в р.п. Сапожок | L_O0804-1208 | Н | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.51968 | 0 | 0 | 0 | 0.51968 | 0.46407 | 0 | 0 | 0 | 0.46407 | 0.51968 | 0.51968 | 0.51968 | 0.51968 | 0.46407 | 0.46407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46407 | 0 | 0.51968 | 0.46407
1.5.5.7 | Монтаж охранной сигнализации в р.п. Сараи | L_O0804-1209 | Н | 2025 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41281 | 0 | 0 | 0 | 0.41281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41281 | 0.41281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41281 | 0.41281 | 0.41281 | В связи с тем, что покупка здания в р.п. Сараи пересена на 2027 г., необходимо оснастить его в 2028 г. пожарно-охранной сигнализацией. Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индексов-дефляторов
1.5.5.8 | Монтаж пожарной системы и системы оповещения в р.п. Сараи | L_O0804-1210 | Н | 2025 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48632 | 0 | 0 | 0 | 0.48632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48632 | 0.48632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48632 | 0.48632 | 0.48632
1.5.5.9 | Монтаж охранной сигнализации в г. Кораблино | L_O0804-1211 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.22183 | 0 | 0 | 0 | 0.22183 | 0.3759 | 0 | 0 | 0 | 0.3759 | 0.22183 | 0.22183 | 0.22183 | 0.22183 | 0.3759 | 0.3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22183 | 0.3759 | 0 | 0 | 0 | 0.22183 | 0.3759 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индексов-дефляторов
1.5.5.10 | Монтаж пожарной системы и системы оповещения в г. Кораблино | L_O0804-1212 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.54411 | 0 | 0 | 0 | 0.54411 | 0.44284 | 0 | 0 | 0 | 0.44284 | 0.54411 | 0.54411 | 0.54411 | 0.54411 | 0.44284 | 0.44284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54411 | 0.44284 | 0 | 0 | 0 | 0.54411 | 0.44284
1.5.5. | Монтаж системы видеонаблюдения | Г | Н | 2020 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.2041 | 0 | 0 | 0 | 2.2041 | 2.7482 | 0 | 0 | 0 | 2.7482 | 2.2041 | 2.2041 | 2.2041 | 2.2041 | 2.7482 | 2.7482 | 0 | 0 | 0.51367 | 0 | 0.53781 | 0.63957 | 0.56309 | 0.67023 | 0.58956 | 0.70236 | 0.73604 | 2.9402 | 2.7482 | нд
1.5.5.1 | Монтаж системы видеонаблюдения в г.Спасске | K_V0804-920 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.51367 | 0 | 0 | 0 | 0.51367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51367 | 0.51367 | 0.51367 | 0.51367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51367 | 0 | В связи с тем, что покупка здания в г. Спасске пересена на 2028 г., его оснащение системой видеонаблюдения в период с 2023-2028 г. осуществляться не будет
1.5.5.2 | Монтаж системы видеонаблюдения в с. Путятино | L_V0804-921 | Н | 2022 | 2027 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.58956 | 0 | 0 | 0 | 0.58956 | 0.63957 | 0 | 0 | 0 | 0.63957 | 0.58956 | 0.58956 | 0.58956 | 0.58956 | 0.63957 | 0.63957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63957 | 0 | 0 | 0.58956 | 0 | 0 | 0.58956 | 0.63957 | В связи с тем, что покупка здания в с. Путятино пересена на 2024 г., необходимо оснастить его в 2025 г. системой видеонаблюдения. Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индексов-дефляторов
1.5.5.3 | Монтаж системы видеонаблюдения в р.п. Сапожок | L_V0804-922 | Н | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.53781 | 0 | 0 | 0 | 0.53781 | 0.70236 | 0 | 0 | 0 | 0.70236 | 0.53781 | 0.53781 | 0.53781 | 0.53781 | 0.70236 | 0.70236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70236 | 0 | 0.53781 | 0.70236 | В связи с тем, что покупка здания в р.п. Сапожок пересена на 2026 г., необходимо оснастить его в 2027 г системой видеонаблюдения. Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индексов-дефляторов
1.5.5.4 | Монтаж системы видеонаблюдения в р.п. Сараи | L_V0804-923 | Н | 2025 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73604 | 0 | 0 | 0 | 0.73604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73604 | 0.73604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73604 | 0.73604 | 0.73604 | В связи с тем, что покупка здания в р.п. Сараи пересена на 2027 г., необходимо оснастить его в 2028 г.системой видеонаблюдения. Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индексов-дефляторов
1.5.5.5 | Монтаж системы видеонаблюдения в г. Кораблино | L_V0804-924 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.56309 | 0 | 0 | 0 | 0.56309 | 0.67023 | 0 | 0 | 0 | 0.67023 | 0.56309 | 0.56309 | 0.56309 | 0.56309 | 0.67023 | 0.67023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56309 | 0.67023 | 0 | 0 | 0 | 0.56309 | 0.67023 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индексов-дефляторов
1.5.7. | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени | Г | И | 2019 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.8475 | 0 | 0 | 0 | 1.8475 | 2.4309 | 0 | 0 | 0 | 2.4309 | 1.8475 | 1.8475 | 1.8475 | 1.8475 | 2.4309 | 2.4309 | 0 | 0 | 0.43056 | 0 | 0.4508 | 0.56572 | 0.47198 | 0.59284 | 0.49417 | 0.62126 | 0.65104 | 2.4986 | 2.4309 | нд
1.5.7.1 | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в г.Спасске | K_Y0804-1120 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.43056 | 0 | 0 | 0 | 0.43056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43056 | 0.43056 | 0.43056 | 0.43056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43056 | 0 | В связи с тем, что покупка здания в г. Спасске пересена на 2028 г., его оснащение системой СКУД в период с 2023-2028 г. осуществляться не будет
1.5.7.2 | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в с. Путятино | L_Y0804-1121 | Н | 2022 | 2027 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.49417 | 0 | 0 | 0 | 0.49417 | 0.56572 | 0 | 0 | 0 | 0.56572 | 0.49417 | 0.49417 | 0.49417 | 0.49417 | 0.56572 | 0.56572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56572 | 0 | 0 | 0.49417 | 0 | 0 | 0.49417 | 0.56572 | В связи с тем, что покупка здания в с. Путятино пересена на 2024 г., необходимо оснастить его в 2025 г. системой СКУД. Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индексов-дефляторов
1.5.7.3 | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в р.п. Сапожок | L_Y0804-1122 | Н | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.4508 | 0 | 0 | 0 | 0.4508 | 0.62126 | 0 | 0 | 0 | 0.62126 | 0.4508 | 0.4508 | 0.4508 | 0.4508 | 0.62126 | 0.62126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62126 | 0 | 0.4508 | 0.62126 | В связи с тем, что покупка здания в р.п. Сапожок пересена на 2026 г., необходимо оснастить его в 2027 г системой СКУД.
1.5.7.4 | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в р.п. Сараи | L_Y0804-1123 | Н | 2025 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65104 | 0 | 0 | 0 | 0.65104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65104 | 0.65104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65104 | 0.65104 | 0.65104 | В связи с тем, что покупка здания в р.п. Сараи пересена на 2027 г., необходимо оснастить его в 2028 г.системой СКУД
1.5.7.5 | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в г. Кораблино | L_Y0804-1124 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.47198 | 0 | 0 | 0 | 0.47198 | 0.59284 | 0 | 0 | 0 | 0.59284 | 0.47198 | 0.47198 | 0.47198 | 0.47198 | 0.59284 | 0.59284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47198 | 0.59284 | 0 | 0 | 0 | 0.47198 | 0.59284 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индексов-дефляторов
1.5.8. | Поставка и монтаж электронной очереди | Г | И | 2021 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.0499 | 0 | 0 | 0 | 7.0499 | 5.5489 | 0 | 0 | 0 | 5.5489 | 7.0499 | 7.0499 | 7.0499 | 7.0499 | 5.5489 | 5.5489 | 1.3183 | 1.0718 | 1.3897 | 1.0832 | 1.4451 | 1.1351 | 2.8968 | 2.2588 | 0 | 0 | 0 | 5.7316 | 4.4771 | нд
1.5.8.1 | Поставка и монтаж электронной очереди в г. Скопин | L_O0804-1405 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3183 | 0 | 0 | 0 | 1.3183 | 1.0832 | 0 | 0 | 0 | 1.0832 | 1.3183 | 1.3183 | 1.3183 | 1.3183 | 1.0832 | 1.0832 | 1.3183 | 0 | 0 | 1.0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0832 | В связи с покупкой здания в г. Скопине в 2023 г., необходимо оснастить его в 2024 г. электронной очередью. Перенос срока реализации проекта с 2023 г. на 2024 г. Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ, также из состава инвестиционного проекта исключена стоимость программного обеспечения
1.5.8.2 | Поставка и монтаж электронной очереди в г. Касимов | L_O0804-1406 | Н | 2024 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3897 | 0 | 0 | 0 | 1.3897 | 1.0718 | 0 | 0 | 0 | 1.0718 | 1.3897 | 1.3897 | 1.3897 | 1.3897 | 1.0718 | 1.0718 | 0 | 1.0718 | 1.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3897 | 0 | Перенос срока с 2024 на 2023 г. в связи с изменением плана ремонтов в здании г. Касимова. Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ, также из состава инвестиционного проекта исключена стоимость программного обеспечения
1.5.8.3 | Поставка и монтаж электронной очереди в р.п. Шилово | L_O0804-1407 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.4451 | 0 | 0 | 0 | 1.4451 | 1.1351 | 0 | 0 | 0 | 1.1351 | 1.4451 | 1.4451 | 1.4451 | 1.4451 | 1.1351 | 1.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4451 | 1.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4451 | 1.1351 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ, также из состава инвестиционного проекта исключена стоимость программного обеспечения
1.5.8.4 | Поставка и монтаж электронной очереди в г. Михайлов | L_O0804-1408 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 1.513 | 1.1871 | 0 | 0 | 0 | 1.1871 | 1.513 | 1.513 | 1.513 | 1.513 | 1.1871 | 1.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.513 | 1.1871 | 0 | 0 | 0 | 1.513 | 1.1871 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ, также из состава инвестиционного проекта исключена стоимость программного обеспечения
1.5.8.5 | Поставка и монтаж электронной очереди в г. Ряжск | L_O0804-1409 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.3838 | 0 | 0 | 0 | 1.3838 | 1.0717 | 0 | 0 | 0 | 1.0717 | 1.3838 | 1.3838 | 1.3838 | 1.3838 | 1.0717 | 1.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3838 | 1.0717 | 0 | 0 | 0 | 1.3838 | 1.0717 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ, также из состава инвестиционного проекта исключена стоимость программного обеспечения
1.5.9. | Поставка и монтаж интерактивного оборудования | Г | И | 2021 | 2026 | 2026 | нд | нд | 12.3175 | 77.682 | 0 | 0 | 0 | 77.682 | 34.1274 | 0 | 0 | 0 | 34.1274 | 57.1783 | 57.1783 | 57.1783 | 57.1783 | 21.8099 | 21.8099 | 14.6143 | 15.4232 | 15.3012 | 2.03 | 13.3184 | 2.1273 | 13.9444 | 2.2293 | 0 | 0 | 0 | 42.564 | 6.3867 | нд
1.5.9.1 | Поставка и монтаж интерактивного информационного табло в уличном исполнении (2 шт) | L_I0804-1501 | И | 2021 | 2026 | 2022 | нд | нд | 1.4198 | 22.6858 | 0 | 0 | 0 | 22.6858 | 1.4198 | 0 | 0 | 0 | 1.4198 | 16.8942 | 16.8942 | 16.8942 | 16.8942 | 0 | 0 | 4.3971 | 0 | 4.6037 | 0 | 3.8561 | 0 | 4.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4971 | 0 | Исключение проекта c 2023 г. обусловлено планируемым закрытием клиентских офисов, где должно было быть размещено данное оборудование
1.5.9.2 | Поставка и монтаж автоматизированной системы Видеоконсультант (12 шт) | L_I0804-1502 | И | 2021 | 2026 | 2026 | нд | нд | 4.0035 | 14.0943 | 0 | 0 | 0 | 14.0943 | 12.318 | 0 | 0 | 0 | 12.318 | 9.8276 | 9.8276 | 9.8276 | 9.8276 | 8.3145 | 8.3145 | 2.2903 | 1.9278 | 2.398 | 2.03 | 2.5107 | 2.1273 | 2.6287 | 2.2293 | 0 | 0 | 0 | 7.5373 | 6.3867 | Проект реализуется в рамках " Стратегии цифровой трансформации " (Протокол СД от 25.03.2022 №08/227-22) . Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ., также из состава инвестиционного проекта исключена стоимость программного обеспечения. Количество и сроки соответствуют утвержденной инвестиционной программе.
1.5.9.3 | Поставка и монтаж интерактивного информационного табло для людей с ограниченными возможностями (8 шт) | L_I0804-1503 | И | 2021 | 2026 | 2023 | нд | нд | 0.66947 | 7.5812 | 0 | 0 | 0 | 7.5812 | 3.0746 | 0 | 0 | 0 | 3.0746 | 5.6426 | 5.6426 | 5.6426 | 5.6426 | 2.4052 | 2.4052 | 1.4686 | 2.4052 | 1.5376 | 0 | 1.2879 | 0 | 1.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.174 | 0 | Исключение проекта, начиная с 2024 г. обусловлено планируемым закрытием клиентских офисов, где должно было быть размещено данное оборудование . В 2023г. количество приобретаемого оборудования сократилось с 5 шт. до 1 шт., а также на 2023 г. переходит остаток на поставку 5 шт. с 2022 г. ( Договору № 61-ПТС/22 от 03.10.22 г. )
1.5.9.4 | Поставка и монтаж светодиодной панели (6 шт) | L_I0804-1504 | И | 2021 | 2026 | 2023 | нд | нд | 4.0622 | 23.6328 | 0 | 0 | 0 | 23.6328 | 6.8816 | 0 | 0 | 0 | 6.8816 | 17.5995 | 17.5995 | 17.5995 | 17.5995 | 2.8194 | 2.8194 | 4.5806 | 2.8194 | 4.7959 | 0 | 4.0171 | 0 | 4.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0189 | 0 | Исключение проекта, начиная с 2024 г. обусловлено планируемым закрытием клиентских офисов, где должно было быть размещено данное оборудование . В 2023г. количество приобретаемого оборудования сократилось с 5 шт. до 1 шт., а также на 2023 г. переходит остаток на поставку 1 шт. с 2022 г. ( Договору № 61-ПТС/22 от 03.10.22 г. )
1.5.9.5 | Поставка и монтаж итерактивного стола для детей (12 шт) | L_I0804-1505 | И | 2021 | 2026 | 2023 | нд | нд | 1.8447 | 4.7266 | 0 | 0 | 0 | 4.7266 | 3.2478 | 0 | 0 | 0 | 3.2478 | 3.5199 | 3.5199 | 3.5199 | 3.5199 | 1.4031 | 1.4031 | 0.91613 | 1.4031 | 0.95918 | 0 | 0.80341 | 0 | 0.84117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6038 | 0 | Исключение проекта, начиная с 2024 г. обусловлено планируемым закрытием клиентских офисов, где должно было быть размещено данное оборудование . В 2023 г. количество приобретаемого оборудования соответствует утвержденной инвестиционной программе. Стоимость проекта в 2023 г. скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.9.6 | Место самообслуживания клиента (11 шт) | L_I0804-1506 | И | 2021 | 2026 | 2023 | нд | нд | 0.3178 | 4.9612 | 0 | 0 | 0 | 4.9612 | 2.4681 | 0 | 0 | 0 | 2.4681 | 3.6945 | 3.6945 | 3.6945 | 3.6945 | 2.1503 | 2.1503 | 0.96158 | 2.1503 | 1.0068 | 0 | 0.84328 | 0 | 0.88291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.733 | 0 | Исключение проекта, начиная с 2024 г. обусловлено планируемым закрытием клиентских офисов, где должно было быть размещено данное оборудование . В 2023г. количество приобретаемого оборудования сократилось с 5 шт. до 4 шт., а также на 2023 г. переходит остаток на поставку 5 шт. с 2022 г. ( Договору № 61-ПТС/22 от 03.10.22 г. )
1.5.9.7 | "Promobot - офис менеджер" (1 шт.) | N_I0804-1507 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7175 | 0 | 0 | 0 | 4.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7175 | 4.7175 | 0 | 4.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Проект реализуется в рамках актуализации Стратегии цифровой трансформации, утвержденной протоколом СД ПАО "РусГидро" от 29.11.2022 №351
1.5.10. | Поставка коммутационного оборудования | Г | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9753 | 0 | 0 | 0 | 2.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9753 | 2.9753 | 0 | 1.653 | 0 | 1.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3223 | нд
1.5.10.1 | Поставка аппаратно-программных комплексов шифрования | N_K0804-1701 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9753 | 0 | 0 | 0 | 2.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9753 | 2.9753 | 0 | 1.653 | 0 | 1.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3223 | Новый проект. Исполнение указа Президента от 01.05.2022 в части импортозамещения средств защиты информации
1.5.11. | Приобретение и установка интеллектуальных систем учета | Г | И | 2021 | 2027 | 2028 | нд | нд | 23.8039 | 515.4947 | 0 | 0 | 0 | 515.4947 | 1131.6016 | 0 | 0 | 0 | 1131.6016 | 417.798 | 417.798 | 417.798 | 417.798 | 1107.7977 | 1107.7977 | 76.7878 | 147.6125 | 79.7057 | 124.5726 | 83.133 | 236.4397 | 87.0403 | 224.834 | 91.1312 | 178.9963 | 195.3427 | 536.3529 | 960.1853 | нд
1.5.11.1 | Приобретение и установка интеллектуальных систем учета | K_A0804-1104 | И | 2021 | 2027 | 2028 | нд | нд | 23.8039 | 515.4947 | 0 | 0 | 0 | 515.4947 | 1131.6016 | 0 | 0 | 0 | 1131.6016 | 417.798 | 417.798 | 417.798 | 417.798 | 1107.7977 | 1107.7977 | 76.7878 | 147.6125 | 79.7057 | 124.5726 | 83.133 | 236.4397 | 87.0403 | 224.834 | 91.1312 | 178.9963 | 195.3427 | 536.3529 | 960.1853 | Исполнение требований 522-ФЗ. Реализация проекта продлена до 2028 г. Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ, скорректированно количество приборов учета, необходимых к установке
[9 empty] | 0 | -6.6665e-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7053e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0