## H0331_1056204000049_03_0_61_0
Форма 3. План ввода основных средств
Инвестиционная программа Публичное акционерное Общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с с приказом ГУ "РЭК" Рязанской области №4-ип от 28.10.2022
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) |  | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2023 году | [11 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [65 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[17 empty] | 2024 Год | [11 empty] | 2025 Год | [11 empty] | 2026 Год | [11 empty] | 2027 Год | [11 empty] | 2028 Год | [5 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
[5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Предложение | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства
[5 empty] | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ВОЛС | км иных линий связи | м2 | шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.3.6 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5 | 7.4.6 | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 7.5.5 | 7.5.6 | 7.6.1 | 7.6.2 | 7.6.3 | 7.6.4 | 7.6.5 | 7.6.6 | 7.6.7 | 7.6.8 | 7.6.9 | 7.6.10 | 7.6.11 | 7.6.12 | 7.6.13 | 7.6.14 | 7.6.15 | 7.6.16 | 7.6.17 | 7.6.18 | 7.6.25 | 7.6.26 | 7.6.27 | 7.6.28 | 7.6.29 | 7.6.30 | 8.1.1 | 8.1.2 | 8.1.3 | 8.1.4 | 8.1.5 | 8.1.6 | 8.2.1 | 8.2.2 | 8.2.3 | 8.2.4 | 8.2.5 | 8.2.6 | 9
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 660.2022 | 1243.1437 | 0 | 109.5583 | 0 | 0 | 378.42 | 9440 | 0 | 175.1974 | 0 | 0 | 0 | 17098 | 0 | 106.8603 | 0 | 0 | 215.1 | 9353 | 0 | 137.8408 | 0 | 0 | 156.3 | 8467 | 0 | 107.5976 | 0 | 0 | 164.2 | 9321 | 0 | 250.3929 | 0 | 0 | 164.2 | 15613 | 0 | 114.678 | 0 | 0 | 156.3 | 9333 | 0 | 243.273 | 0 | 0 | 215.1 | 14145 | 0 | 102.0862 | 0 | 0 | 215.4 | 9298 | 0 | 192.1054 | 0 | 0 | 215.4 | 10644 | 0 | 209.503 | 0 | 0 | 378.42 | 11134 | 0 | 640.725 | 0 | 0 | 1129.42 | 48439 | 0 | 1033.1151 | 0 | 0 | 1129.42 | 60003 | нд
0.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 660.2022 | 1243.1437 | 0 | 109.5583 | 0 | 0 | 378.42 | 9440 | 0 | 175.1974 | 0 | 0 | 0 | 17098 | 0 | 106.8603 | 0 | 0 | 215.1 | 9353 | 0 | 137.8408 | 0 | 0 | 156.3 | 8467 | 0 | 107.5976 | 0 | 0 | 164.2 | 9321 | 0 | 250.3929 | 0 | 0 | 164.2 | 15613 | 0 | 114.678 | 0 | 0 | 156.3 | 9333 | 0 | 243.273 | 0 | 0 | 215.1 | 14145 | 0 | 102.0862 | 0 | 0 | 215.4 | 9298 | 0 | 192.1054 | 0 | 0 | 215.4 | 10644 | 0 | 209.503 | 0 | 0 | 378.42 | 11134 | 0 | 640.725 | 0 | 0 | 1129.42 | 48439 | 0 | 1033.1151 | 0 | 0 | 1129.42 | 60003 | нд
1 | г. Рязань | Г | 660.2022 | 1243.1437 | 0 | 109.5583 | 0 | 0 | 378.42 | 9440 | 0 | 175.1974 | 0 | 0 | 0 | 17098 | 0 | 106.8603 | 0 | 0 | 215.1 | 9353 | 0 | 137.8408 | 0 | 0 | 156.3 | 8467 | 0 | 107.5976 | 0 | 0 | 164.2 | 9321 | 0 | 250.3929 | 0 | 0 | 164.2 | 15613 | 0 | 114.678 | 0 | 0 | 156.3 | 9333 | 0 | 243.273 | 0 | 0 | 215.1 | 14145 | 0 | 102.0862 | 0 | 0 | 215.4 | 9298 | 0 | 192.1054 | 0 | 0 | 215.4 | 10644 | 0 | 209.503 | 0 | 0 | 378.42 | 11134 | 0 | 640.725 | 0 | 0 | 1129.42 | 48439 | 0 | 1033.1151 | 0 | 0 | 1129.42 | 60003 | нд
1.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5. | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 660.2022 | 1243.1437 | 0 | 109.5583 | 0 | 0 | 378.42 | 9440 | 0 | 175.1974 | 0 | 0 | 0 | 17098 | 0 | 106.8603 | 0 | 0 | 215.1 | 9353 | 0 | 137.8408 | 0 | 0 | 156.3 | 8467 | 0 | 107.5976 | 0 | 0 | 164.2 | 9321 | 0 | 250.3929 | 0 | 0 | 164.2 | 15613 | 0 | 114.678 | 0 | 0 | 156.3 | 9333 | 0 | 243.273 | 0 | 0 | 215.1 | 14145 | 0 | 102.0862 | 0 | 0 | 215.4 | 9298 | 0 | 192.1054 | 0 | 0 | 215.4 | 10644 | 0 | 209.503 | 0 | 0 | 378.42 | 11134 | 0 | 640.725 | 0 | 0 | 1129.42 | 48439 | 0 | 1033.1151 | 0 | 0 | 1129.42 | 60003 | нд
1.5.1 | Покупка объектов недвижимости всего, в том числе: | Г | 25.5589 | 30.5556 | 0 | 11.056 | 0 | 0 | 378.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8123 | 0 | 0 | 215.1 | 0 | 0 | 3.4381 | 0 | 0 | 156.3 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 164.2 | 0 | 0 | 3.9973 | 0 | 0 | 164.2 | 0 | 0 | 2.7606 | 0 | 0 | 156.3 | 0 | 0 | 5.4875 | 0 | 0 | 215.1 | 0 | 0 | 4.2999 | 0 | 0 | 215.4 | 0 | 0 | 5.7586 | 0 | 0 | 215.4 | 0 | 0 | 11.8741 | 0 | 0 | 378.42 | 0 | 0 | 26.377 | 0 | 0 | 1129.42 | 0 | 0 | 30.5556 | 0 | 0 | 1129.42 | 0 | нд
1.5.1.1 | Покупка офисного здания в с.Путятино | G_Z0804-102 | 2.7606 | 3.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4381 | 0 | 0 | 156.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7606 | 0 | 0 | 156.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7606 | 0 | 0 | 156.3 | 0 | 0 | 3.4381 | 0 | 0 | 156.3 | 0 | Изменение срока приобретения здания с 2026 г. на 2024 г. обусловлено появлением потенциальных предложений по продаже недвижимости в с. Путятино. Стоимость проекта скорректирована с учетом актуализацией цен на недвижимость по Рязанской области и ИПЦ.
1.5.1.2 | Покупка офисного здания в р.п. Сапожок | G_Z0804-103 | 3.8123 | 5.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8123 | 0 | 0 | 215.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4875 | 0 | 0 | 215.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8123 | 0 | 0 | 215.1 | 0 | 0 | 5.4875 | 0 | 0 | 215.1 | 0 | Изменение срока приобретения здания обусловлено отсутсвием предложений в данном населенном пункте. Стоимость проекта скорректированас учетом актуализацией цен на недвижимость по Рязанской области и ИПЦ.
1.5.1.3 | Покупка офисного здания в р.п. Сараи | G_Z0804-104 | 4.2999 | 5.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2999 | 0 | 0 | 215.4 | 0 | 0 | 5.7586 | 0 | 0 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2999 | 0 | 0 | 215.4 | 0 | 0 | 5.7586 | 0 | 0 | 215.4 | 0 | Стоимость проекта скорректированас учетом актуализацией цен на недвижимость по Рязанской области и ИПЦ.
1.5.1.4 | Покупка офисного здания в г.Кораблино | G_Z0804-106 | 3.63 | 3.9973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 164.2 | 0 | 0 | 3.9973 | 0 | 0 | 164.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 164.2 | 0 | 0 | 3.9973 | 0 | 0 | 164.2 | 0 | Стоимость проекта скорректированас учетом актуализацией цен на недвижимость по Рязанской области и ИПЦ.
1.5.1.5 | Покупка офисного здания в г.Спасск | G_Z0804-109 | 11.056 | 11.8741 | 0 | 11.056 | 0 | 0 | 378.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8741 | 0 | 0 | 378.42 | 0 | 0 | 11.8741 | 0 | 0 | 378.42 | 0 | 0 | 11.8741 | 0 | 0 | 378.42 | 0 | Покупка здания перенесена с 2023 г. на 2028 г. в связи с тем, что здание не готово к продаже и не ведено в эксплуатацию - идет процесс строительства. .Стоимость проекта скорректированас учетом актуализацией цен на недвижимость по Рязанской области и ИПЦ.
1.5.2. | Покупка серверного оборудования всего, в том числе: | Г | 0.83251 | 0.66182 | 0 | 0.83251 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.66182 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5.2.1 | Покупка сетевого хранилища данных (6 шт.) | M_S0804-312 | 0.83251 | 0.66182 | 0 | 0.83251 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.66182 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.3. | Покупка оргтехники всего, в том числе: | Г | 24.0692 | 26.3224 | 0 | 4.6177 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4.931 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4.3309 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 4.9471 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 4.3508 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4.7068 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5.4922 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 5.8902 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 4.7694 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5.1689 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9434 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 20.7131 | 0 | 0 | 0 | 168 | нд
1.5.3.1 | Покупка принтеров марки HP M605dn (или аналог) (12 шт.) | G_O0804-401 | 0.9154 | 0.93233 | 0 | 0.64873 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.66567 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.3.2 | Покупка принтеров (6 шт.) | L_O0804-403 | 0.74457 | 0.76979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74457 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.76979 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74457 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.76979 | 0 | 0 | 0 | 6 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.3.3 | Покупка многофункционального устройства (2 шт.) | J_O0804-402 | 0.25708 | 0.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17541 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.45563 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17541 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.45563 | 0 | 0 | 0 | 1 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.3.4 | Покупка многофункционального устройства (2 шт.) | L_O0804-404 | 0.352 | 0.51797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19229 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19229 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18797 | 0 | 0 | 0 | 1 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.3.5 | Покупка АРМ (200 шт.) | M_O0804-405 | 21.8002 | 23.565 | 0 | 3.969 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4.2653 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4.1555 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4.4915 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4.3508 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4.7068 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4.5553 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4.9325 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4.7694 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5.1689 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8312 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 19.2997 | 0 | 0 | 0 | 160 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.4. | Покупка других ОС всего, в том числе: | Г | 2.4652 | 2.8144 | 0 | 0.33167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.4705 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.67745 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.44744 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74262 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.49137 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4201 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.93881 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд
1.5.4.1 | Покупка ИБП марки APC SRT 2200 RMX (или аналог), (7 шт.) | G_C0804-702 | 1.0825 | 0.85251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67745 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.44744 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67745 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.44744 | 0 | 0 | 0 | 4 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.4.2 | Покупка ИБП марки APC SRT 2200 RMX (или аналог), (4 шт.) | L_C0804-704 | 1.051 | 0.49137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74262 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.49137 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74262 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.49137 | 0 | 0 | 0 | 4 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.4.3 | Покупка дизель-генераторной установки в защитном кожухе, (1 шт.) | M_C0804-706 | 0.33167 | 0.44122 | 0 | 0.33167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.4.4 | Покупка тепловизионного комплекса (1 шт.) | N_C0804-707 | 0 | 0.84047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Необходим для выполнения мероприятий по профилактике распространения вирусных заболеваний, в т.ч. COVID-19
1.5.4.5 | Покупка многофункционального прибора для проверки приборов учета (1 шт.) | N_C0804-708 | 0 | 0.18881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Прибор необходим сотрудникам ПАО "РЭСК" для установки приборов учета электрической энергии, в целях исполнения ФЗ-522.
1.5.5. | Пожарно-охранная сигнализация | Г | 2.9982 | 3.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69872 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.78128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.76594 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.81874 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.80194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.85799 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.89912 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.8973 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3.3571 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд
1.5.5.1 | Монтаж охранной сигнализации в г. Спасске | K_O0804-1203 | 0.20236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с тем, что покупка здания в г. Спасске пересена на 2028 г., его оснащение системой пожарно-охранной сигнализации в период с 2023-2028 г. осуществляться не будет
1.5.5.2 | Монтаж пожарной системы и системы оповещения в г. Спасске | K_O0804-1204 | 0.49636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5.3 | Монтаж охранной сигнализации в с. Путятино | L_O0804-1205 | 0.23226 | 0.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3587 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3587 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с тем, что покупка здания в с. Путятино пересена на 2024 г., необходимо оснастить его в 2025 г. пожарно-охранной сигнализацией. Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индексов-дефляторов
1.5.5.4 | Монтаж пожарной системы и системы оповещения в с. Путятино | L_O0804-1206 | 0.56968 | 0.42258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56968 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56968 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.42258 | 0 | 0 | 0 | 1
1.5.5.5 | Монтаж охранной сигнализации в р.п. Сапожок | L_O0804-1207 | 0.21187 | 0.39392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.39392 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с тем, что покупка здания в р.п. Сапожок пересена на 2026 г., необходимо оснастить его в 2027 г. пожарно-охранной сигнализацией . Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индексов-дефляторов
1.5.5.6 | Монтаж пожарной системы и системы оповещения в р.п. Сапожок | L_O0804-1208 | 0.51968 | 0.46407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51968 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46407 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51968 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.46407 | 0 | 0 | 0 | 1
1.5.5.7 | Монтаж охранной сигнализации в р.п. Сараи | L_O0804-1209 | 0 | 0.41281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.41281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.41281 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с тем, что покупка здания в р.п. Сараи пересена на 2027 г., необходимо оснастить его в 2028 г. пожарно-охранной сигнализацией. Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индексов-дефляторов
1.5.5.8 | Монтаж пожарной системы и системы оповещения в р.п. Сараи | L_O0804-1210 | 0 | 0.48632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48632 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.48632 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.48632 | 0 | 0 | 0 | 1
1.5.5.9 | Монтаж охранной сигнализации в г. Кораблино | L_O0804-1211 | 0.22183 | 0.3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3759 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3759 | 0 | 0 | 0 | 1 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индексов-дефляторов
1.5.5.10 | Монтаж пожарной системы и системы оповещения в г. Кораблино | L_O0804-1212 | 0.54411 | 0.44284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44284 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44284 | 0 | 0 | 0 | 1
1.5.5. | Монтаж системы видеонаблюдения | Г | 2.2041 | 2.7482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.63957 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.56309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.58956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.70236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.73604 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.9402 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.7482 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд
1.5.5.1 | Монтаж системы видеонаблюдения в г.Спасске | K_V0804-920 | 0.51367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с тем, что покупка здания в г. Спасске пересена на 2028 г., его оснащение системой видеонаблюдения в период с 2023-2028 г. осуществляться не будет
1.5.5.2 | Монтаж системы видеонаблюдения в с. Путятино | L_V0804-921 | 0.58956 | 0.63957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63957 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.63957 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с тем, что покупка здания в с. Путятино пересена на 2024 г., необходимо оснастить его в 2025 г. системой видеонаблюдения. Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индексов-дефляторов
1.5.5.3 | Монтаж системы видеонаблюдения в р.п. Сапожок | L_V0804-922 | 0.53781 | 0.70236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.70236 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с тем, что покупка здания в р.п. Сапожок пересена на 2026 г., необходимо оснастить его в 2027 г системой видеонаблюдения. Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индексов-дефляторов
1.5.5.4 | Монтаж системы видеонаблюдения в р.п. Сараи | L_V0804-923 | 0 | 0.73604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73604 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.73604 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.73604 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с тем, что покупка здания в р.п. Сараи пересена на 2027 г., необходимо оснастить его в 2028 г.системой видеонаблюдения. Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индексов-дефляторов
1.5.5.5 | Монтаж системы видеонаблюдения в г. Кораблино | L_V0804-924 | 0.56309 | 0.67023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67023 | 0 | 0 | 0 | 1 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индексов-дефляторов
1.5.7. | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени | Г | 1.8475 | 2.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.56572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.47198 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.59284 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.49417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.62126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.65104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.4986 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.4309 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд
1.5.7.1 | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в г.Спасске | K_Y0804-1120 | 0.43056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с тем, что покупка здания в г. Спасске пересена на 2028 г., его оснащение системой СКУД в период с 2023-2028 г. осуществляться не будет
1.5.7.2 | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в с. Путятино | L_Y0804-1121 | 0.49417 | 0.56572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.56572 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с тем, что покупка здания в с. Путятино пересена на 2024 г., необходимо оснастить его в 2025 г. системой СКУД. Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индексов-дефляторов
1.5.7.3 | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в р.п. Сапожок | L_Y0804-1122 | 0.4508 | 0.62126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.62126 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с тем, что покупка здания в р.п. Сапожок пересена на 2026 г., необходимо оснастить его в 2027 г системой СКУД.
1.5.7.4 | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в р.п. Сараи | L_Y0804-1123 | 0 | 0.65104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.65104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.65104 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с тем, что покупка здания в р.п. Сараи пересена на 2027 г., необходимо оснастить его в 2028 г.системой СКУД
1.5.7.5 | Покупка и монтаж системы учета рабочего времени в г. Кораблино | L_Y0804-1124 | 0.47198 | 0.59284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47198 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.59284 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47198 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.59284 | 0 | 0 | 0 | 1 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и индексов-дефляторов
1.5.8. | Поставка и монтаж электронной очереди | Г | 7.0499 | 5.5489 | 0 | 1.3183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0718 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0832 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.4451 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1351 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.8968 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.2588 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7316 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.4771 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд
1.5.8.1 | Поставка и монтаж электронной очереди в г. Скопин | L_O0804-1405 | 1.3183 | 1.0832 | 0 | 1.3183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0832 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0832 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с покупкой здания в г. Скопине в 2023 г., необходимо оснастить его в 2024 г. электронной очередью. Перенос срока реализации проекта с 2023 г. на 2024 г. Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ, также из состава инвестиционного проекта исключена стоимость программного обеспечения
1.5.8.2 | Поставка и монтаж электронной очереди в г. Касимов | L_O0804-1406 | 1.3897 | 1.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0718 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос срока с 2024 на 2023 г. в связи с изменением плана ремонтов в здании г. Касимова. Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ, также из состава инвестиционного проекта исключена стоимость программного обеспечения
1.5.8.3 | Поставка и монтаж электронной очереди в р.п. Шилово | L_O0804-1407 | 1.4451 | 1.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4451 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1351 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4451 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1351 | 0 | 0 | 0 | 1 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ, также из состава инвестиционного проекта исключена стоимость программного обеспечения
1.5.8.4 | Поставка и монтаж электронной очереди в г. Михайлов | L_O0804-1408 | 1.513 | 1.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1871 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1871 | 0 | 0 | 0 | 1 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ, также из состава инвестиционного проекта исключена стоимость программного обеспечения
1.5.8.5 | Поставка и монтаж электронной очереди в г. Ряжск | L_O0804-1409 | 1.3838 | 1.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3838 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3838 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0717 | 0 | 0 | 0 | 1 | Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ, также из состава инвестиционного проекта исключена стоимость программного обеспечения
1.5.9. | Поставка и монтаж интерактивного оборудования | Г | 77.682 | 34.1274 | 0 | 14.6143 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 17.713 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 15.3012 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.3184 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2.1273 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.9444 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2.2293 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.564 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 6.3867 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд
1.5.9.1 | Поставка и монтаж интерактивного информационного табло в уличном исполнении (2 шт) | L_I0804-1501 | 22.6858 | 1.4198 | 0 | 4.3971 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6037 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8561 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0373 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4971 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение проекта c 2023 г. обусловлено планируемым закрытием клиентских офисов, где должно было быть размещено данное оборудование
1.5.9.2 | Поставка и монтаж автоматизированной системы Видеоконсультант (12 шт) | L_I0804-1502 | 14.0943 | 12.318 | 0 | 2.2903 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.9278 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.398 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5107 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.1273 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.6287 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.2293 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5373 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.3867 | 0 | 0 | 0 | 6 | Проект реализуется в рамках " Стратегии цифровой трансформации " (Протокол СД от 25.03.2022 №08/227-22) . Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ., также из состава инвестиционного проекта исключена стоимость программного обеспечения. Количество и сроки соответствуют утвержденной инвестиционной программе.
1.5.9.3 | Поставка и монтаж интерактивного информационного табло для людей с ограниченными возможностями (8 шт) | L_I0804-1503 | 7.5812 | 3.0746 | 0 | 1.4686 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.4052 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.5376 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2879 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3484 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.174 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение проекта, начиная с 2024 г. обусловлено планируемым закрытием клиентских офисов, где должно было быть размещено данное оборудование . В 2023г. количество приобретаемого оборудования сократилось с 5 шт. до 1 шт., а также на 2023 г. переходит остаток на поставку 5 шт. с 2022 г. ( Договору № 61-ПТС/22 от 03.10.22 г. )
1.5.9.4 | Поставка и монтаж светодиодной панели (6 шт) | L_I0804-1504 | 23.6328 | 6.8816 | 0 | 4.5806 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.1092 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.7959 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0171 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2059 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0189 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение проекта, начиная с 2024 г. обусловлено планируемым закрытием клиентских офисов, где должно было быть размещено данное оборудование . В 2023г. количество приобретаемого оборудования сократилось с 5 шт. до 1 шт., а также на 2023 г. переходит остаток на поставку 1 шт. с 2022 г. ( Договору № 61-ПТС/22 от 03.10.22 г. )
1.5.9.5 | Поставка и монтаж итерактивного стола для детей (12 шт) | L_I0804-1505 | 4.7266 | 3.2478 | 0 | 0.91613 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.4031 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.95918 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80341 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84117 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6038 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение проекта, начиная с 2024 г. обусловлено планируемым закрытием клиентских офисов, где должно было быть размещено данное оборудование . В 2023 г. количество приобретаемого оборудования соответствует утвержденной инвестиционной программе. Стоимость проекта в 2023 г. скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ.
1.5.9.6 | Место самообслуживания клиента (11 шт) | L_I0804-1506 | 4.9612 | 2.4681 | 0 | 0.96158 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.1503 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.0068 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84328 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88291 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.733 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение проекта, начиная с 2024 г. обусловлено планируемым закрытием клиентских офисов, где должно было быть размещено данное оборудование . В 2023г. количество приобретаемого оборудования сократилось с 5 шт. до 4 шт., а также на 2023 г. переходит остаток на поставку 5 шт. с 2022 г. ( Договору № 61-ПТС/22 от 03.10.22 г. )
1.5.9.7 | "Promobot - офис менеджер" (1 шт.) | N_I0804-1507 | 0 | 4.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Проект реализуется в рамках актуализации Стратегии цифровой трансформации, утвержденной протоколом СД ПАО "РусГидро" от 29.11.2022 №351
1.5.10. | Поставка коммутационного оборудования | Г | 0 | 2.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3223 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3223 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд
1.5.10.1 | Поставка аппаратно-программных комплексов шифрования | N_K0804-1701 | 0 | 2.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3223 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3223 | 0 | 0 | 0 | 2 | Новый проект. Исполнение указа Президента от 01.05.2022 в части импортозамещения средств защиты информации
1.5.11. | Приобретение и установка интелектуальных систем учета | Г | 515.4947 | 1131.6016 | 0 | 76.7878 | 0 | 0 | 0 | 9359 | 0 | 147.6963 | 0 | 0 | 0 | 17013 | 0 | 79.7057 | 0 | 0 | 0 | 9276 | 0 | 124.5726 | 0 | 0 | 0 | 8417 | 0 | 83.133 | 0 | 0 | 0 | 9254 | 0 | 236.4397 | 0 | 0 | 0 | 15566 | 0 | 87.0403 | 0 | 0 | 0 | 9254 | 0 | 224.834 | 0 | 0 | 0 | 14086 | 0 | 91.1312 | 0 | 0 | 0 | 9254 | 0 | 178.9963 | 0 | 0 | 0 | 10600 | 0 | 195.3427 | 0 | 0 | 0 | 11130 | 0 | 536.3529 | 0 | 0 | 0 | 48168 | 0 | 960.1853 | 0 | 0 | 0 | 59799 | нд
1.5.11.1 | Приобретение и установка интелектуальных систем учета | K_A0804-1104 | 515.4947 | 1131.6016 | 0 | 76.7878 | 0 | 0 | 0 | 9359 | 0 | 147.6963 | 0 | 0 | 0 | 17013 | 0 | 79.7057 | 0 | 0 | 0 | 9276 | 0 | 124.5726 | 0 | 0 | 0 | 8417 | 0 | 83.133 | 0 | 0 | 0 | 9254 | 0 | 236.4397 | 0 | 0 | 0 | 15566 | 0 | 87.0403 | 0 | 0 | 0 | 9254 | 0 | 224.834 | 0 | 0 | 0 | 14086 | 0 | 91.1312 | 0 | 0 | 0 | 9254 | 0 | 178.9963 | 0 | 0 | 0 | 10600 | 0 | 195.3427 | 0 | 0 | 0 | 11130 | 0 | 536.3529 | 0 | 0 | 0 | 48168 | 0 | 960.1853 | 0 | 0 | 0 | 59799 | Исполнение требований 522-ФЗ. Реализация проекта продлена до 2028 г. Стоимость проекта скорректирована в связи с актуализацией КП и ИПЦ, скорректированно количество приборов учета, необходимых к установке
|  |  | 0 | -1.2983e-06 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2.3736 |  |  |  | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0